## Avance fisico PDD
DEFINICIÓN →
TABLERO DE CONTROL
SECRETARIA DE PLANEACION -FECHA DE CORTE DICIEMBRE 31 DEL 2013
Programa | Subprograma | Meta | indicador |  | Meta Cuatrenio | Avance físico de la Meta anual | [17 empty] | Avance físico de la Meta del cuatrienio
[6 empty] | 2012 |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  | 2014 |  |  |  | 2015
[6 empty] | P | E |  |  |  | P | E |  |  |  | P | E |  |  | P | E
TODO SE MUEVE Y AVANZA, CON ORDEN Y SEGURIDAD | Movilidad y Transporte Víal | A 2015 haber realizado cuatro (4) campañas educativas y lúdicas de aprendizaje y acatamiento de las normas de tránsito y transporte existentes | Número de campañas realizadas | A | 4 | 0 | 2 | 1 | 100 | 200 | 1 | 6 | 1 | 100 | 600 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200
|  | A 2015 haber realizado cuatro (4) encuestas de percepción de la intolerancia hacia la autoridad de tránsito | Número de encuestas realizadas | A | 4 | 0 | 2 | 1 | 100 | 200 | 2 | 1 | 1 | 50 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 75 | 75
|  | A 2014 haber elaborado y adoptado un plan de seguridad vial en el departamento | Plan de seguridad vial elaborado y adoptado | A | 1 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0
|  | A 2014 haber elaborado y gestionado una propuesta donde se otorguen falcutades especiales en materia de movilidad y transporte a las autoridades locales | Documento elaborado y gestionado | A | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 100 | 100
|  | A 2015 haber habilitado 6 paraderos adicionales de buses en el departamento | Números de paraderos de buses habilitados | 2013 | 6 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 2 | 2 | 1 | 100 | 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.3333 | 33.3333
|  | A 2015 haber generado dos (2) espacios para uso de parqueadero en el casco urbano | Número de parqueaderos Generados | A | 2 | 1 | 2 | 1 | 100 | 200 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | NA | NA | 100 | 150
|  | A 2015 haber generado cuatro (4) espacios para uso de zonas azules en el casco urbano | Número de zonas azules Generados | A | 4 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A 2015 haber demarcado y señalizado 400 metros lineales de vías en el departamento | Metros lineales de vías demarcadas y señalizadas | A | 400 | 100 | 826 | 1 | 100 | 826 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 206.5
|  | A 2015 haber construido y dotado el coso municipal | Coso municipal construido y dotado | A | 1 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | NA | NA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Transporte Aereo | A 2015 haber gestionado ante las empresas de transporte aéreo un mayor porcentaje del actual (10%) subsidio o tarifa diferencial para el desplazamiento de la comunidad raizal o residente al interior del país | Número de gestiones realizadas | A | 1 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Hoja1 (hidden)
TABLERO DE CONTROL TURISMO EN EL CUATRIENIO
Ejecutado | 5.0833 | 10
Sin ejecutar | 4.9167
METAS PROGRAMADAS PARA EL 2012 |  | TOTAL
Ejecutado | 5 | 5
Sin ejecutar | 0
METAS PROGRAMADAS PARA EL 2013 |  | TOTAL
Ejecutado | 3.5 | 5
Sin ejecutar | 1.5