## Avance fisico PDD
DEFINICIÓN →
TABLERO DE CONTROL
SECRETARIA DE PLANEACION -FECHA DE CORTE DICIEMBRE 31 DEL 2013
Programa | Subprograma | Meta | indicador |  | Meta Cuatrenio | Avance físico de la Meta anual | [17 empty] | Avance físico de la Meta del cuatrienio
[6 empty] | 2012 |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  | 2014 |  |  |  | 2015
[6 empty] | P | E |  |  |  | P | E |  |  |  | P | E |  |  | P | E
ASEGUREMONOS DE ESTAR TODOS | Promoción de la Afiliación al SGSSS | A 2015 haber capacitado y/o actualizado al 100% de los líderes comunitarios en el SGSSS | Porcentaje de líderes comunitarios capacitado y/o actualizados en el SGSSS | a | 100% | 100% | 0% | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 1 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Identificación y Priorización de la Población a Afiliar | A 2015 haber mantenido el 100% de la población pobre y vulnerable identificada mediante herramienta de focalización: SISBEN Metodologia III y Listados Censales | Porcentaje de bases de datos del SGSSS y Listado de población elegible actualizado | a | 100% | 100% | 100% | 1 | 100 | 100 | 100% | 100% | 1 | 100 | 100 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 50 | 50
| Acto Administrativo de Regimen Subsidiado | A 2015 haber elaborado y legalizado el acto administrativo para la apropiación de los recursos financieros de régimen subsidiado correspondiente a la vigencia fiscal de acuerdo a directrices y ajustes realizados por el Ministerio de Salud y Protección Social | Acto administrativo elaborado y legalizado | a | 4 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50
| Auditoria del Régimen Subsidiado | A 2015 haber realizado el 100% de la vigilancia, seguimiento y control del aseguramiento de los afiliados de regimen Subsidiado de conformidad con lo estipulado en la Circular Externa No. 000006 de 2011 de la Superintendencia Nacional de Salud y demas normas que le adicionen o modifiquen anualmente. | Porcentaje de vigilancia, seguimiento y control del aseguramiento de los afiliados de régimen Subsidiado | a | 100% | 100% | 0% | 1 | 0 | 0 | 100% | 100% | 1 | 100 | 100 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 25 | 25
| Administración de Base de Datos | A 2015 haber mantenido depurado y actualizado el 100% de la base de datos del regimen subsidiado | Porcentaje de la base de datos depurado y actualizado | a | 100% | 100% | 100% | 1 | 100 | 100 | 100% | 100% | 1 | 100 | 100 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 50 | 50
| Adecuación Tecnologica para la Gestión de la Afiliación | A 2015 haber tenido un sistema adecuado de informacion tecnologica(software y hardware) con actualizaciones y mantenimiento preventivo y correctivo | Sistema de información actualizado y mantenido | a | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A 2015 haber capacitado al 100% del talento humano responsable del manejo del sistema de información | Porcentaje de talento humano capacitado | a | 100% | 100% | 0% | 1 | 0 | 0 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gestión Financiera del Giro de los Recursos | A 2015 haber realizado los pagos en los plazos establecidos por la normatividad vigente respecto al giro y flujo de recursos de regimen subsidiado | Número de pagos realizados anualmente | a | 48 | 12 | 12 | 1 | 100 | 100 | 12 | 12 | 1 | 100 | 100 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50
POR UN SERVICIO DE SALUD MAS HUMANO Y CON CALIDAD | Mejoramiento de la Accesibilidad de los Servicios de Salud | A 2015 haber garantizado el 100% de la accesibilidad y oportunidad de igualdad del portafolio de servicios para la población pobre y vulnerable (vinculados) y eventos no pos-s de la poblacion del Departamento. | Número de usuarios atendidos/Número de usuarios que demandan servicios de salud | a | 100% | 100% | 100% | 1 | 100 | 100 | 100% | 100% | 1 | 100 | 100 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 50 | 50
| Mejoramiento de la Calidad de la Atención | A 2015 haber vigilado el cumplimiento del 100% de los estandares de calidad de la red prestadora de conformidad con las normas vigentes en salud | Porcentaje de estándares vigilados | a | 100% | 80% | 0% | 1 | 0 | 0 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A 2015 haber contado con un (1) sistema de auditoria de prestación de servicios de salud de la red contratada | Sistema de auditoría conformado | a | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25
|  | A 2015 haber presentado (por el grupo auditor) catorce informes de auditoria de la red contratada | Número de informes de auditoría preventiva, concurrente y de cuentas medicas auditadas | a | 14 | 2 | 2 | 1 | 100 | 100 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.2857 | 14.2857
|  | A 2012 haber realizado el 100% de visitas de verificacion Habilitación de los Prestadores del Departamento que vencio la vigencia de la Habilitación (Habilitados 2006, 2007 y 2008) | Porcentaje de visitas de verificación de estándares de habilitación realizadas | a | 100% | 100% | 43% | 1 | 43 | 43 | 0% | 0% | 0 | NA | NA | 0% | 0 | NA | NA | 0% | 0 | NA | NA | 43 | 43
|  | A 2015 haber realizado el 75% de visitas de habilitación de los prestadores de servicios de salud | Porcentaje de visitas de verificación de estándares de habilitación realizadas | a | 75% | 0% | 0% | 0 | NA | NA | 25% | 0% | 1 | 0 | 0 | 25% | 0 | 0 | 0 | 25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Eficiencia Prestación de Servicios de Salud y Sostenibilidad Financiera | A 2015 haber vigilado el 100% del uso de los recursos financieros de salud para lograr un efciente y adecuado manejo de los mismos | Porcentaje de vigilancia realizada | a | 100% | 100% | 0% | 1 | 0 | 0 | 100% | 100% | 1 | 100 | 100 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 25 | 25
| Implementación del Sistema de Información para la Prestación de Servicios de Salud | A 2015 haber implementado y/o actualizado un sistema de información para garantizar la adecuada planificación de la prestación de servicios de salud a la población pobre y vulnerable para contribuir a la garantía del derecho. | Número de sistema de información integral con garantía de actualizaciones según las disposiciones legales vigentes. | a | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SALUD PUBLICA, MERECEMOS VIVIR BIEN | Vigilancia en Salud Pública y Gestión del Conocimiento | A 2015 haber mantenido anualmente por encima del 95% el cumplimiento de los indicadores del sistema de informacion en salud publica | Porcentaje de cumplimiento en la notificación departamental | a | 95% | 95% | 80% | 1 | 84.2105 | 84.2105 | 95% | 100% | 1 | 100 | 105.2632 | 95% | 0 | 0 | 0 | 95% | 0 | 0 | 0 | 47.3684 | 47.3684
|  | A 2015 haber cumplido con el 80% de la Inspeccion vigilancia y control sanitario de embarcaciones y aviones | Porcentaje de cumplimiento en control sanitario de embarcaciones y aviones | 2013 | 80% | 75% | 60% | 1 | 80 | 80 | 80% | 95% | 1 | 100 | 118.75 | 80% | 0 | 0 | 0 | 80% | 0 | 0 | 0 | 100 | 118.75
|  | A 2015 haber implemetado un observatorio de salud en el Caribe - radicado en el Departamento | Observatorio implementado | a | 1 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | NA | NA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A 2015 haber mantenido actualizado la informacion demografica del depto atraves del sistema RUAFF | Número de IPS hospitalarias con RUAFF implementado | a | 3 | 3 | 2 | 1 | 66.6667 | 66.6667 | 3 | 3 | 1 | 100 | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 41.6667 | 41.6667
|  | A 2015 haber implementado seis (6) modulos en el sistema de información en salud | Módulos de sistema de información implementados | 2013 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 66.6667 | 66.6667 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.3333 | 33.3333
|  | A 2015 haber logrado el 100% de estadísticas vitales cumpliendo los estándares de calidad, cobertura y oportunidad | Porcentaje de estadísticas vitales cumpliendo los estándares de calidad, cobertura y oportunidad | a | 100% | 90% | 66% | 1 | 73.3333 | 73.3333 | 100% | 100% | 1 | 100 | 100 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 42.5641 | 42.5641
| Mejorar la Salud Infantil | A 2015 haber diseñado, implementado y evaluado anualmente el plan medios para las acciones de IEC | Número de planes diseñados e implementados | a | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A 2015 haber implementado en 80% el componente comunitario de la estrategia AIEPI en los niños y niñasde programas comunitarios del ICBF, Familias en acción y Red UNIDOS | Porcentaje de niños y niñas de los programas comunitarios atendidos | 2013 | 80% | 30% | 28% | 1 | 93.3333 | 93.3333 | 40% | 40% | 1 | 100 | 100 | 65% | 0 | 0 | 0 | 80% | 0 | 0 | 0 | 50 | 50
|  | A 2015 haber contado con un (1) centro de acopio de biologicos cumpliendo con estandares de calidad | Centro de acopio adecuado y cumpliendo con estándares de calidad | a | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A 2015 haber logrado que el 100% de los equipos de red de frio esten en buen funcionamiento | Porcentaje de equipos en funcionamiento | a | 100% | 100% | 100% | 1 | 100 | 100 | 100% | 0% | 1 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 25 | 25
|  | A 2015 haber logrado la dotación del 100% de los insumos críticos para el programa Ampliado de Inmunizacion y la Estrategia AIEPI | Porcentaje de insumos críticos adquiridos | a | 100% | 100% | 80% | 1 | 80 | 80 | 100% | 0% | 1 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 20 | 20
|  | A 2015 haber desarrollado en el Departamento el 100% de Jornadas de vacunación segun lineamientos del Ministerio de Salud y de la Protección Social | Porcentaje de jornadas de vacunación coordinadas y desarrolladas en el Departamento | a | 100% | 100% | 100% | 1 | 100 | 100 | 100% | 40% | 1 | 40 | 40 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 35 | 35
|  | A 2015 haber realizado tres (3) visitas anuales de monitoreo, seguimiento y asistencias tecnicas a EPS/IPS del departamento para el cumplimiento de los lineamientos PAI y Estrategia AIEPI | Número Visitas realizadas | a | 12 | 3 | 3 | 1 | 100 | 100 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25
|  | A 2015 haber realizado dos (2) visitas anuales de monitoreo, seguimiento y asistencias tecnicas al municipio de Providencia para el cumplimiento de la normatividad vigente para los programas PAI y la Estrategia AIEPI | Número de asistencias técnicas realizadas al municipio de Providencia | a | 8 | 2 | 1 | 1 | 50 | 50 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5
|  | A 2015 haber realizado anualmente el 100% de los estudios de campo de eventos de enfermedades prevenibles por vacunas en el Departamento Archipielago de San Andres, Providencia y Santa Catalina según lineamientos del programa PAI | Porcentaje de eventos estudiados | a | 100% | 100% | 0% | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 1 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A 2015 haber realizado tres (3) acciones de articulación con aseguramiento y diferentes comités para la atencion de la infancia y mujer gestante | Número de acciones articulados en coordinación con comités | a | 3 | 3 | 3 | 1 | 100 | 100 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25
|  | A 2015 haber certificado dos (2) IPS en la norma de competencia laboral "Administrar inmunobiologicos según la norma legal vigente" | Número de IPS con proceso de certificación implementado | a | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Salud Sexual y Reproductiva | A 2015 haber adoptado e implementado la Politica Nacional de Salud Sexual y Reproductiva en el Departamento | Política pública adoptada e implementada | a | 1 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0
|  | A 2015, haber realizado Diez (10) talleres al personal de la salud de las IPS en riesgo obstétrico, identificación de riesgos, protocolo y guías de atención para mejorar la calidad en la atención a la gestante | Número de capacitaciones realizadas | a | 10 | 2 | 3 | 1 | 100 | 150 | 3 | 4 | 1 | 100 | 133.3333 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70
|  | A 2015 haber realizado 24 visitas en búsqueda activa y seguimiento institucional y comunitario a gestantes | Número de visitas realizadas | a | 24 | 6 | 67 | 1 | 100 | 1116.6667 | 6 | 34 | 1 | 100 | 566.6667 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100 | 420.8333
|  | A 2015, haber realizado permanentemente evaluación y seguimiento de eventos de Morbilidad Materna extrema-MME y morbimortalidad materna y perinatal en el 100% de las IPS y EPS del Departamento | Porcentaje de IPS y EPS con seguimiento y evaluación permanentes | a | 100% | 100% | 100% | 1 | 100 | 100 | 100% | 100% | 1 | 100 | 100 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 50 | 50
|  | A 2015 haber logrado quel 95% de las gestantes reciban atención prenatal institucional según lo normado | Porcentaje de gestantes que asisten a control prenatal | 2013 | 95% | 89% | 89% | 1 | 100 | 100 | 92% | 92% | 1 | 100 | 100 | 93% | 0 | 0 | 0 | 95% | 0 | 0 | 0 | 96.8421 | 96.8421
|  | A 2015, haber mantenenidor la cobertura del 95% en la atención institucional del parto y por personal calificado según lo normado | Cobertura de atención institucional del parto | a | 95% | 95% | 95% | 1 | 100 | 100 | 95% | 95% | 1 | 100 | 100 | 95% | 0 | 0 | 0 | 95% | 0 | 0 | 0 | 50 | 50
|  | A 2015, haber realizado seguimiento al cumplimiento de las acciones de detección temprana del embarazo y atención del parto (Res. 412 de 2000) en el 100% de las IPS del Departamento | Porcentaje de seguimiento a IPS | a | 100% | 100% | 100% | 1 | 100 | 100 | 100% | 100% | 1 | 100 | 100 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 50 | 50
|  | A 2015, haber implementado un (01) programa para el fomento del uso de anticoncepción y la prevención de los embarazos no deseados en adolescentes y población sexualmente activa en edades entre los 15 y 49 años en San Andrés | Número de programas implementados | a | 1 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A 2015 haber realizado seguimiento de cumplimiento de las acciones de detección temprana de alteración del desarrollo del joven de 10 a 29 años (Res. 412 de 2000) en el 100% de las IPS del Departamento | Porcentaje de seguimiento a IPS | a | 100% | 100% | 100% | 1 | 100 | 100 | 100% | 100 | 1 | 100 | 10000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100 | 2525
|  | A 2015 haber fortalecido dos (02) redes sociales de apoyo para la promoción y garantía del derecho a la protección de la salud sexual y salud reproductiva de adolescentes (incluye prevención de embarazo en adolescentes) | Número de redes fortalecidas | a | 2 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 2 | 1 | 100 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
|  | A 2015 haber fortalecido tres (03) modelos de servicios amigables para la atención en salud sexual y reproductiva para adolescentes en ITS, VIH y Sida y Derechos Humanos Sexuales y Reproductivos (incluye prevención de embarazo en adolescentes) | Número de servicio amigable en salud para adolescentes y jóvenes | a | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 100 | 300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 100 | 100
|  | A 2015 haber diseñado e implementado el Programa Escuelas Promotoras de Salud con énfasis en salud y Derechos Sexuales y Reproductivos en tres (03) instituciones educativas del Departamento (incluye prevención de embarazo en adolescentes) | Número de instituciones educativas implementando el programa. | a | 3 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A 2015, haber realizado 4 capacitaciones al personal de las salud de las IPS (médicos generales) en detección temprana de cáncer de mama | Número de capacitaciones realizadas | a | 4 | 2 | 2 | 1 | 100 | 100 | 2 | 1 | 1 | 50 | 50 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | NA | NA | 75 | 75
|  | A 2015, haber realizado seguimiento y evaluación a los indicadores de cobertura, seguimiento, calidad y oportunidad de cáncer de mama y cuello uterino a implementar en el 100% IPS y EPS | Porcentaje de seguimiento a IPS y EPS | a | 100% | 100% | 100% | 1 | 100 | 100 | 100% | 100% | 1 | 100 | 100 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 50 | 50
|  | A 2015, haber realizado seguimiento de cumplimiento de las acciones de detección temprana de cáncer de mama y cuello uterino (Res. 412 de 2000) en el 100% de las IPS del Departamento | Porcentaje de seguimiento a IPS | a | 100% | 100% | 100% | 1 | 100 | 100 | 100% | 100% | 1 | 100 | 100 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 50 | 50
|  | A 2015, haber realizado vacunación contra el cáncer de cuello uterino producido por el virus de papiloma humano tipo 16 y 18 a 3.234 niñas pre-adolescentes y adolescentes escolarizadas entre los 10 y 14 años en San Andrés. | Numero de niñas, pre adolescentes y adolescentes beneficiadas | a | 3234 | 808.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 808.5 | 2028 | 1 | 100 | 250.8349 | 808.5 | 0 | 0 | 0 | 808.5 | 0 | 0 | 0 | 62.7087 | 62.7087
|  | A 2015, haber realizado una (01) Capacitación de actualización al personal de la salud IPS y EPS y profesionales en VIH- Sida, de acuerdo con los modelos de gestión programáticos y guías de atención integral vigentes (adultos y niñez), el plan de respuesta intersectorial de VIH y el plan de eliminación de sífilis gestacional y congénita y el abordaje sindrómico de las ITS | Número de capacitaciones realizadas | a | 1 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | NA | NA | 100 | 100
|  | A 2015, haber realizado 24 visitas para la vigilancia y la búsqueda activa y institucional y comunitaria del VIH y Sida, Sífilis Congénita y Gestacional y Hepatitis B en población gestante | Número de visitas realizadas | a | 24 | 5 | 7 | 1 | 100 | 140 | 7 | 14 | 1 | 100 | 200 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 87.5 | 87.5
|  | A 2015 haber fortalecido el trabajo interprogramatico TB/VIH gestionando ante el programa de tuberculosis la capacitación al personal de la salud de las IPS en asesoria pre y post prueba para VIH en el Departamento | Número de capacitaciones realizadas | a | 1 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | NA | NA | 100 | 100
|  | A 2015, haber ejecutado el 100% del Plan de acción Interinstitucional e intersectorial para el abordaje de la violencia sexual e intrafamiliar en San Andrés | Porcentaje de avance del plan | 2013 | 100% | 30% | 50% | 1 | 100 | 166.6667 | 50% | 70 | 1 | 100 | 14000 | 70% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100 | 7000
|  | A 2015, haber socializado el protocolo de vigilancia y control de violencia intrafamiliar y sexual (INS) en el 100% de las IPS del departamento | Porcentaje de IPS socializados | a | 100% | 50% | 0% | 1 | 0 | 0 | 50% | 80 | 1 | 100 | 16000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100 | 8000
|  | A 2015 haber obtenido que el 100% de las familias vinculadas a la estrategia Red unidos alcancen los logros en salud sexual y reproductiva | Porcentaje de familias con logros en salud sexual y reproductiva | 2013 | 100% | 70% | 370% | 1 | 100 | 528.5714 | 75% | 85% | 1 | 100 | 113.3333 | 85% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 85 | 85
|  | A 2015, haber capacitado al 100% de las madres líderes del programa familias en acción en prevención de la salud sexual y reproductiva para ser multiplicadores en su comunidad(incluye prevención de embarazo en adolescentes) | Porcentaje de madres lideres capacitadas | a | 100% | 100% | 0% | 1 | 0 | 0 | 100% | 75% | 1 | 75 | 75 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 18.75 | 18.75
|  | A 2015, haber realizado cinco (05) campañas de sensibilización por el respeto de los derechos humanos y derechos en salud de las personas con orientación sexuales e identidades de género diversos (población LGBTI) | Número de campañas de sensibilización realizadas | a | 5 | 0 | 1 | 1 | 100 | 100 | 1 | 4 | 1 | 100 | 400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
|  | A 2015, haber diseñado y promovido material preventivo en salud sexual y reproductiva dirigido a población LGBTI | Número de material preventivo diseñados | a | 1 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | NA | NA | 100 | 100
|  | A 2015, haber realizado 31 acciones de promoción, prevención y movilización social a través de la estrategia IEC, en maternidad segura, planificación familiar, SSR de adolescentes, cancer de mama, cuello uterino y prostata, ITS/VIH-SIDA y violencia intrafamiliar y sexual (incluye prevención de embarazo en adolescentes) | Numero de acciones de promoción, prevención y movilización social realizadas (incluye prevención de embarazo en adolescentes) | a | 31 | 7 | 7 | 1 | 100 | 100 | 8 | 32 | 1 | 100 | 400 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 100 | 125.8065
| Salud Bucal | A 2015 haber logrado el promedio de 2.3 el acceso de las gestantes al servicio de Salud Bucal en el Departamento. | Promedio de embarazadas asistiendo al servicio de salud bucal en el Departamento | 2013 | 2.3 | 1.9 | 1.9 | 1 | 100 | 100 | 2 | 2.1 | 1 | 100 | 105 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 91.3043 | 91.3043
|  | A 2015 haber mantenido el promedio en 5.6 el acceso de los menores de 5 años al servicio de Salud Bucal en el Departamento. | Promedio de menores de 5 años asistiendo al servicio de salud bucal en el Departamento | a | 5.6 | 5.6 | 85 | 1 | 100 | 1517.8571 | 5.6 | 3 | 1 | 53.5714 | 53.5714 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 100 | 392.8571
|  | A 2015 haber mantenido en 75% los Indicadores de cumplimiento de la norma técnica de Salud Bucal del POS en las EPS/IPS del Departamento. | Porcentaje de cumplimiento de indicadores de normas en EPS/IPS. | a | 75% | 75% | 96% | 1 | 100 | 128 | 75% | 95% | 1 | 100 | 126.6667 | 75% | 0 | 0 | 0 | 75% | 0 | 0 | 0 | 63.6667 | 63.6667
|  | A 2015 mantener en 33 los casos positivos de expósición a Fluor notificados en el proceso R-02 del IES (Instituto Nacional de Salud) por las UPGD (Unidad Primaria Generadora de Datos) en el Departamento. | Número de casos positivos de fluorosis reportados | a | 33 | 33 | 4 | 1 | 12.1212 | 12.1212 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3.0303 | 3.0303
| Uso y Abuso de Sustancias Psicoactivas, Violencia Intrafamiliar y Salud Mental | A 2015 haber adaptado y adoptado la Politica Nacional de Salud Mental en el Departamento | Política de salud mental adaptada y adoptada | a | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50
|  | A 2015 haber elaborado, adoptado y ejecutado el Plan de acción departamental de salud mental, prevención de uso y abuso de spa-violencia intrafamiliar en el Departamento | Plan de Departamental de Salud mental implementado | a | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50
|  | A 2015 haber contado con en las cuatro (4) IPS con un modelo de atención primaria en salud componente salud mental en el Departamento | Modelo de atención primaria en salud implementado en las 4 IPS públicas | 2013 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A 2015 haber realizado 56 actividades de capacitacion a la población juvenil (escolarizada y desescolarizada) y población en general de la percepción del riesgo del consumo de sustancias psicoactivas asi como el fomento de resiliencia y habilidades para la vida | Número de actividades de capacitación realizadas | a | 56 | 8 | 56 | 1 | 100 | 700 | 16 | 16 | 1 | 100 | 100 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 100 | 128.5714
|  | A 2015 haber implemetado en un 100% el proyecto “En-videate en San Andrés y Providencia", para la prevención del uso y abuso de sustancias psicoactivas a través de la promoción de valores por el arte y la cultura. | Porcentaje de ejecución del proyecto | a | 100% | 100% | 100% | 1 | 100 | 100 | 100% | 100% | 1 | 100 | 100 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 50 | 50
|  | A 2015 haber diseñado, implementado y evaluado anualmente el plan medios para las acciones de IEC | Número de planes diseñados e implementados | a | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25
|  | A 2015 haber conformado, capacitado y realizado seguimiento a cuatro (4) redes sociales para apoyo en la prevención y mitigación en el uso y abuso de sustancias psicoactivas en San Andrés y Providencia | Número de redes sociales conformadas, capacitadas y evaluadas | a | 4 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 2 | 2 | 1 | 100 | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75
|  | A 2015 haber ejecutado el 100% de la estrategía pactos por la vida saber vivir saber beber en la población mayor de 18 años del Departamento | Porcentaje de estrategia ejecutada | a | 100% | 100% | 30% | 1 | 30 | 30 | 100% | 100% | 1 | 100 | 100 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 32.5
| Alto a la TB y Lepra en el Departamento de San Andrés y Providencia | A 2015 haber captado el 60% de los casos nuevos de tb y Lepra en el departamento | Número de casos TB y Lepra reportados / total de casos TB lepra esperados | a | 60% | 20% | 36% | 1 | 100 | 180 | 12% | 36% | 1 | 100 | 300 | 12% | 0 | 0 | 0 | 16% | 0 | 0 | 0 | 100 | 120
|  | A 2015 haber realizado el tratamiento exitoso al 85% de los casos de TB pulmonar baciloscopia + ( curados + tratamiento terminado) | Número de casos TB pulmonar baciloscopia + ( curados + tratamiento terminado) reportados / total de casos esperados | a | 85% | 85% | 100% | 1 | 100 | 117.6471 | 85% | 100% | 1 | 100 | 117.6471 | 85% | 0 | 0 | 0 | 85% | 0 | 0 | 0 | 58.8235 | 58.8235
|  | A 2015 haber realizado asistencia y acompañamiento al 100% de las UPGD Municipales en su componente de programa y de laboratorio | Número de UPGD asistidas / No de UPGD programadas | a | 100% | 100% | 100% | 1 | 100 | 100 | 100% | 100% | 1 | 100 | 100 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 50 | 50
|  | A 2015 haber ampliado al 100% la cobertura del diagnostico y control por cultivo de la TB según los estandares bacteriologicos | Porcentaje de DX tb por cultivo | 2013 | 100% | 70% | 100% | 1 | 100 | 142.8571 | 80% | 85% | 1 | 100 | 106.25 | 90% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 85 | 85
|  | A 2015 haber implemetado cinco (5) alizanzas estartegicas con EPS/IPS para garantizar la implementacion de la estrartegia alto a la TB y Lepra en el Dpto | Número de alianzas implementadas | a | 5 | 1 | 3 | 1 | 100 | 300 | 1 | 2 | 1 | 100 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 120
|  | A 2015 haber articulado en 100% del plan estratégico alto Tb y lepra a los programs de VIH- PAI AIEPI- Nutrición y Poblaciones especiales | Correlación del 100% de los casos de confección TB-VIH - SIVIGILA | a | 100% | 100% | 100% | 1 | 100 | 100 | 100% | 0% | 1 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 25 | 25
|  | A 2015 haber realizado la captación del 75% de sintomáticos | Porcentaje de captación de sintomático respiratorio | 2013 | 75% | 60% | 53% | 1 | 88.3333 | 88.3333 | 65% | 56% | 1 | 86.1538 | 86.1538 | 70% | 0 | 0 | 0 | 75% | 0 | 0 | 0 | 74.6667 | 74.6667
| Enfermedades Vectoriales y Zoonoticas | A 2015 haber contado con plan de acción formulado, articulado interinstitucionalmente y en ejecución en un 100% | Porcentaje de avance del plan de acción interinstitucional | 2013 | 100% | 30% | 60% | 1 | 100 | 200 | 50% | 0% | 1 | 0 | 0 | 70% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A 2015 haber diseñado, implementado, y evaluado anualmente el plan de medios para las acciones de IEC | Número de plan de medios diseñado, implementado y evaluado | a | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | A 2015 haber realizado la implementación y mantenimiento de la estrategia COMBI en (10) de barrios de alto riesgo de transmisión vectorial y zoonóticas | Número de barrios con estrategia COMBI | 2013 | 10 | 3 | 7 | 1 | 100 | 233.3333 | 5 | 7 | 1 | 100 | 140 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70
|  | A 2015 haber aumentado la cobertura de vacunación antirrábica canina y felina en 28% | Porcentaje de Cobertura de vacunación antirrábica de caninos y felinos | 2013 | 80% | 57% | 86% | 1 | 100 | 150.8772 | 67% | 84% | 1 | 100 | 125.3731 | 75% | 0 | 0 | 0 | 80% | 0 | 0 | 0 | 100 | 105
|  | A 2015 haber realizado 800 cirugías de esterilización canina y felina | Número de esterilización canina y felina | a | 980 | 200 | 211 | 1 | 100 | 105.5 | 200 | 654 | 1 | 100 | 327 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 100 | 106.6327
|  | A 2015 haber realizado 6 jornadas de recolección , atención primaria, esterilización y adopción de caninos callejeros | Número de jornadas realizadas | a | 6 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 1 | 1.5 | 1 | 100 | 150 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41.6667 | 41.6667
|  | A 2015 haber realizado diez (10) brigada masiva de control químico de roedores en el cuatrienio a las viviendas, lotes baldíos y espacios públicos del Departamento | Número de brigadas de control químico de roedores | a | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 50 | 50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10
|  | A 2015 haber disminuido en un 5% el índice aedico | Numero de casa positivas para Aedes/ Numero de casas visitadas | 2013 | 24% | 27% | 27% | 1 | 100 | 100 | 26% | 23.9% | 1 | 91.9231 | 91.9231 | 25% | 0 | 0 | 0 | 24% | 0 | 0 | 0 | 99.5833 | 99.5833
|  | A 2015 haber realizado dos (02) ciclos de control químico de vectores anualmente. | Número de ciclos realizados | a | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 100 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25
|  | A 2015 haber vigilado y controlado un 97% de los criaderos naturales y artificiales identificados | Número de criaderos inspeccionados/ No. De criaderos identificados | 2013 | 97% | 93% | 93% | 1 | 100 | 100 | 95% | 100% | 1 | 100 | 105.2632 | 96% | 0 | 0 | 0 | 97% | 0 | 0 | 0 | 100 | 103.0928
|  | A 2015 haber actualizado en 100% el diagnostico sanitario de las porquerizas | Porcentaje del diagnóstico sanitario de porquerizas actualizado | a | 100% | 0% | 26% | 1 | 26 | 26 | 100% | 89.7 | 1 | 100 | 8970 | 0% | 0 | NA | NA | 0% | 0 | NA | NA | 100 | 8996
|  | A 2015 haber capacitado al 100% de las EPS-IPS en la aplicación de las guías de atención y protocolos de manejo y control de eventos de enfermedades vectoriales y zoonóticas | Porcentaje de EPS/IPS capacitadas | a | 100% | 100% | 100% | 1 | 100 | 100 | 100% | 100% | 1 | 100 | 100 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 50 | 50
|  | A 2015 haber realizado el 50% de los estudios de campo de acuerdo a la normatividad de los eventos de enfermedades vectoriales y zoonóticas | Porcentaje de eventos enfermedades vectoriales y zoonóticas con estudios de campo | 2013 | 50% | 30% | 30% | 1 | 100 | 100 | 35% | 45% | 1 | 100 | 128.5714 | 40% | 0 | 0 | 0 | 50% | 0 | 0 | 0 | 90 | 90
| Disminuir las Enfermedades no Transmisibles y las Discapacidades | A 2015 haber formulado la políticas publica de las enfermedades cronicas sus factores de riesgo y determinantes | Política formulada | a | 1 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | NA | NA | 100 | 100
|  | A 2015 haber ejecutado el 100% del Plan de acción a corto plazo de la politica publica sobre enfermedades cronicas | Porcentaje de ejecución | a | 100% | 10% | 10% | 1 | 100 | 100 | 10% | 50% | 1 | 100 | 500 | 30% | 0 | 0 | 0 | 50% | 0 | 0 | 0 | 60 | 60
|  | A 2015 haber logrado quel el 80% de espacios de trabajo y espacios publicos del departamento se encuentren libres de Humo de tabaco | Porcentaje de establecimientos e instituciones públicas con espacios libres de Humo | 2013 | 80% | 40% | 40% | 1 | 100 | 100 | 50% | 35% | 1 | 70 | 70 | 60% | 0 | 0 | 0 | 80% | 0 | 0 | 0 | 43.75 | 43.75
|  | A 2015 Contar con el 100% de la base de datos de las cohortes de pacientes con enfermedad cronica renal | Porcentaje de Base de Datos actualizada | 2013 | 100% | 50% | 50% | 1 | 100 | 100 | 65% | 90% | 1 | 100 | 138.4615 | 85% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 90 | 90
|  | A 2015 haber implementado en 100% el desarrollo y fortalecimiento de un sistema de vigilancia de cumplimiento de actividades de promocion y prevencion de enfermedades crónicas , sus factores de riesgo y la repercusión de las intervenciones de salud publica | Cumplimiento de coberturas de Promoción y prevención por parte de EPS en población del Departamento contributiva subsidiada y vinculada | 2013 | 100% | 60% | 40% | 1 | 66.6667 | 66.6667 | 70% | 70% | 1 | 100 | 100 | 80% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 70 | 70
|  | A 2015 haber logrado que el 60% de la población tenga conocimientos de los factores de protección de ECNT | Porcentaje de población con conocimiento de la estrategia | a | 60% | 20% | 5% | 1 | 25 | 25 | 30% | 40% | 1 | 100 | 133.3333 | 40% | 0 | 0 | 0 | 60% | 0 | 0 | 0 | 75 | 75
| Seguridad Alimentaria y Nutricional | A 2015 haber diseñado, implementado y evaluado anualmente un plan medios con enfoque etnocultural para las acciones de IEC en seguridad alimentaria y nutricional | Número de planes diseñados e implementados | a | 4 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 1 | 5% | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.25 | 26.25
|  | A 2015 haber ejecutado intersectorialmente el 75% del plan de Seguridad alimentaria y nutricional Bread Fruit and Crab actualizado, | Porcentaje de avances del plan de Seguridad alimentaria y nutricional Bread Fruit and Crab | a | 75% | 25% | 23% | 1 | 92 | 92 | 10% | 75% | 1 | 100 | 750 | 15% | 0 | 0 | 0 | 25% | 0 | 0 | 0 | 100 | 130.6667
|  | A 2015 haber implementado el componente de vigilancia de la situacion nutricional para la población menor de 12 años y gestantes | Número de Sistema de vigilancia Nutricional implementado | a | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50
|  | A 2015 haber actualizado y capacitado al talento humano de las 4 IPS para mejorar la vigilancia, la prevención y la atención de deficiencias nutricionales | Número de IPS con talento humano capacitado y actualizado | a | 4 | 4 | 4 | 1 | 100 | 100 | 4 | 4 | 1 | 100 | 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50
|  | A 2015 haber implementado el 80% de las estrategias de prevencion de deficiencias de micronutrientes y complementación Nutricional en los niños de programas comunitarios del ICBF, Familias en acción y Red unidos | Porcentaje de estrategias implementadas | 2013 | 80% | 30% | 25% | 1 | 83.3333 | 83.3333 | 40% | 100% | 1 | 100 | 250 | 65% | 0 | 0 | 0 | 80% | 0 | 0 | 0 | 100 | 125
|  | A 2015 haber implementado la estrategia de recuperación y preparación de alimentos sanos en un 80% de las instituciones educativos y espacios comunitarios en coordinación con los programas de Familia en acción, Red unidos | Porcentaje de Instituciones educativas y de familias beneficiarias de la estrategia | 2013 | 80% | 30% | 22% | 1 | 73.3333 | 73.3333 | 40% | 60% | 1 | 100 | 150 | 65% | 0 | 0 | 0 | 80% | 0 | 0 | 0 | 75 | 75
|  | A 2015 haber logrado la desparasitación y suplementación con micronutrientes al 80% de los niños de programas de familias en acción, Red unidos y Hogares comunitarios del ICBF | Porcentaje de niños y niñas beneficiados | 2013 | 80% | 30% | 30% | 1 | 100 | 100 | 40% | 100% | 1 | 100 | 250 | 65% | 0 | 0 | 0 | 80% | 0 | 0 | 0 | 100 | 125
|  | A 2015 haber realizado cuatro (4) visitas anuales de monitoreo, seguimiento y asistencias tecnicas a las EPS/IPS del departamento para el cumplimiento de los lineamientos de seguridad alimentaria y nutricional | Número de visitadas realizadas a IPS y EPS | a | 16 | 4 | 4 | 1 | 100 | 100 | 4 | 4 | 1 | 100 | 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50
|  | A 2015 haber elaborado y ejecutado el 100% del plan de acción interinstitucional sobre seguridad alimentaria | Porcentaje de avance del plan de acción interinstitucional | a | 100% | 100% | 0% | 1 | 0 | 0 | 100% | 100% | 1 | 100 | 100 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 25 | 25
|  | A 2015 haber elaborado cuarenta (40) Mapas de Riesgo de Calidad de Agua | Número de mapas de Riesgo de Calidad del Agua elaborados | a | 40 | 10 | 7 | 1 | 70 | 70 | 10 | 8 | 1 | 80 | 80 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 37.5
| Seguridad Sanitaria y Ambiental | A 2015 haber realizado anualmente el 90% de las muestras programadas de vigilancia de la calidad del agua de acueducto en SAI y en Providencia según lineamientos nacionales | Porcentaje de las muestras de vigilancia agua. (Nº muestras analizadas/Nº muestras programadas) | a | 90% | 90% | 89% | 1 | 98.8889 | 98.8889 | 90% | 76% | 1 | 84.4444 | 84.4444 | 90% | 0 | 0 | 0 | 90% | 0 | 0 | 0 | 45.8333 | 45.8333
|  | A 2015 haber aumentado a 100% la vigilancia PGIRHS de los generadores de Residuos Hospitalarios - RH en el cuatrienio | Porcentaje generadores de RH con PGIRH vigilado (Nº generadores RH vigilado PGRHS/Nº total de generadores de RH) | 2013 | 100% | 80% | 77% | 1 | 96.25 | 96.25 | 85% | 100% | 1 | 100 | 117.6471 | 95% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
|  | A 2015 haber aumentado al 100% las visitas de inspección a los establecimientos generadores de emisiones atmosféricas y de ruido | Porcentaje de establecimientos generadores de emisiones atmosféricas y ruido vigilados (Nº establecimientos vigilados/Nº total establecimientos generadores de emisiones atmosféricas y ruido) | 2013 | 100% | 60% | 47% | 1 | 78.3333 | 78.3333 | 70% | 44% | 1 | 62.8571 | 62.8571 | 85% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 44 | 44
|  | A 2015 haber aumentado a 90% la cobertura de vigilancia de establecimientos gastronómicos y de distribución de alimentos y bebidas alcohólicas | Porcentaje de establecimientos vigilados (Número de establecimientos programados según censo / Número de establecidos vigilados) | 2013 | 90% | 70% | 96% | 1 | 100 | 137.1429 | 75% | 74% | 1 | 98.6667 | 98.6667 | 80% | 0 | 0 | 0 | 90% | 0 | 0 | 0 | 82.2222 | 82.2222
|  | A 2015 haber aumentadlo a 100% la cobertura de vigilancia de servicios farmacéuticos | Porcentaje de establecimientos vigilados(Número de establecimientos programados según censo / Número de establecidos vigilados) | 2013 | 100% | 96% | 100% | 1 | 100 | 104.1667 | 98% | 100% | 1 | 100 | 102.0408 | 99% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
|  | A 2015 haber aumentado al 100% la cobertura de vigilancia de centros y consultorios de estética | Porcentaje de establecimientos vigilados(Número de establecimientos programados según censo / Número de establecidos vigilados) | 2013 | 100% | 85% | 100% | 1 | 100 | 117.6471 | 87% | 83% | 1 | 95.4023 | 95.4023 | 95% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 83 | 83
|  | A 2015 haber aumentado a 90% la cobertura de vigilancia de peluquerías, barberías y sala de bellezas | Porcentaje de establecimientos vigilados(Número de establecimientos programados según censo / Número de establecidos vigilados) | 2013 | 90% | 86% | 0% | 1 | 0 | 0 | 88% | 60% | 1 | 68.1818 | 68.1818 | 90% | 0 | 0 | 0 | 90% | 0 | 0 | 0 | 66.6667 | 66.6667
|  | A 2015 haber mantenido a 100% la cobertura de vigilancia de tiendas naturistas | Porcentaje de establecimientos vigilados(Número de establecimientos programados según censo / Número de establecidos vigilados) | a | 100% | 100% | 100% | 1 | 100 | 100 | 100% | 100% | 1 | 100 | 100 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 50 | 50
|  | A 2015 haber aumentado a 100% la cobertura de vigilancia de empresas de plaguicidas | Porcentaje de establecimientos vigilados(Número de establecimientos programados según censo / Número de establecidos vigilados) | 2013 | 100% | 87% | 100% | 1 | 100 | 114.9425 | 90% | 40% | 1 | 44.4444 | 44.4444 | 95% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 40 | 40
|  | A 2015 haber aumentado la cobertura al 80% de vigilancia de otros establecimientos de riesgo químico | Porcentaje de establecimientos vigilados(Número de establecimientos programados según censo / Número de establecidos vigilados) | 2013 | 80% | 55% | 45% | 1 | 81.8182 | 81.8182 | 60% | 61% | 1 | 100 | 101.6667 | 70% | 0 | 0 | 0 | 80% | 0 | 0 | 0 | 76.25 | 76.25
| Laboratorio de Salud Pública | A 2015 haber aumentado al 88% la cobertura de la vigilancia y el control de los eventos de interés en salud publica por el LSPD | Porcentaje de cobertura de la vigilancia de los eventos de interés en salud pública por el LSPD | 2013 | 88% | 70% | 80% | 1 | 100 | 114.2857 | 80% | 75% | 1 | 93.75 | 93.75 | 80% | 0 | 0 | 0 | 88% | 0 | 0 | 0 | 85.2273 | 85.2273
|  | A 2012 haber realizado la ampliación y reordenamiento físico funcional del LSPD | Infraestructura del LSPD ampliada y funcionando con cada una de las áreas requeridas para la vigilancia y el control | a | 1 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A 2015 haber participado en el 100% de las evaluaciones externas del desempeño que realizan los laboratorios de referencia nacional. | Porcentaje de evaluaciones externas del desempeño realizado por los laboratorios de referencia nacional. | 2013 | 100% | 0% | 80% | 1 | 80 | 80 | 88% | 87.5% | 1 | 99.4318 | 99.4318 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 87.5 | 87.5
|  | A 2015 haber realizado el 80% de la vigilancia de la calidad del agua potable con el análisis microbiológico y fisicoquímico de las muestras programadas. | Número de muestras de agua analizadas/ Número de muestras programadas | 2013 | 80% | 50% | 41% | 1 | 82 | 82 | 60% | 33.5% | 1 | 55.8333 | 55.8333 | 70% | 0 | 0 | 0 | 80% | 0 | 0 | 0 | 41.875 | 41.875
|  | A 2015 haber realizado el 90% de la vigilancia de la calidad del agua del acueducto mediante el análisis microbiológico y fisicoquímico de las muestras de acuerdo a lo establecido en la normatividad | Número de muestras de agua del acueducto analizadas/ Número de muestras programadas | 2013 | 90% | 80% | 98% | 1 | 100 | 122.5 | 85% | 85% | 1 | 100 | 100 | 90% | 0 | 0 | 0 | 90% | 0 | 0 | 0 | 94.4444 | 94.4444
|  | A 2015 haber realizado el 80% de la vigilancia de la calidad de los alimentos y bebidas de consumo humano mediante el análisis microbiológico y fisicoquímico de las muestras programadas | Número de muestras de alimentos y bebidas analizadas/ número de muestras programadas | 2013 | 80% | 60% | 92% | 1 | 100 | 153.3333 | 70% | 72% | 1 | 100 | 102.8571 | 75% | 0 | 0 | 0 | 80% | 0 | 0 | 0 | 90 | 90
|  | A 2015 haber aumentado la cobertura en 50% de la vigilancia de fluor en agua y en sal | Número de muestras de agua y sal con determinación de flúor/ Número de muestras programadas para la vigilancia de fluoración | 2013 | 50% | 20% | 10% | 1 | 50 | 50 | 25% | 15% | 1 | 60 | 60 | 35% | 0 | 0 | 0 | 50% | 0 | 0 | 0 | 30 | 30
|  | A 2015 haber aumentado en 40% la vigilancia entomológica (vectores) | Porcentaje de acciones de vigilancia entomológica realizada | 2013 | 70% | 40% | 40% | 1 | 100 | 100 | 50% | 90% | 1 | 100 | 180 | 60% | 0 | 0 | 0 | 70% | 0 | 0 | 0 | 100 | 128.5714
|  | A 2015 haber mantenido en 100% la capacidad de los estudios de casos notificados oportunamente y brotes en el Departamento. | Porcentaje de capacidad de estudios de casos notificados | 2013 | 100% | 100% | 100% | 1 | 100 | 100 | 100% | 100% | 1 | 100 | 100 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
|  | A 2015 haber realizado la referencia y contrareferencia del 100% de los exámenes de interés en salud pública que supera la capacidad de diagnóstico de la Red Departamental de laboratorios y del LSPD | Porcentaje de referencias y contrareferencias realizadas | a | 100% | 100% | 100% | 1 | 100 | 100 | 100% | 90% | 1 | 90 | 90 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 47.5 | 47.5
|  | A 2015 haber realizado el censo de capacidad diagnostica al 100% de los laboratorios del Departamento | Porcentaje de laboratorios censados | a | 100% | 100% | 90% | 1 | 90 | 90 | 100% | 0% | 1 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 22.5
|  | A 2015 haber realizado evaluaciones externas del desempeño al 100% a la de Red Departamental de Laboratorios clinicos y laboratorios de citologías cervico- uterinas | Porcentaje de evaluaciones externas realizadas por el LSPD | a | 100% | 100% | 83% | 1 | 83 | 83 | 100% | 81.8% | 1 | 81.8 | 81.8 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 41.2 | 41.2
|  | A 2015 haber realizado capacitaciones, visitas de asistencia técnica y asesorías al 100% de la Red departamental de laboratorios, a los servicios transfusionales y laboratorios de citologías cervico- uterinas | Porcentaje de capacitaciones, visitas de asistencia técnicas y asesorías realizadas por el LSPD | a | 100% | 100% | 50% | 1 | 50 | 50 | 100% | 69.2% | 1 | 69.2 | 69.2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 29.8 | 29.8
|  | A 2015 haber mantenido el 100% de los laboratorios de la Red Departamental realizando notificaciones mensuales | Porcentaje de laboratorios de la red Departamental notificados | a | 100% | 100% | 100% | 1 | 100 | 100 | 100% | 100% | 1 | 100 | 100 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 50 | 50
| Gestión para el Desarrollo Operativo y Funcional del Plan Territorial y Decenal de Salud | A 2015 haber realizado las convocatorias, concertaciones para la formulacion, elaboracion y rendiciones de cuentas de los planes (PTS/PDS) | Número de reuniones de concertación para la formulación de los planes | a | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | NA | NA | 50 | 50
|  |  | Número de asistencia técnica realizada al municipio | a | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 100 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25
PROMOCION SOCIAL, AL DERECHO Y SIN REQUISITOS | Promoción, prevención y atención de poblaciones especiales. | A 2015 haber construido e implemetado en un 100%el modelo intercultural de salud para la comunidad raizal | Porcentaje de Modelo construido e implementado en el Departamento | 2013 | 100% | 30% | 0% | 1 | 0 | 0 | 50% | 0% | 1 | 0 | 0 | 70% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Acciones de Seguimiento, Evaluación y Difusión del Plan Sectorial de Salud | A 2015 haber realizado el Seguimiento y socialización de la ejecución del plan en un (1) espacio de participación social | Reuniones de control social y rendición de cuentas de los resultados del PST | a | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25
| Desplazados | A 2015 haber realizado el control, seguimiento y vigilancia al 100% de las IPS/EPS en cumplimiento de las acciones de promoción y prevención de riesgo en población vulnerable victimas del desplazamiento forzado en el Departamento. | Porcentaje de IPS/EPS con control seguimiento y vigilancia | a | 100% | 100% | 50% | 1 | 50 | 50 | 100% | 66% | 1 | 66 | 66 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 29 | 29
|  | A 2015 haber logrado que las dos (2) IPS/EPS que atienden a la poblacion desplazada cumpla con las normas tecnicas de atención a la poblacion victima del desplazamiento forzado en el Departamento. | Número de IPS/EPS cumplan con las normas técnicas | a | 2 | 2 | 1 | 1 | 50 | 50 | 2 | 2 | 1 | 100 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 37.5
| Discapacitados | A 2015 haber realizado el control, seguimiento y vigilancia al 100% de las IPS/EPS en cumplimiento de las acciones de promoción y prevención de riesgo en población discapacitada. | Porcentaje de IPS/EPS con control seguimiento y vigilancia | a | 100% | 100% | 100% | 1 | 100 | 100 | 100% | 100% | 1 | 100 | 100 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 50 | 50
|  | A 2015 haber logrado que el 90% las IPS/EPS que atienden a la poblacion discapacitada cumpla con las normas tecnicas de atención a la poblacion victima del desplazamiento forzado en el Departamento. | Porcentaje de IPS/EPS cumpliendo la norma técnica y prestando servicio de salud diferencial para la población con discapacidad. | 2013 | 90% | 70% | 88% | 1 | 100 | 125.7143 | 80% | 95% | 1 | 100 | 118.75 | 85% | 0 | 0 | 0 | 90% | 0 | 0 | 0 | 100 | 105.5556
|  | A 2015 haber entregado 60 ayudas tecnicas para promover la rehabilitación y atención integral de la población con discapacidad | Número de ayudas técnicas entregadas | a | 103 | 30 | 19 | 1 | 63.3333 | 63.3333 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60.1942 | 60.1942
| Persona Mayor | A 2015 haber realizado el control, seguimiento y vigilancia al 100% de las IPS/EPS en cumplimiento de las acciones de promoción y prevención de riesgo en población Adulto Mayor | Porcentaje de IPS/EPS con control seguimiento y vigilancia | a | 100% | 100% | 100% | 1 | 100 | 100 | 100% | 100% | 1 | 100 | 100 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 50 | 50
|  | A 2015 haber logrado que el 90% las IPS/EPS que atienden a la poblacion adulto mayor cumpla con las normas tecnicas de atención | Porcentaje de IPS/EPS cumpliendo la norma técnica | 2013 | 90% | 80% | 95% | 1 | 100 | 118.75 | 85% | 95% | 1 | 100 | 111.7647 | 87% | 0 | 0 | 0 | 90% | 0 | 0 | 0 | 100 | 105.5556
|  | A 2015 haber realizar 4 acciones continudas anualmente de promoción y prevención de enfermedades cronicas para promover la calidad de vida de los adultos mayores | Numero de acciones realizadas | a | 20 | 4 | 4 | 1 | 100 | 100 | 4 | 4 | 1 | 100 | 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50
PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE RIESGOS PROFESIONALES | Acciones de Promoción de la Salud y Calidad de Vida en Ámbitos Laborales | A 2013 haber contado con el perfil epidemiologico de morbilidad mortalidad y accidentalidad ocupacional en el departamento de san andres | Perfil epidemiológico elaborado | a | 1 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.3333 | 33.3333
|  | A 2013 haber levantado el 100% del censo de empresas y contratistas que vinculan a los empleados a una empresa de riesgos profesionales. | Porcentaje de censo realizado | 2013 | 100% | 60% | 100% | 1 | 100 | 166.6667 | 100% | 70% | 1 | 70 | 70 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 70 | 70
| Acciones de Seguimiento, Evaluación y Difusión de Resultados de la Vigilancia en el Entorno Laboral | A 2015 haber capacitado al 50% del sector formal e informal en derechos y deberes del sistema general de riesgos profesionales en articulación con las ARP y el eje de promoción social | Porcentaje de sector formal e informal capacitado | a | 50% | 15% | 100% | 1 | 100 | 666.6667 | 10% | 70% | 1 | 100 | 700 | 10% | 0 | 0 | 0 | 15% | 0 | 0 | 0 | 100 | 340
MAS Y MEJOR INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO | Infraestructura Hospitalaria | A 2015 haber gestionado el mantenimiento y/o rehabilitación del Hospital Departamental Amor de Patria | Número de gestiones realizadas para el mantenimiento y/o rehabilitdo el hospital Departamental | A | 1 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.3333 | 33.3333 | viene de infraestructura
|  | A 2015 haber gestionado el mantenimiento y/o rehabilitación del Hospital de Providencia | Número de gestiones realizadas para el mantenimiento y/o rehabilitdo el hospital de Providencia | A | 1 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0 | 0 | NA | NA | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | viene de infraestructura
|  | A 2015 haber gestionado el mantenimiento y/o rehabilitación de dos puesto de salud | Número de gestiones realizadas para el mantenimiento y/o rehabilitdo dos puestos de salud | A | 1 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.3333 | 33.3333 | viene de infraestructura
PROTEGER LA SALUD, LA VIDA Y LA CULTURA, TIENEN SU CIENCIA | Salud en el Archipielago del Saber | A 2015 haber realizado estudio epidemiológico del Departamento sobre la población con carácter diferencial en la Etnia Raizal y diseñado un proyecto de medicina preventiva: Médico de familia. | Número de estudios realizados | a | 1 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | VIENE DE PLANEACION
|  | A 2015 haber creado todas las condiciones para el establecimiento de un Centro de patología de enfermedades infecciosas y tropicales con énfasis en la Etnia Raizal, unido al proyecto del Atlántico y al científico Sócrates Herrera y adelantar estudios sobre la materia | Número de estudios realizados | a | 1 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | VIENE DE PLANEACION
|  | A 2015 haber adquirido conocimiento en aspectos ecológicos, toxicológicos, diagnosis y tratamiento médico en Ciguatera que permitan establecer lineamientos para su vigilancia | Número de estudios realizados | a | 1 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | VIENE DE PLANEACION

## Hoja1
TABLERO DE CONTROL CULTURA EN EL CUATRIENIO
Ejecutado | 81.1397 | 152
Sin ejecutar | 70.8603
TABLERO DE CONTROL CULTURA 2012
Ejecutado | 96.9096 | 134
Sin ejecutar | 37.0904
TABLERO DE CONTROL CULTURA 2013
Ejecutado | 110.0933 | 150
Sin ejecutar | 39.9067