## Avance fisico PDD
DEFINICIÓN →
TABLERO DE CONTROL
SECRETARIA DE PLANEACION -FECHA DE CORTE JUNIO 15 DEL 2013
Programa | Subprograma | Meta | indicador |  | Meta Cuatrenio | Avance físico de la Meta anual | [17 empty] | Avance físico de la Meta del cuatrienio
[6 empty] | 2012 |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  | 2014 |  |  |  | 2015
[6 empty] | P | E |  |  |  | P | E |  |  |  | P | E |  |  | P | E
TENER AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, ES LO BASICO | Agua Potable | A 2015 Haber Cumplido el 100% anual del seguimiento al mantenimiento de redes de acueducto. | Porcentaje de seguimiento al mantenimiento | a | 100% | 100% | 90% | 1 | 90 | 90 | 100% | 33% | 1 | 33 | 33 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 30.75 | 30.75
|  | A 2015 Haber ampliado las redes de acueducto a 1501 nuevas viviendas. | Número viviendas conectadas | 2013 | 9700 | 8300 | 35 | 1 | 0.42169 | 0.42169 | 8800 | 6787 | 1 | 77.125 | 77.125 | 9200 | 0 | 0 | 0 | 9700 | 0 | 0 | 0 | 0.7033 | 0.7033
|  | A 2015 Haber Implementado un sistema alternativo de acueducto para el sector rural | Sistema implementado | a | 1 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Alcantarillado | A 2014 Haber revaluado los estudios y diseños para la ampliación del sistema de redes de alcantarillado para San Luis y la loma en San Andrés – Sector Rural | Estudio actualizado | a | 1 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0
|  | A 2015 Haber incrementado en 75 el número de viviendas con el servicio de alcantarillado en el área rural | Número de nuevas viviendas conectadas al servicio de alcantarillado | 2013 | 75 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A 2015 Haber ampliado a 33.6 Kilómetros de redes de longitud de redes de alcantarillado. | Km de redes ampliadas | 2013 | 33.6 | 30.3 | 0.9 | 1 | 2.9703 | 2.9703 | 31.5 | 32 | 1 | 100 | 101.5873 | 32.6 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 0.97917 | 0.97917
|  | A 2015 Haber implementado y mantenido un sistema de tratamiento integral de lodos y aguas residuales | Número de sistemas implementados | a | 1 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | NA | NA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gestión Integral de Residuos Sólidos | A 2015 Haber cumplido el 100% anual de las acciones estipuladas a corto plazo del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos-PGIRS- | Porcentaje del cumplimiento de acciones | a | 100% | 100% | 61% | 1 | 61 | 61 | 100% | 44% | 1 | 44 | 44 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 26.25 | 26.25
| Apoyo en la Implementación del Sistema de Saneamiento Básico de Providencia | A 2015 Haber Formulado e implementado un plan anual de seguimiento a las metas del Plan de Desarrollo del Municipio en su componente de agua potable y saneamiento, hasta nueva certificación. | Plan formulado e implementado | a | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50
| Política de Planes Sectoriales de Saneamiento | A 2015 Haber Ejecutado el 100% anual de las políticas establecidas en los planes sectoriales | Porcentaje del plan ejecutado | a | 100% | 100% | 40% | 1 | 40 | 40 | 100% | 52% | 1 | 52 | 52 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 23 | 23
MAS Y MEJOR INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO | Grandes Obras de Infraestructura Públicas | A 2015 haber gestionado la masificación del gas combustible domiciliario por redes físicas | Número de gestiones realizadas | A | 1 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | viene de infraestructura
MAS AMIGOS DEL MEDIO AMBIENTE, MENOS CONTAMINACION | Fortalecer la Gestión Ambiental Departamental. | A 2015 haber implementado tres (3) proyectos de reconversión ambiental para la aplicación de prácticas sensatas en Energia, manejo de residuos (solidos y liquidos) con comunidades y sectores productivos | Número de proyectos de reconversión ambiental implementados. | a | 3 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VIENE DE PLANEACION
|  | A 2014 haber realizado dos (2) asistencias técnicas al municipio de Providencia para la aplicación de prácticas sensatas en energia manejo de residuos solidos y liquidos. | Número de asistencias técnicas brindadas al municipio de Providencia. | a | 2 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | VIENE DE PLANEACION
|  | A 2014 haber desarrollado un (1) estudio técnico integral para identificar y analizar la huella de carbono para diferentes sectores del departamento(turismo, agricultura, pesca, transporte marítimo y terrestre | Número de estudios técnicos integrales realizados | a | 1 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | VIENE DE PLANEACION
|  | A 2014 haber implementado un (1) proyecto de gestión ambiental institucional al interior de la gobernación del departamento que promueva el uso eficiente del agua y de la energía, manejo de residuos | Número de proyectos implementados | a | 1 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | VIENE DE PLANEACION
|  | A 2015 haber implementado una (1) estrategia de fortalecimiento de capital humano en materia ambiental con el fin de fortalecer la capacidad técnica local y fomentar el desarrollo de investigaciones en el archipiélago. | Número de estrategias formuladas e implementadas | a | 1 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | NA | NA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VIENE DE PLANEACION
|  | A 2015 haber realizado un estudio de factibilidad para la implemetación de una alternativa de fortalecimiento y/o ubicación de campo santo y su implemetación en la Isla de San Andrés | Estudio de factibilidad con ubicación e implementación de camposanto | a | 1 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | NA | NA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VIENE DE PLANEACION
|  | A 2015 haber adecuado y/o ampliado la capacidad de un cementerio | Cementerio adecuado y/o ampliado | a | 1 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | VIENE DE PLANEACION

## Hoja1
TABLERO DE CONTROL CULTURA EN EL CUATRIENIO
Ejecutado | 1.3168 | 18
Sin ejecutar | 16.6832
TABLERO DE CONTROL CULTURA 2012
Ejecutado | 2.9439 | 6
Sin ejecutar | 3.0561
TABLERO DE CONTROL CULTURA 2013
Ejecutado | 4.0613 | 9
Sin ejecutar | 4.9387