| EJE ESTRATÉGICO 2: | UN ARCHIPIÉLAGO + EQUITATIVO |
| --- | --- |
| COMPONENTE: | SALUD COMO UN DERECHO. |
| PROGRAMA | CERRANDO BRECHAS |
| SUB-PROGRAMAS | GESTIÓN DE RIESGO EN SALUD INDIVIDUAL Y COLECTIVA GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA |
| PROYECTO: | MEJORAMIENTO DE LA SALUD AMBIENTAL MEDIANTE LA INTERVENCION POSITIVA DE LOS DETERMINANTES SANITARIOS Y AMBIENTALES DE LA SALUD TODO EL DEPARTAMENTO SAN ANDRES CARIBE |

| Total Apropiación Recursos 2018: | Salud Ambiental | % Ejecución |
| --- | --- | --- |
|  | $ 270.219.864 | 98% |

- CALIDAD DEL AGUA DEL AGUA DESTINADA PARA EL CONSUMO HUMANO

| META | Reducción del Índice de Riesgo de Calidad de agua para el consumo humano por diferentes fuentes |
| --- | --- |
| INDICADOR | Reducir el índice de Riesgo de la Calidad del Agua destinado para el Consumo Humano IRCA |
| ACTIVIDADES | Acciones de inspección, vigilancia y control sanitario (promoción de la salud, visitas, muestreos, etc) para la intervención de los determinantes sanitarios y ambientales de la salud con enfoque diferencial, priorizando la calidad del agua para consumo humano, uso terapéutico y recreacional, y el riesgo generado por la gestión inadecuada de los residuos sólidos y líquidos. |

Como resultado de las muestras analizadas se han notado una serie de falencias en el cumplimiento de los parámetros de la calidad de agua para consumo humano según lo describe la norma, lo cual se asocia a algunas consecuencias como:

Análisis de Agua distribuida en red de Acueducto de San Andres Islas: En relación a la vigilancia de la calidad de agua realizada a la empresa de suministro de agua de potable en el Departamento PROACTIVA S.A., encargada de realizar el suministro de agua potable, se ha llevado a cabo por parte de la secretaria de salud un total de 84 muestras de agua APTAS en los diferentes puntos concertados de la red, lo cual arrojo un IRCA promedio de 1.9 con una clasificación SIN RIESGO, como lo indica la siguiente gráfica.

| ESTADISTICA DE CALIDAD DE AGUA EN SAN ANDRES ISLA EN EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| % APTAS (A) | 100 | MUESTRAS APTAS | 84 |
| % NO APTAS (NA) | 0 | MUESTRAS NO APTAS | 0 |

Análisis de Agua distribuida en red de Acueducto del Municipio De Providencia Islas: De igual forma se adelantan acciones de vigilancia en el municipio de providencia de la calidad de agua, llevando a cabo 6 muestras de agua en diferentes puntos concertados con un IRCA promedio de 36.84% con un nivel de RIESGO ALTO, como lo señala la siguiente gráfica.

| ESTADISTICA CALIDAD AGUA EN PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA AÑO 2018 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| % APTAS (A) | 0,00 | 01 MUESTRAS APTAS |  |
| % NO APTAS (NA) | 100,00 | 01 MUESTRAS NO APTAS |  |
| OBSERVACIONES |  |  |  |
| Parámetros Afectados | CLORO (Cl), COLIFORMES TOTALES (CT), |  |  |
| % IRCA | 36.84% |  | RIESGO MEDIO |
| INDICE DE RIESGO MENSUAL |  |  |  |
| PERIODO |  | % IRCA Promedio MES | NIVEL DE RIESGO |
| FEBRERO |  | 33,33 | MEDIO |
| ABRIL |  | 35,08% | ALTO |
| OCTUBRE |  | 42,10 % | ALTO |
| IRCA PROMEDIO |  | 36.83 | ALTO |

Vigilancia de agua de consumo humando en Hoteles, posadas, edificios y/o apartamentos, Instituciones especiales, colegios, restaurantes y comunidad, agua transportada en Carro Tanques: En la siguiente tabla se describen los resultados de monitoreo.

Se realizó monitoreo de la calidad de agua en diferentes tipos de establecimientos de alto y bajo riesgo, comunidad entre otros, los cuales se discriminan de la siguiente forma:

| Vigilancia Sanitaria Calidad del Agua en Instituciones, Hoteles y Otros San Andrés Isla 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AÑO | ACUEDUCTO | % Prom IRCA | AUTORIZACIONES SANITARIAS | %Prom IRCA | HOTELES, POSADAS, EDIFICIOS | %Prom IRCA | CARRO TANQUES | %Prom IRCA | INSTITUCIONES | %Prom IRCA | Prom Totales Anual |
| 2018 | 84 | 1.9 | 2 | 14.2 | 92 | 39.35 | 21 | 17.9 | 73 | 41.7 | 23.01 |

En relación a lo anterior, se puede definir que los niveles de actividad fueron representativos en relación al número de muestras que se realizaron en los diferentes establecimientos alcanzando un promedio aproximado de 23.01% de muestras realizadas conforme a la programación del año 2018; sin embargo, los niveles de riesgo son muy altos en comparación a los lineamientos de cumplimiento establecidos en la normatividad.

Visita sanitaria a Sistemas de Suministro de Agua destinada para el Consumo Humano En el periodo del año 2018 se adelantaron un total de 3 visitas sanitarias de los tres 3 sistemas de suministro de agua potable que corresponden a los siguientes:

Planta de tratamiento San Andrés Islas

Planta de tratamiento Providencia Islas

- En el mes de octubre se adelantó la visita a la planta de acueducto de sistema de tratamiento de ablandamiento (Duppy gully)

- En el mes de Octubre se adelantó la visita sanitaria a la planta desalinizadora

- En el mes de Diciembre se adelantó la visita sanitaria al Municipio de Providencia (Fresh Water Bay –Represa agua dulce)

Las dos primeras plantas visitadas en el mes de octubre se encuentra con concepto FAVORABLE, mientras que la visita sanitaria adelantada en la planta de tratamiento de agua de providencia se encuentra con concepto FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS

Visita sanitaria a estanques de agua de uso recreativo- o estructuras similares – piscinas

En cumplimiento a lineamientos establecidos en la Ley 9 de 1979 y  Ley 1209 de 2008  se realizó la visita sanitaria a estanques de piscinas de diferentes hoteles de la isla completando un total de 19 visitas a piscinas; de las cuales 12 estanques de piscina o cuentan con concepto sanitario favorable por el cumplimiento de las condiciones sanitarias, de seguridad entre otras; mientras 7 cuentan con concepto favorable condicionado por presentar incumplimiento en condiciones sanitarias, falta de control microbiológico y físico químico de la calidad del agua, monitoreo insitu, condiciones de seguridad entre otros aspectos.

Autorizaciones Sanitarias de Concesiones de Agua Destinadas para el Consumo Humano

En el desarrollo de las actividades de vigilancia y control se otorgaron un total de dos 2 autorizaciones sanitarias con concepto FAVORABLE para: hotel mar azul y county water de concesiones de agua destinadas para el consumo humano en el territorio insular.

Educación Sanitaria en la Vigilancia de la Calidad del Agua destinada para el Consumo Humano

Se adelantaron actividades de educación sanitaria de los procedimientos y protocolos de desinfección de agua que incluye lavado de tanques y desinfección de agua almacenada en diferentes tipos de recipientes.

Estas actividades de socialización y educación fueron dirigidas a establecimientos de alojamiento turístico: posadas nativas, turísticas y demás completando las asistencia de un total 52 personas en tres jornadas de trabajo, además se adelantan actualmente actividades de educación sanitaria en establecimientos educativos orientadas en la misma finalidad.

En el marco de marco de la mesa de agua se adelantaron acciones de socialización del protocolo de desinfección de agua, buenas practicas sanitarias en los procesos de manipulación, tratamiento, almacenamiento y desinfección del agua empleada en los establecimientos en general y en el hogar contando con la participación de 57 personas.

- ESTARTEGIA DE ENTORNOS SALUDABLES

| META | Implementación de la Estrategias (EES) y metodologías ( COMBI) en barrios priorizados |
| --- | --- |
| INDICADOR | Nivel de Apropiación de EES y COMBI = (N° de Barrios Intervenidos) /( Total de Barrios Priorizados) |
| ACTIVIDADES | Implementación de la Estrategia de Entornos Saludables orientada a Intervenir los determinantes sanitarios y Ambientales de la Salud. |
|  | Acciones de inspección, vigilancia y control sanitario (promoción de la salud, visitas, muestreos, etc.) para la intervención de los determinantes sanitarios y ambientales de la salud con la calidad del aire, el ruido y las radiaciones electromagnéticas. |

La Gobernación del Departamento a través de la Secretaria de Salud ha iniciado en la isla de San Andrés la implementación de la Estrategia de Entornos Saludables (EES) como mecanismo para contribuir a la seguridad humana, el desarrollo humano sustentable y la equidad en salud, mediante acciones que influyan sobre los determinantes de la salud bajo esquemas operativos participativos organizados alrededor de entornos específicos, como la vivienda y la escuela, y bajo enfoques que privilegian a la familia y la comunidad, con  el fin de articular acciones y dar alcance al cumplimiento de la meta de implementación la estrategia de Entornos Saludables  del plan territorial de Salud como un derecho 2016-2019, incluido en el plan de desarrollo” los que soñamos somos más 2016-2019”.

  - Estrategia de Entornos Saludables y estrategias articuladas a programas y brigadas en Salud enfocadas al Entorno comunitario saludable y demás acciones de intervención comunitaria de Salud Ambiental.

BARRIO CORALES 16/08/2018

Cantidad de viviendas sensibilizadas

20

BARRIO CANTERAS 07/09/2018

Cantidad de viviendas sensibilizadas

18

BARRIO ELSY BAR   08/09/2018

Cantidad de viviendas sensibilizadas

38

BARRIO COCAL      14/09/2018

Cantidad de viviendas sensibilizadas

36

BARRIO BROOKS HILL 18/09/2018

Cantidad de viviendas sensibilizadas

36

BARRIO SANTANA  21/09/2018

Cantidad de viviendas sensibilizadas

21

BARRIO BAKERS HILL 28/09/2018

Cantidad de viviendas sensibilizadas

16

BARRIO EL CLIFF 29/09/2018

Cantidad de viviendas sensibilizadas

52

BARRIO MODELO 1 ETAPA 07/12/2018

Cantidad de viviendas sensibilizadas

38

BARRIO TABLITAS 14/12/2018

Cantidad de viviendas sensibilizadas

33

TABLA 1-10   Cantidad de viviendas por barrio sensibilizadas en las Brigadas en Salud y/o programa regular barrios de riesgo Entornos Saludables

.

Cantidad de viviendas sensibilizadas en el II SEMESTRE

301

TABLA 11. Total, viviendas intervenidas en las Brigadas Salud en los Barrios desde el componente Salud Ambiental, Programa Entornos Saludables y Programa de Agua.

  - Implementación y formulación de la Estrategia de Entornos Saludables EES aplicando estrategias de articulación intersectorial y de acciones integrales.

Con el fin de realizar actividades en las comunidades se han planteado los siguientes objetivos en el programa enlazados con la estrategia entornos saludables

- Desarrollar y fortalecer las habilidades, valores, aptitudes, actitudes y capacidades del individuo, la familia y la comunidad.

- Gestionar y promover infraestructuras, bienes y servicios comunitarios integrales, seguros, incluyentes, accesibles, equitativos, sostenibles.

- Promover y facilitar respuestas integrales a las necesidades de la persona, la familia y la comunidad por medio de la articulación de la oferta de los servicios sociales, conforme al contexto poblacional y acorde con el curso de vida.

- Promover la adaptación y/o adopción de tecnologías alternativas, que ofrezcan soluciones efectivas y sostenibles para aportar a la calidad vida del individuo, la familia y comunidad.

- Promover los procesos de coordinación intersectorial, para generar alianzas entre el sector público, privado, organizaciones sociales o comunitarias, entre otros, para ordenar las acciones propias de los sectores en pro del mejoramiento de los entornos.

De acuerdo con lo anterior se seleccionaron dos barrios de riesgo en el departamento de acuerdo con estudios de diagnóstico prevalencia de enfermedades que afectan la salud de la comunidad, uno de ellos fue en el sector rural y otro en el sector urbano, como lo son Little hill y barrio modelo 1 etapa.

Mapa 1. Barrio seleccionado sector Urbano en marco de la estrategia entornos saludables.

El día 8 de marzo de 2018 se realizó acompañamiento y coordinación de las actividades de levantamiento de fichas de caracterización casa a casa del barrio Little hill, contando con un equipo de 12 personas para la actividad donde se realizaron 60 encuestas a viviendas, actividad en la cual se contó con apoyo de un equipo interdisciplinario en Salud, Ver mapa área de Estudio Little hill.

Mapa 2. Barrio seleccionado sector Rural en marco de la estrategia entornos saludables.

| BARRIO | TOTAL CASAS POR BARRIO | TOTAL VIVIENDAS CARACTRIZADAS |
| --- | --- | --- |
| Little Hill | 175 | 60 |
| Modelo | 66 | 35 |
| TOTAL, VIVENDAS |  | 95 |

Tabla 12. Relación de las viviendas caracterizadas barrios Hophie y Natania vi etapa.

La anterior información colectada en fichas de caracterización y compilada en una base de datos para análisis por el estadístico de apoyo donde se seleccionarán las principales problemáticas de riesgo que afectan a los barrios priorizados y en los cuales se direccionaran las acciones de control, sensibilización y trabajo comunitario con miras a minimizar los riesgos presentes en los mismos.

Acciones de Intervención adelantadas en el Barrio Urbano Modelo 1 etapa.

De acuerdo a los resultados y conclusiones obtenidos en el análisis de las encuestas de caracterización Domiciliarias se priorizaron dos componentes críticos encontrados como principales problemáticas en los barrios seleccionados,  estas fueron el tema de manejo de residuos  y trabajo con los jóvenes y niños ya que se evidenció que a pesar de contar espacios de esparcimiento aún continuaban con mucho tiempo de ocio el cual se consideró como una oportunidad para llegar a ellos e inculcarles mensajes de protección al medio, su entorno y comunidad, desarrollando actividades de la siguiente manera:

Separación de residuos desde el hogar clasificando y separando las basuras aprovechables (cartón, papel, envase plástico, bolsas plásticas, tetra pack, residuos orgánicos, vegetales ropa e icopor) de los no aprovechables (vidrio, ceramica,latas,porcelana)  siendo una manera de educar y concientizar a la comunidad sobre maneras alternativas de manejar las basuras, reciclar, reutilizar y dar una correcta disposición de las mismas y fundamentalmente importante para el Archipiélago ya que de acuerdo al plan de gestión integral de los residuos sólidos, PGIRS, se escogió el nuevo sistema para el manejo de los residuos la cual se hará por medio de la planta incineradora RSU, planta de generación de energía a partir de la combustión de los residuos sólidos, que deben tener la capacidad suficiente para procesar ciertos tipos de residuos sólidos recolectados y entregados en la planta.

Metodología

- El día 23/10/2018 Reunión con líder barrios modelo 1 etapa y empresa Trash busters sobre metodología de trabajo en campo con el fin de programar las actividades de sensibilización en los hogares en la cual se programaron los horarios donde la población estuviera más disponible y manera de hacer llegar la información de la manera más correcta para la población de este barrio a su vez se discutieron las fechas de cierre de la jornada.

- El día 25/10/2018 Se programó la Capacitación al personal de Salud Ambiental , líder del barrio del sector Urbano Modelo 1 etapa por parte de la empresa prestadora del Servicio Público de Aseo sobre la manera correcta de separación de residuos y como llevar la información a la comunidad.

El día 22/11/2018 se realizó reunión con la líder de junta del barrio Modelo 1 etapa donde se le expusieron las propuestas de trabajo del programa de Entornos Saludables y se organizó un plan de intervención en conjunto se discutieron las propuestas y entre las mismas se incluyó el barrio el guángaro puesto que es un barrio vulnerable que colinda con el barrio modelo y se vería impactado de manera positiva con las acciones del programa.

- El día 23/11/2018 se realizaron las Actividades casa a casa con el fin de realizar la sensibilización sobre manejo de residuos, explicando  detalladamente y con los miembros del hogar la manera correcta de disponer estos residuos para realizar esta actividad se contó con la participación del personal de Salud Ambiental, grupo de educación de Trash busters y su  personal de Educación a su vez  se realizó Entrega de una bolsa de basura y material informativo a la comunidad en temáticas “hacia el Aprovechamiento de los residuos sólidos” donde se referencia información oportuna sobre la RSU, clasificación de residuos, las fechas y rutas de recolección.

- El día 3/12/2018 se adelantaron preparativos y adecuación (lavado, retiro de tapas y pintado) de 2 depósitos de 12 latas entregados por la empresa SOPESA con el fin de ser utilizados en la Separación de Residuos, para esto previamente se concertó una reunión con la líder sobre el uso de estos, ubicación estrategia donde la junta de el barrio pudiera hacer control en el correcto uso de las mismas y vigilancia de los tanques.

- El día 07/12/2018 se realizó Actividad de cierre de donde se realizaron acciones en Salud, Educación y cuidado del Entorno tanto para la comunidad del barrio modelo 1 etapa y Guángaro, definidas previamente por la Estrategia entornos Saludables y en las mesas de trabajo Interinstitucional.

Las Actividades fueron las siguientes:

Brigada de Salud con los servicios básicos en Salud como atención medica general, toma de presión y glucometría, citología, crecimiento y desarrollo, vacunación, atención adulto mayor y discapacitados.

Actividades Educativas e Intersectoriales 2018 Acciones con enfoque Educativo, Ambientales, Social, y en Salud donde de manera intersectorial y con apoyo de Trash busters, se adelantó una  jornadas Educativas y artística con jóvenes y niños, se elaboró un manualidades navideñas con plástico reutilizado  en la junta de Acción Comunal del barrio modelo 1 etapa y la segunda un adorno navideño con botellas de plástico reutilizado  donde nos enfocamos principalmente  en un proceso de enseñanza/aprendizaje, que les brinda herramienta para relacionarse con el ambiente y con el entorno  por medio de actividades que promuevan el “embellecimiento” de su comunidad y manejo de material reciclado  con manualidades dirigidas.

Actividad cierre separación de Residuos

Para clausurar las actividades de sensibilización sobre separación de residuos se  entregó a la Junta del barrio Modelo 1 etapa  2 tanques  de 12 latas para separación de los residuos no aprovechables (vidrios, cerámica, productos metálicos, porcelana)  con el fin de una vez realizado el proceso educativo dispongan estos residuos en los mismos de acuerdo a las rutas y fechas establecidas (lunes-jueves) establecidas por la empresa prestadora de recolección de basura departamental Trash Busters .

A su vez para incentivar a la población del Sector en participar en la jornada de separación se les dio un incentivo Ancheta Navideña donado por empresa privada Inversiones FAGAR incentivando el liderazgo    y abanderamiento en el Aprovechamiento de la separación de Residuos Sólidos.

- El día 14/12/2018 se realizó seguimiento y verificación de la disposición de los residuos en los tanques entregados a la junta del barrio modelo 1 etapa, donde se observa que la utilización de los mismos no ha sido frecuente sin embargo es un proceso de adaptación por parte de la comunidad, entre las estrategias para recordar su uso se implementó una cartelera dando las instrucciones de cuales residuos se deben disponer y las fechas en las cuales  pasa el camión recolector por estos residuos no aprovechables.

Tablas e Imágenes de las Actividades en campo

Cantidad de viviendas Intervenidas modelo 1 etapa -guángaro

66

Tabla 13.  Cantidad de personas sensibilizadas sobre residuos no aprovechables Barrios modelo-guángaro.

Imagen 1. Recorrido educación casa a casa sobre separación de residuos

Imagen 2 y 3. Socialización en medios sobre Estrategia Entornos Saludables.

Imagen 4. Preparativos y adecuación Material para Entrega a la Comunidad.

Cantidad de participantes en la Brigada de Salud

83

Tabla 14. Cantidad de personas beneficiadas brigada de Salud.

Imagen 5.  Población asistente a la Brigada de Salud

Cantidad de niños participantes Manualidades navideñas

25

Tabla 15. Cantidad de participantes entre Niños y Jóvenes.

Imagen 6 y 7.  Niños participantes en las manualidades navideñas

Cantidad participantes en la separación de residuos

13

Tabla 16. Cantidad de participantes Separación de residuos no Aprovechables

Imagen 8 y 9. Población participante en la separación de los residuos no Aprovechables

Imagen 17.  Premiación a la Comunidad participante en la Separación de Residuos

Imagen 18. Letrero informativo sobre la importancia de la correcta disposición de residuos no aprovechables y días de recolección de los mismos.

Realizar convocatorias para la conformación de la mesa intersectorial de Entornos Saludables y Movilidad Segura adscrita al COTSA como parte del proceso de implementación de la EES y socialización fortaleciendo la gestión intersectorial con la participación de diferentes actores sociales como herramienta de apoyo institucional.

I semestre del año

- El día  28/02/2018  se realizó la I mesa de entornos saludables  con el grupo multidisciplinario de  Secretaría de Salud:  Saneamiento Ambiental , Salud Pública, Zoonosis y Vectores  para adelantar  estrategias para adelantar acciones en las intervenciones comunitarias y seleccionar y recopilar información de morbilidad de enfermedades prevalentes en alud como etas, edas, índices aedicos, enfermedades transmitidas por vectores y Zoonoticas con el fin de analizar la información y seleccionar los barrios a intervenir mediante la estrategia combi y de entornos en la Comunidad, a su vez se establecieron alianzas de trabajo y apoyo con los integrantes de la mesa interna del grupo de Entornos Saludables donde:

- se repasó de los Resultados de la ficha de “caracterización de las condiciones sanitarias de las viviendas a nivel familiar”, realizadas en los barrios de riesgo seleccionados por el programa Estrategia Entornos Saludables Natania VI Etapa y Hophie del año 2017.

- se revisaron metas para continuar las acciones y seguimiento en las actividades para estos barrios durante el presente año.

- Concertación de los barrios a trabajar en la implementación de la Estrategia en 2 barrios de riesgo para el 2018.

- El día 26/06/2018 se llevó acabo la II mesa de Entornos Saludables en la cual se socializaron los siguientes temas:

- Se Presentó por parte del estadístico el análisis Dofa de los barrios escogidos en el 2017 que fueron, Natania VI Etapa para la zona urbana y Hophie para la zona rural.

- La socialización de los avances del proyecto Entornos Saludables en los nuevos barrios seleccionados para el 2018, que entre ellos se encuentran Little Hill para la zona rural y el Barrio Modelo para la zona urbana.

- Acciones adelantadas en las instituciones y Barrios de riesgo por la Artista María Antonia Ruiz Sant María.

- El día 07/02/2018 se realizó la I mesa de Movilidad Segura, Saludable y Sostenible, donde se convocó a la secretaria de movilidad para realizar articulación y promover actividades que favorezcan la comunidad sobre la importancia de aplicar la seguridad vial en las calles, la promoción y prevención de la salud y de disminuir las enfermedades por accidentes de tránsito.

- Los días 27/06/2018 – 28/06/2018 se realiza la II mesa de movilidad - Asistencia Técnica Intersectorial de la Estrategia de Movilidad Saludable Segura y Sostenible en el marco de la Política de Atención integral en Salud (PAIS) y el Modelo Integral de Atención en Salud. (MIAS), donde se establecen:

- La importancia de la articulación con la dependencia de movilidad.

- Prevención de enfermedades por accidentes de tránsito.

- Importancia de una movilidad acorde a las necesidades, amable con el medio ambiente y que gire En torno al ser humano y su demanda.

- Plan de acción a seguir cuando se logre conformar la mesa de Movilidad segura, saludable y sostenible.

II semestre del año

- El día 04/10/2018 se llevó acabo la III mesa de entornos saludables en la cual se socializaron los siguientes temas:

con el fin de continuar el trabajo participativo e intersectorial se adelantó  los compromisos establecidos en la segunda mesa de la estrategia entornos saludables, en esta ocasión se convocó  la mesa para desarrollar un cronograma de actividades y acciones estratégicas  con miras a implementar  en barrios que actualmente viene trabajando  secretaria de salud mediante el programa entornos saludables el modelo piloto en educación y promoción sobre la correcta disposición y separación de residuos en los barrios de riesgo del sector urbano modelo 1 etapa y del sector rural barrio Little hill.

Cantidad de mesas Convocadas EES AÑO 2018

5

Tabla 17. Consolidado de mesas realizadas en Marco de la Estrategia Entornos Saludables año 2018.

- CC- Implementación de los lineamientos formulados por el Ministerio de Salud e implementación de las Estrategias de Mitigación Frente al Cambio Climático.

Se viene adelantando documento borrador “PLAN TERRITORIAL DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO COMPONENTE DE SALUD AMBIENTAL” en el cual se están implementando los lineamientos de adaptación frente al Cambio Climático en Salud para el Departamento en el cual estos avances serán remitidos al Ministerio de Salud subdirección Salud Ambiental para que inicien revisión, corrección sugerencias y continuar con los avances de este documento.

Imagen 19 y 20 Apartes del Documento Avance “PLAN TERRITORIAL DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO COMPONENTE DE SALUD AMBIENTAL pág. 1 y pág. 23 de las 30 que se encuentran en borrador actualmente.

- MOVILIDAD SEGURA SOSTENIBLE Y SALUDABLE

| META | Reducción de la mortalidad por accidentes de tránsito |
| --- | --- |
| INDICADOR | N° total de defunciones estimadas por Accidentes de Tránsito la población / N°. total de población ) x 100.000 |
| ACTIVIDADES | Acciones de vigilancia y control sanitario en promoción de la salud y visitas para la intervención de los determinantes sanitarios y ambientales de la salud con los impactos del urbanismo, las condiciones de la ruralidad, las características de la movilidad, las condiciones de la vivienda y espacios públicos. |

3.1 Convocatoria Mesa Movilidad Segura en el Marco de la Estrategia Entornos Saludables

En el marco de los Lineamientos Nacionales de la Estrategia Entornos Saludables del año 2006, la cual se ha establecido como un pilar estratégico en el Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021, la  dimensión de Salud Ambiental de la secretaria de salud, ha logrado un  avance significativo en la implementación de la EES con lo que se pretende direccionar los lineamientos de la estrategia, ya sea de actualización, ajustes o complemento, que permita asumir el nuevo reto de alinear sus herramientas al Modelo Integral de Atención en Salud – MIAS en el Departamento de San Andrés.

- Trabajar con las escuelas de padres de las instituciones para poder educar a los niños acerca de la importancia de la seguridad en las calles.

- Conseguir tasas de accidentalidad para poder tener una línea base local, donde se una la información de las partes y así poder demostrar su calidad.

| Cantidad De Mesas Movilidad Segura En El Marco De La Estrategia Entornos Saludables. | Fechas |
| --- | --- |
| 1ra | 12 de Julio de 2017 |
| 2da | 25 agosto de 2018 |

Tabla consolidado de Actividades de convocatorias para Conformación mesa Movilidad Segura Sostenible y Saludable.

- ESTABLECIMIENTOS DE INTERÉS SANITARIO ESTARÁN VIGILADOS Y CONTROLADOS

| META | Los Establecimientos de interés sanitario estarán vigilados y controlados, en un 30% para Alto Riesgo y en un 40% para los de bajo riesgo según censo |
| --- | --- |
|  | Establecimientos de riesgo químico vigilados y controlados con concepto sanitario |
| INDICADOR | Porcentaje de establecimientos vigilados y controlados (N° establecimientos con concepto sanitario favorable / Total de establecimientos censados) |
| ACTIVIDADES | Acciones de inspección, vigilancia y control sanitario (promoción de la salud, visitas, muestreos, etc.) para la intervención de los determinantes sanitarios y ambientales de la salud relacionados con las sustancias y productos químicos, residuos peligrosos, nanotecnologías y dispositivos médicos de uso estético y cosmético |

4.1 Visita Sanitaria a Establecimientos de Bajo Riesgo (Almacenes, Depósitos, corporaciones Bancarias)

Esta actividad de Inspección se lleva a cabo por demanda de acuerdo a las solicitudes realizadas por los ciudadanos. Se realizó visita sanitaria a 122 establecimientos de bajo riesgo con concepto sanitario favorable entre los cuales se incluye almacenes, locales comerciales de productos de bajo riesgo como son lencería, venta de electrodomésticos, telefonía celular entre otros.

  - Visita a Establecimientos Especiales de Alto Riesgo

Se adelantaron actividades de inspección, vigilancia a tres 05 establecimientos espaciales entre los cuales se contemplan los fuerzas armadas como: Grupo aéreo del caribe (Fuerza aérea) en la cual se adelanta acta de diligencia por dificultades al ingreso, Base naval A.R.C. Establecimiento penitenciario y carcelario, Establecimiento de medida preventiva (centro de reclusión del menor), servicio de atención al adulto mayor (Ancianato san pedro Claver), funda archipiélago; adicionalmente 02 visitas sanitarias a establecimiento nocturnos de lenocinio.

  - Visita sanitaria a establecimientos Educativos.

Se adelanta visita sanitaria a instituciones educativas completando un total de 27 establecimientos educativos representado en un 100% de instituciones visitadas entre los cuales se incluyen los de carácter público, privado, y jardines infantiles, adicionalmente se visitaron un total de 35  Hogares Comunitarios junto con la visita sanitaria a los 05 centros de desarrollo infantil completando un total del 100%.

  - Visita Sanitaria a Establecimientos Hoteleros y de Alojamiento Turístico

En relación a las visitas sanitarias a hoteles, estas fueron atendidas por requerimientos, programación, solicitud de oficio y atención de quejas de las cuales se han visitado 296 establecimientos Hoteleros y de alojamiento  entre los cuales se cuentan también Posadas Nativas y Turísticas atendiendo las solicitudes realizadas.

4.5 Visitas Sanitarias a Establecimientos que generan riesgo por sustancias y productos químicos, control medicamentos, fitoterapeuticos, cosméticos, plaguicidas y productos de aseo higiene y limpieza

Existía un total de 140 establecimientos farmaceuticos y similares, Peluquerias, Centros de Estetica, plaguicidas y productos de aseo, higiene y limpieza censados, de cuales a la fecha 30 de junio del año 2018 se han visitado el 57% (80) del total de los establecimientos.

Establecimientos vigilados

| TIPO DE ESTABLECIMIENTO | NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS PROGRAMADAS SEGÚN CENSO |  |  | NUMERO ESTABLECIMIENTOS VIGILADOS |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SAI | PROV | TOTAL | SAI | PROV | TOTAL |
| ESTABLECIMIENTO FARMACEUTICOS | 35 | 4 | 39 | 21 | 5 | 26 |
| CENTRO DE ESTETICAS | 18 | 4 | 22 | 16 | 4 | 20 |
| PELUQUERIAS, SALAS DE BELLEZA Y BARBERIAS | 40 | 16 | 56 | 17 | 4 | 21 |
| TIENDAS NATURISTAS | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| EMPRESAS DE CONTROL DE PLAGAS | 11 | 2 | 13 | 6 | 2 | 8 |
| DISTRIBUIDORAS MAYORISTAS DE MEDICAMENTOS | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 114 | 26 | 140 | 65 | 15 | 80 |

De los 80 establecimientos en la primera visita (18.75%) obtuvieron concepto favorable y el (77.5%) concepto favorable condicionado, y el 3.75% se suspendieron las actividades según actas de reunión por reubicación de las empresas de plaguicidas

Establecimientos vigilados

| TIPO DE ESTABLECIMIENTO | NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS PROGRAMADAS SEGÚN CENSO |  |  | NUMERO ESTABLECIMIENTOS VIGILADOS |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SAI | PROV | TOTAL | SAI | PROV | TOTAL |
| ESTABLECIMIENTO FARMACEUTICOS | 33 | 4 | 37 | 33 | 4 | 37 |
| CENTRO DE ESTETICAS | 16 | 4 | 20 | 16 | 4 | 20 |
| PELUQUERIAS, SALAS DE BELLEZA Y BARBERIAS | 52 | 6 | 58 | 52 | 6 | 58 |
| TIENDAS NATURISTAS | 5 | 0 | 5 | 5 |  | 5 |
| EMPRESAS DE CONTROL DE PLAGAS | 12 | 2 | 14 | 12 | 2 | 14 |
| DISTRIBUIDORAS MAYORISTAS DE MEDICAMENTOS | 3 | 0 | 3 | 0 |  | 0 |
| TOTAL | 121 | 16 | 137 | 118 | 16 | 134 |

Conceptos sanitarios otorgados

| TIPO DE ESTABLECIMIENTO | CONCEPTOS SANITARIOS OTORGADOS EN 1ª VISITA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Favorable | Pendiente | Desfavorable | TOTAL |  |
| ESTABLECIMIENTO FARMACEUTICOS | 21 | 16 | 0 | 37 |  |
| CENTRO DE ESTETICAS | 0 | 20 | 0 | 20 |  |
| CONSULTORIOS MED. ESTETICAS | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| PELUQUERIAS, SALAS DE BELLEZA Y BARBERIAS | 0 | 58 | 0 | 58 |  |
| TIENDAS NATURISTAS | 1 | 4 | 0 | 5 |  |
| EMPRESAS DE CONTROL DE PLAGAS | 5 | 6 | 3 | 14 |  |
| DISTRIBUIDORES MAYORISTAS | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| TOTAL | 27 | 104 | 3 | 134 |  |

- MEDIDAS SANITARIAS DE SEGURIDAD – MSS:

DECOMISOS

Número de Actas de Decomisos en Establecimientos Farmacéuticos: 14

Número de Actas de Decomisos en supermercado con venta de medicamentos - NO AUTORIZADOS. DECRETO 3050 DE 2005: 2

Productos decomisados:

- MEDICAMENTOS: Numero de Actas de comisos productos esotéricos 1.

Numero de Actas de comisos productos cosméticos 4

Numero de Actas de comisos productos riesgo químico 3.

- MEDIDAS SANITARIAS DE SEGURIDAD – MSS:

DECOMISOS. 25

Número de Actas de Decomisos en Establecimientos Farmacéuticos: 14

Número de Actas de Decomisos en supermercado con venta de medicamentos - NO AUTORIZADOS. DECRETO 3050 DE 2005: 3

Número de Actas de Decomisos productos exotéricos; 1

Número de Actas de Decomisos Productos cosméticos. 4

Número de Actas de Decomisos productos R.Q. 3

CONGELACION:

Equipos no autorizados en centros de estética: 3

ACTAS DE CLAUSURA: 2.

Se CLAUSURARON 2 empresas DE PLAGUICIDAS POR INCUMPLIMIENTO decreto 1843/91

- INSPECCION DE MERCANCIA:

INSPECCION DE MEDICAMENTOS:

Número de Actas de Inspección: 03

Productos Inspeccionados: Medicamentos

DESTRUCCION

Numero de actas de Destrucción: 1

Productos destruidos: Medicamentos Control Especial. Anexo 6 Res. 1478 de 2006

- POS CONSUMOS

Recoleccion de Medicamentos Vencidos. Con la Corporacion Punto Azul se realizo en el mes de mayo 02 de 2018  una recoleccion de medicamentos vencidos en la Isla y tambien recoleccion de envases vacio de plaguicidas:

EVENTO ANUAL EN EL MARCO DEL CONVENIO TRIPARTITA ENTRE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL, CORALINA Y LA CORPORACION PUNTO AZUL

- JORNADA DE RECOLECCION DE MEDICAMENTOS VENCIDOS 2017. El día 02 de Mayo, la Secretaria de Salud hizo entrega de los medicamentos vencidos de los programas de Salud Pública y decomisos en las acciones de IVC.

- ETV- ANTIMALARICOS- 0.45 Kg

- ZOONOSIS – Anestésicos y medicamentos del programa: 27 Kg.

- ZOONOSIS – Antisépticos: 65 Kg.

- TB y LEPRA- Antibióticos- 4.85 Kg.

- DECOMISIS IVC- MEDICAMENTOS- 151.72 Kg

- DECOMISIS IVC- MEDICAMENTOS- PROVIDENCIA (Varios)  227.2 Kg

- Biológicos Programa PAI: 3.07 Kg

- DECOMISOS A GRANEL_ FITOTERAPEUTICOS: 3.0 Kg.

- FRE Medicamento Monopolio del Estado: Medicamentos- 6,4 Kg. Autorizados por el Fondo Nacional de Estupefacientes

- JORNADA DE RECOLECCION ENVASES VACIOS. SSD, Y CAMPO LIMPIO.

El día 3 de mayo se realiza recolección de productos RAE Residuos Electrónicos

El día 4 de mayo se realizó en la bodega de la Secretaria de Salud, ubicada en el sector de Schooner Bight en el relleno Sanitario Magic Garden, los envases vacíos de plaguicidas con su respectivo lavado a la Corporación Campo Limpio de los programas de la Secretaria de Salud y de las Empresas aplicadores de plaguicida.

CAPACITACIONES.

- CAPACITACION DEMUESTRA LA CALIDAD. Socialización de Resultados Generales de toma de Muestra de medicamentos durante los años 2017. Auditorio de la gobernación. Dia 28.06.2018.

- Asignación del listado de medicamentos a muestrear para el 2018. Dirigida a Servicios y Establecimientos Farmacéuticos, Tiendas Naturistas y Distribuidores mayoristas de medicamentos. Con una asistencia de 20 personas.

- PLAN DE GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS- ELABORACION DEL PLAN Y SOCIALIZACION DEL CONVENIO CAMPO LIMPIO CON PUNTO AZUL Plan de Gestión de devolución de productos pos-consumos de plaguicidas Programa de Plan pos-consumo y ,manejo de envases vacíos de plaguicidas con la Corporación Campo limpio y Punto Azul. El día 04.05.18. Se apoyó en la jornada de recolección de envases vacíos de plaguicida con la corporación Campo Limpio. Mayo 2 de 2018. CAMPO LIMPIO.

- CAPACITACIÓN SOBRE IMPACTO AMBIENTAL A LA LUZ DEL POSCONSUMO. Auditorio de la gobernación en el horario de 9 y 30:am a 12:00pm.

- EVENTO ANUAL EN EL MARCO DEL CONVENIO TRIPARTITA ENTRE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL, CORALINA Y LA CORPORACION PUNTO AZUL y JORNADA DE RECOLECCION DE MEDICAMENTOS VENCIDOS 2018. Los días 2 ,3 y 4 de mayo de 2018.

- 14/03/18 CAPACITACION POLITICA FARMACEUTICA. Capacitación, taller y mesa de trabajo con la finalidad de desarrollar y aplicar las estrategias que se plantean en la Política Farmacéutica con el objetivo de culturizar a la población sobre el uso adecuado de los medicamentos

- 05/04/18 CAPACITACION FARMACOVIGILANCIA. Capacitación sobre farmacovigilancia con el objetivo de profundizar conocimientos y conocer como debe ser la creación de los programas de farmacovigilancia para los establecimientos farmacéuticos. Auditorio de la Gobernacion.

- 25/04/18. Capacitacion conjunta con grupo de alimento y agua. Sobre plaguicidas para tratar temas sobre fortalecimientos de acciones IVC sanitarias en coordinación con el grupo de alimento y zoonosis. Dirigida a Operarios y Administrradores de Empresas d Plaguicida

Temas a tratar

Plan de saneamiento

Manejo integral de plagas.

- 20/06/18 SEGUIMIENTO COMPROMISOS IMPLEMENTACION POLITICA FARMACEUTICA NACIONAL Lugar: Auditorio de la Gobernación. Hora: 2:00am-6:00pm

- RESOLUCIONES DE INSCRIPCION, AMPLIACION Y MODIFICACION A LAS INSCRIPCIONES DE ESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS FARMACEUTICOS ANTE EL FRE DPAL.

Se realizaron Dos (02) Resoluciones de Inscripción de Establecimientos Farmacéuticos ante el FRE. (Resolución 002638/28.03.2018 Por la cual se ordena una inscripción ante el FRE. Droguería Manantial. Y Resolución No. 003895 del 8 de Mayo de 2018. Sociedad  Medisin SAS. Establecimiento Farmacéutico MEDISIN SAS SAN ANDRES. Por la cual se ordena una modificación a la Inscripción ante el FRE Departamental

.  CONTRATOS INTERADMINISTRATIVO

Dos CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS CON LA UAE FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES. Compra de Medicamentos Monopolio del Estado.

Contrato Interadministrativo 1681/03.07.2018 al Fondo Nacional de Estupefacientes. (FNE).

Contrato Interadministrativo 3042/12.10.2018 al Fondo Nacional de Estupefacientes. (FNE).

- ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO

5.1  Residuos Sólidos, Residuos Hospitalarios y Similares

En lo que va corrido del año 2018 se han vigilado 40 establecimientos de los 50 generadores del Residuos Hospitalarios de San Andres llegando a vigilar el 80% de los pequeños Generadores de RH de la isla a los cuales se ha efectuado la verificación del cumplimiento a lo establecido en la resolución 1164 del 2002 y a lo establecido en el decreto 780 de 2016 Decreto Único Reglamentario del Sector Salud.

De igual manera se ha efectuado vigilancia e inspección de tres (03) traslados de residuos anatomopatologicos del hospital departamental para su disposición final en la ciudad de Cartagena. El ultimo traslado efectuado se realizó el día 04 de octubre de 2018 en el que fueron transportados 266 Kg de residuos anatomopatologicos en cuatro (04) neveras tipo igloo. El traslado fue efectuado por la Fuerza Aérea Colombiana sede Caribe.

5.2 Visita sanitaria a Carro tanques de agua potable

En relación a las visitas sanitarias a carro tanques, estas fueron atendidas por programación, adelantando monitoreo de la calidad de agua y vistas sanitarias:

Se realizó visita de verificación y control sanitario a los carro tanques de agua potable completando un total de 27 visitas sanitarias: entre los cuales se encuentran los siguientes: Edwin Guerrero, Proactiva, Agua Natural de propiedad de Camilo Ramírez, todos cuenta con concepto condicionado.

El concepto condicionado para los carros tanques obedece a que estos no cumplen con los lineamientos de nomenclatura e identificación señalados en la norma reglamentaria para los mismos.

- ATENCION QUEJAS 2018

| VIGILANCIA Y CONTROL EN SALUD AMBIENTAL Y SALUD PUBLICA |  |
| --- | --- |
| GRUPOS DE FACTOR DE RIESGO: FRC - FRQ - FRB - FRF |  |
| DESCRIPCION | VIGENCIA 2018 |
| ACTAS DE CLAUSURA 2018 MEDIDAS SANITARIAS DE SEGURIDAS En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 576 de Ley 9° de 1979. | 5 |
| ACTAS DE VIGILANCIA Y CONTROL EN SALUD AMBIENTAL 2018 En atención a quejas por Aguas Residuales, Plagas y Vectores, Residuos Sólidos Ordinarios Especiales y Peligrosos | 260 |

Medidas sanitarias: Se realizó un total de 5 medidas sanitarias a establecimientos hoteleros, estanques de piscina entre otros, por deficientes condiciones sanitarias en habitaciones, manejo de áreas, calidad de agua, problemas de vertimientos, falta de sistema de descargas sanitarias como trampas de grasa, desarenadores entre otros ocasionando obstrucciones en la red de alcantarillado y además posibles afectaciones que atenta contra la salud de la población atendida por los mismos.

Atención de quejas: Se realizó la atención de un total de doscientos sesenta (260) quejas que obedecen atención por vertimientos de aguas residuales, falta de evacuación de pozos sépticos; de los cuales fueron atendidos e informados de forma debida según las competencias de cada una de las dependencias.

Expedición de licencias de seguridad y salud en el trabajo

En el transcurso del año 2018 se realizó la revisión, proyección y expedición de once (11) licencias de seguridad y salud en el trabajo entre las cuales se encuentran profesionales en el área de seguridad y salud en el trabajo, enfermeras, fonoaudiólogas, terapeutas ocupacionales, ingenieros entre otras con especialización en áreas de seguridad y salud en el trabajo, además de técnicos, tecnólogos entre otros de diferentes áreas. Adicionalmente se adelantaron un total de dos (2) modificaciones de licencias por cambio de perfil ocupacional en el avance de la formación académica.

En relación a las licencias de seguridad y salud en el trabajo para personas jurídicas completando un total de una (1) revocatoria de licencia.

Actividades de Educación ambiental

Se adelantaron actividades de educación y sensibilización referentes al manejo adecuado de la calidad de agua, manejo de residuos sólidos y entornos saludables durante las jornadas de sensibilización de salud en los barrios de Cliff, nueva guinea, hophie y natania 6ta etapa, Adicionalmente se adelantó socialización de lineamientos y protocolos de desinfección con el sector comercial

Atentamente,

ALEJANDRO MARTÍNEZ CASTRILLON

Coordinador Salud Ambiental