| EJE ESTRATÉGICO 2: | UN ARCHIPIÉLAGO + EQUITATIVO |
| --- | --- |
| COMPONENTE: | SALUD COMO UN DERECHO. |
| PROGRAMA | ATENCIÓN SIN BARRERAS |
| SUB-PROGRAMA | FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y AUTORIDAD SANITARIA |
| PROYECTO: | FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA en el Departamento de San Andres Providencia y Santa Catalina y del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad del Departamento. |

| Total de Ejecución de Recursos | 2018 |
| --- | --- |
|  | 05-3-11112-290; ESFUERZO PROPIO TERRITORIAL- CSF; $1.012.275.574.00. 05-3-11112-295; ESFUERZO PROPIO TERRITORIAL (Decreto 2265 de 2017)- SSF; $1.317.684.878.00. 05-3-11112-291; COLJUEGOS -SSF; $760.0030.965.97. 05-3-11112-830; SGP -SSF; $3.793.205.212.00. 05-3-11112-850; Presupuesto General de la Nación –PGN –ADRES-SSF; $8.364.540.941.42. TOTAL; $15.247.737.571.39. |

| META | Porcentaje de personas afiliadas al régimen subsidiado y con unificación del plan obligatorio de salud. |
| --- | --- |
| INDICADOR | Porcentaje de personas afiliadas |
| ACTIVIDADES | Constitución de acto administrativo para el compromiso presupuestal de total de los recursos, cruces de bases de datos para constitución de listado de población elegible potenciales beneficiarios del programa social de régimen subsidiado, listado censal y población especial, promoción de la afiliación al SGSSS, reporte de novedades, flujo de los recursos. |

- Constitución de acto administrativo para el compromiso presupuestal de total de los recursos.

Durante la vigencia 2018, la entidad territorial realizo los siguientes actos jurídicos de conformidad a lo establecido en el Decreto 971 de 2011 y demás normas vigentes así:

- Resolución No.000364 del 18/01/ 2018

- Resolución No. 009689 del 31/12/ 2018

Amparados por los siguientes CDP:

| Certificado de Disponibilidad Presupuestal |  |
| --- | --- |
| Número | Fecha |
| 257 | 03/01/2018 |
| 6010 | 29/10/2018 |
| 6764 | 31/12/2018 |
| 6772 | 31/12/2018 |

- cruces de bases de datos y  de listado de población elegible potenciales beneficiarios del programa social de régimen subsidiado, listado censal y población especial.

Le entidad territorial durante la vigencia 2018, adelanto varios procesos de depuración y cruces de base de datos entre los regimenes contributivo, subsidiado, magisterio, inpec, regímenes especiales (fuerzas militares), base de datos de VCA, más familias en acción entregada por la Coordinadora del programa en el Departamento,  y cruces con la unidad de gestión pensional y contribuciones parafiscales, para detectar duplicidades y proceder a realizar las novedades correspondientes, que fueron reflejados en cada uno de las novedades mensuales que remite la entidad territorial al ADRES.

La Secretaría de Salud emitió 2 listados de población elegible mediante:

Resoluciones 01944  del 09 de marzo de 2018, con un total de 302 personas y Resolución 005703 del 11 de julio de 2018 con un total de 792 personas.

La entidad territorial durante la vigencia 2018, solicito mediante oficios de conformidad a la normatividad vigente, el listado de población especiales sin afiliación al SGSSS perteneciente a los listados censales a las entidades correspondientes como: el Instituto de Colombiano de Bienestar familiar(ICBF),  Coordinadora del UARIV del Departamento, Comisaria de Familia, Secretaria de Desarrollo Social , Defensoría del Pueblo, Ministerio del interior ( dirección de asuntos indígenas y Minorías), en donde varias de las entidades antes mencionadas dieron respuesta que NO contaban con listado censal.

Es de anotar que si se presenta alguna persona sin afiliación al SGSSS perteneciente a la población censal, la entidad correspondiente solicita la afiliación y  entidad territorial procede mediante oficio a la NUEVA EPS autorizar la afiliación y/o proceso de traslado según la novedad que tenga al comprobarle los derechos en BDUA.

Durante la vigencia 2018, se autorizó afiliar y/o realizar proceso de traslado a un total de  32 personas según solicitud de la entidad competente que certifica este tipo de población, la entidad territorial  realizo seguimiento del cargue en la base de datos única de afiliados (BDUA).

- Promoción de la afiliación al SGSSS.

La entidad territorial realizo jornadas de afiliación al régimen subsidiado durante los días 27 y 28 de septiembre de 2018 en la Gobernación, en dichas jornadas se afilio un total 28 personas al régimen subsidiado, teniendo en cuenta que no se presentó el total de la población pobre no asegurada, la entidad territorial procedió  aplicar  lo establecido en la Resolución 1268 del 25 de abril de 2017 por medio del cual se adoptan criterio para la afiliación de oficio, autorizando y validando formularios de 633 personas a la NUEVA EPS subsidiado (código EPSS41), glosando 166 personas por encontrarse como  cotizantes activos y/o beneficiarios de régimen especial (Magisterio) que fueron certificados por el FOMAG debido al cruce de depuración entre ambas bases de datos.

Base de datos Población Subsidiado descargada del servidor SFTP del Departamento de San Andrés y Providencia  la cual se encuentra conformada y  distribuidas de la siguiente manera:

| MUNICIPIO | MES | ACTIVOS | FALLECIDOS | RETIRADOS | MOVILIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SAN ANDRES | ENERO | 12,183 | 1,085 | 921 | 83 |
| SAN ANDRES | FEBRERO | 12,161 | 1,106 | 940 | 104 |
| SAN ANDRES | MARZO | 12,178 | 1,111 | 923 | 152 |
| SAN ANDRES | ABRIL | 12,123 | 1,117 | 898 | 98 |
| SAN ANDRES | MAYO | 12,110 | 1,128 | 975 | 158 |
| SAN ANDRES | JUNIO | 12,099 | 1,132 | 991 | 116 |
| SAN ANDRES | JULIO | 12,070 | 1,142 | 812 | 103 |
| SAN ANDRES | AGOSTO | 12,036 | 1,152 | 799 | 176 |
| SAN ANDRES | SEPTIEMBRE | 12,076 | 1,161 | 770 | 71 |
| SAN ANDRES | OCTUBRE | 12,007 | 1,169 | 776 | 77 |
| SAN ANDRES | NOVIEMBRE | 11,994 | 1,175 | 783 | 106 |
| SAN ANDRES | DICIEMBRE | 11.976 | 306 | 425 | 81 |

Grafico Estadístico del régimen subsidiado vigencia 2018

San Andrés

PROVIDENCIA

| MUNICIPIO | MES | ACTIVOS | FALLECIDOS | RETIRADOS | MOVILIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROVIDENCIA | ENERO | 1,210 | 100 | 128 | 6 |
| PROVIDENCIA | FEBRERO | 1,196 | 101 | 132 | 10 |
| PROVIDENCIA | MARZO | 1,186 | 101 | 135 | 9 |
| PROVIDENCIA | ABRIL | 1,162 | 98 | 132 | 6 |
| PROVIDENCIA | MAYO | 1,128 | 98 | 141 | 7 |
| PROVIDENCIA | JUNIO | 1,108 | 144 | 101 | 10 |
| PROVIDENCIA | JULIO | 1,094 | 101 | 113 | 12 |
| PROVIDENCIA | AGOSTO | 1,077 | 100 | 109 | 2 |
| PROVIDENCIA | SEPTIEMBRE | 1,067 | 103 | 107 | 3 |
| PROVIDENCIA | OCTUBRE | 1,074 | 104 | 108 | 6 |
| PROVIDENCIA | NOVIEMBRE | 1,068 | 104 | 110 | 5 |
| PROVIDENCIA | DICIEMBRE | 1.057 | 29 | 37 | 5 |

Grafico Estadístico del regimen subsidiado vigencia 2018

Providencia

Estadística con corte a Diciembre de 2018 de la Base de Datos Única de afiliados (BDUA) del Departamento de régimen subsidiado por EPS de la siguiente manera:

SAN ANDRES

| ENTIDAD DE SALUD | ESTADOS |  |  | TOTAL GENERAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AC | AF | RE |  |
| SANITAS MOVILIDAD (EPSS05) | 391 | 2 | 3 | 396 |
| NUEVA EPS MOVILIDAD (EPSS37) | 1.854 | 20 | 59 | 1.933 |
| NUEVA EPS SUBSIDIADO (EPSS41) | 9.731 | 284 | 363 | 10.378 |
| Total general | 11.976 | 306 | 425 | 12.707 |

PROVIDENCIA

| ENTIDAD DE SALUD | ESTADOS |  |  | TOTAL GENERAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AC | AF | RE |  |
| NUEVA EPS MOVILIDAD (EPSS37) | 136 | 3 | 1 | 140 |
| NUEVA EPS SUBSIDIADO (EPSS41) | 921 | 26 | 36 | 983 |
| Total general | 1.057 | 29 | 37 | 1.123 |

MAESTRO DE AFILIADOS AL REGIMEN CONTRIBUTIVO CON CORTE A DICIEMBRE DE 2018

Base de datos Población afiliada al régimen contributivo descargada del servidor SFTP del Departamento de San Andrés la cual se encuentra conformada  y distribuida por  EPS y estados de la siguiente manera:

SAN ANDRES

| ENTIDAD DE SALUD | ESTADOS |  |  |  |  |  | Total general |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AC | AF | DE | RE | SM | SU |  |
| SANITAS (EPS005) | 20.277 | 405 | 175 | 2.045 | 335 | 1.701 | 24.938 |
| NUEVA EPS (EPS037) | 17.671 | 731 | 46 | 3.562 |  |  | 22.010 |
| OTRAS EPS | 42 | 515 | 352 | 54 |  |  | 963 |
| Total general | 37.990 | 1.651 | 573 | 5.661 | 335 | 1.701 | 47.911 |

PROVIDENCIA

| ENTIDAD DE SALUD | ESTADOS |  |  |  |  |  | Total general |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AC | AF | DE | RE | SM | SU |  |
| SANITAS (EPS005) | 10 |  |  | 2 |  | 1 | 13 |
| NUEVA EPS (EPS037 | 2.256 | 125 | 3 | 229 |  |  | 2.613 |
| OTRAS EPS |  | 33 | 14 | 1 |  |  | 48 |
| Total general | 2.266 | 158 | 7 | 232 |  | 1 | 2.674 |

- Reporte de novedades.

Recepción y Validación de los Formularios de afiliación y Novedades

Formularios de Afiliación y novedades radicados por parte de la Nueva EPS y SANITAS movilidad en la oficina de la Secretaria de Salud Departamental durante la vigencia 2018, radicando un total 1.250 formularios que incluye movilidad, traslados, nacimientos y afiliaciones.

Reporte de Novedades al ADRES

Archivos de reporte de novedades realizados por la entidad territorial al ADRES durante la vigencia 2018, proceso BDUA realizado durante los meses de enero a diciembre de 2018 de conformidad con los plazos establecidos en el numeral 2.1. Del artículo 2° de la resolución 4622 de 2016 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social.

A continuación se relacionan cada uno de los archivos reportados por la entidad territorial en el periodo de tiempo antes mencionado:

| MES | ARCHIVO | CANTIDAD NOVEDADES | OBSERVACION |
| --- | --- | --- | --- |
| ENERO | NS8800125012018.PAK | 4 | Reportó oportunamente |
| FEBRERO | NS8800122022018.PAK | 57 | Reportó oportunamente |
| MARZO | NS8800122032018.PAK | 86 | Reportó oportunamente |
| ABRIL | NS8800126042018.PAK | 87 | Reportó oportunamente |
| MAYO | NS8800130052018.PAK | 141 | Reportó oportunamente |
| JUNIO | NS8800128062018.PAK | 83 | Reportó oportunamente |
| JULIO | NS8800126072018.PAK | 100 | Reportó oportunamente |
| AGOSTO | NS8800129082018.PAK | 34 | Reportó oportunamente |
| SEPTIEMBRE | NS8800126092018.PAK | 21 | Reportó oportunamente |
| OCTUBRE | NS8800125102018.PAK | 68 | Reportó oportunamente |
| NOVIEMBRE | NS8800129112018.PAK | 70 | Reportó oportunamente |
| DICIEMBRE | NS8800127122018.PAK | 30 | Reportó oportunamente |
| TOTAL NOVEDADES REPORTADAS |  | 781 |  |

El consolidado de glosas realizado por el ADRES durante la vigencia 2018, corresponde a las siguientes glosas:

| MES | GLOSA | DESCRIPCION |
| --- | --- | --- |
| ENERO | GN0084 | Fecha de novedad inferior a la fecha de afiliación a la entidad actual. |
|  | GN0084 | Fecha de novedad inferior a la fecha de afiliación a la entidad actual. |
| FEBRERO | GN0031 | Afiliado no existe en la BDUA. // NR: " " |
|  | GN0030 | Afiliado no pertenece a la entidad / Régimen |
| MARZO | GN0032 | Afiliado existe en BDUA en estado fallecido. // NR: " " |
|  | GN0084 | Fecha de novedad inferior a la fecha de afiliación a la entidad actual. |
| ABRIL | GN0018 | Identificación del afiliado en RNEC FALLECIDO o CANCELADA. // NR: " |
|  | GN0084 | Fecha de novedad inferior a la fecha de afiliación a la entidad actual. |
|  | GN0169 | Los datos del afiliado enviados no coinciden con los datos certificados por la RNEC. |
|  | GN0059 | Afiliado con datos certificados RNEC, no se puede aplicar esta novedad |
|  | GN0258 | Grupo Poblacional no corresponde con Nivel SISBEN. |
| MAYO | GN0084 | Fecha de novedad inferior a la fecha de afiliación a la entidad actual. |
|  | GN0031 | Afiliado no existe en la BDUA. // NR: " " |
| JUNIO | GN0084 | Fecha de novedad inferior a la fecha de afiliación a la entidad actual. |
|  | GN0030 | Afiliado no pertenece a la entidad / Régimen |
|  | GN0130 | Afiliado retirado. |
|  | GN0031 | Afiliado no existe en la BDUA. // NR: " " |
| JULIO | GN0084 | Fecha de novedad inferior a la fecha de afiliación a la entidad actual. |
|  | GN0035 | Segundo Apellido diferente al registrado en la BDUA. |
|  | GN0130 | Afiliado retirado. |
|  | GN0034 | Primer Apellido diferente al registrado en la BDUA. |
|  | GN0031 | Afiliado no existe en la BDUA. // NR: " " |
| Agosto | GN0030 | Afiliado no pertenece a la entidad / Régimen |
|  | GN0003 | Tipo y número de identificación del afiliado repetido en el archivo. // NR: Afiliado repetido para el mismo lapso de tiempo. |
|  | GN0084 | Fecha de novedad inferior a la fecha de afiliación a la entidad actual. |
|  | GN0031 | Afiliado no existe en la BDUA. // NR: " " |
|  | GN0032 | Afiliado existe en BDUA en estado fallecido. // NR: " " |
|  | GN0084 | Fecha de novedad inferior a la fecha de afiliación a la entidad actual. |
| Septiembre | GN0130 | Afiliado retirado. |
| Octubre | GN0084 | Fecha de novedad inferior a la fecha de afiliación a la entidad actual. |
|  | GN0030 | Afiliado no pertenece a la entidad / Régimen |
|  | GN0031 | Afiliado no existe en la BDUA. // NR: " " |
| Noviembre | GN0031 | Afiliado no existe en la BDUA. // NR: " " |
|  | GN0084 | Fecha de novedad inferior a la fecha de afiliación a la entidad actual. |
|  | GN0032 | Afiliado existe en BDUA en estado fallecido. // NR: " " |
| Diciembre | GN0031 | Afiliado no existe en la BDUA. // NR: " " |
|  | GN0084 | Fecha de novedad inferior a la fecha de afiliación a la entidad actual. |
|  | GN0032 | Afiliado existe en BDUA en estado fallecido. // NR: " " |

- Flujo de Recursos

El total de recursos ejecutados por fuente de financiación durante la vigencia 2018, según las liquidaciones mensuales de afiliados –LMA  expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social –ADRES  de los meses de enero a diciembre de 2018 corresponde a:

| RUBRO | FUENTE DE FINANCIACION | VALOR EJECUTADO SEGÚN LMA VIGENCIA DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018 |
| --- | --- | --- |
| 05-3-11112-290 | Administración, Promoción de la afiliación en la población pobre y vulnerable al régimen subsidiado y continuidad San Andrés- ESFUERZO PROPIO TERRITORIAL- CSF | $1.012.275.574.00 |
| 05-3-11112-295 | Administración, Promoción de la afiliación en la población pobre y vulnerable al régimen subsidiado y continuidad San Andrés- ESFUERZO PROPIO TERRITORIAL (Decreto 2265 de 2017)- SSF | $1.317.684.878.00 |
| 05-3-11112-291 | Administración, Promoción de la afiliación en la población pobre y vulnerable al régimen subsidiado y continuidad San Andrés- COLJUEGOS -SSF | $760.0030.965.97 |
| 05-3-11112-830 | Administración, Promoción de la afiliación en la población pobre y vulnerable al régimen subsidiado y continuidad San Andrés- SGP -SSF | $3.793.205.212.00 |
| 05-3-11112-850 | Administración, Promoción de la afiliación en la población pobre y vulnerable al régimen subsidiado y continuidad San Andrés- Presupuesto General de la Nación –PGN –ADRES-SSF | $8.364.540.941.42 |
|  | TOTAL | $15.247.737.571.39 |

Hace parte de este informe la distribución del esfuerzo propio territorial –rentas cedidas sin situación de fondos (Decreto 2265 de 2017), según las liquidaciones mensuales de afiliados (LMA) que se giraron por parte de la Administradora  de recursos del SGSSS –ADRES a la entidades  promotoras de salud (EPS)  del régimen subsidiado de conformidad a las normas vigentes, se anexa tabla.