| EJE ESTRATÉGICO 2: | UN ARCHIPIÉLAGO + EQUITATIVO |
| --- | --- |
| COMPONENTE: | SALUD COMO UN DERECHO. |
| PROGRAMA | CERRANDO BRECHAS |
| SUB-PROGRAMAS | GESTIÓN DE RIESGO EN SALUD INDIVIDUAL Y COLECTIVA GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA |
| PROYECTO: | FORTALECIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS PARA ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES |

| Total Apropiación Recursos 2018: $ 139.759.960oo Ejecución Recursos 97% | Vida saludable y condiciones no transmisibles |  |
| --- | --- | --- |
|  | Promoción de la Salud (MODOS CONDICIONES Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES) | Gestión del Riesgo (CONDICIONES CRONICAS PREVALENTES) |
|  | $ 90.282.782.oo | $ 49.477.178oo |

- VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES

| META | Estrategia 4x4 ampliada implementada |
| --- | --- |
| INDICADOR | Implementar las Estrategia 4x4 ampliada |
| ACTIVIDADES | Realizar acciones tendientes a garantizar la implementación, fortalecer las guías de atención y protocolos |

De acuerdo a lo establecido en el Plan Decenal de Salud Pública para la Dimensión Vida Saludable y Condiciones No Transmisibles, se debe realizar la gestión de las intervenciones, sectoriales, transectoriales y comunitarias, que buscan el bienestar y el disfrute de una vida sana en las diferentes etapas del transcurso de vida, promoviendo modos, condiciones y estilos de vida saludables en los espacios cotidianos de las personas, familias y comunidades, así como el acceso a una atención integrada de condiciones no transmisibles con enfoque diferencial.

Desarrollo de estrategias de intersectorialidad con deportes, educación, bienestar social, riesgos profesionales y área de IVC de Alimentos.

- Se realiza Jornada de sensibilización en Iglesia bautista Elsy Bar.

Apoyo a las acciones que se realicen en el departamento en promoción y prevención.

- realización de jornada de promoción y prevención en centro penitenciario (cárcel), con toma de tensión arterial, glucometría, vacunación, peso, talla, charlas educativas y demás.

- Realización de Jornada de sensibilización enfermedades crónicas no trasmisibles y vacunación en centro de rehabilitación gotas de paz.

- Realización de Jornada de sensibilización en sector Flowers Hill – Rayworfd para dar continuación sobre las Enfermedades Crónicas No Trasmisibles (ECNT) y Modos, Condiciones y Estilos de Vida Saludable (MCYEVS).

- Realización de jornada de sensibilización en el barrio AV. 20 de julio susany con toma de presión arterial, glucometría, sensibilización sobre diferentes temas de salud pública y vacunación.

- Realización de Jornada de sensibilización en el barrio Cliff con toma de talla/peso, presión arterial, glucometría y charlas sobre enfermedades crónicas no trasmisibles, estilos de vida saludable y prevención de cáncer.

- Realización de Jornada de tamizaje en gobernación departamental con toma de tensión arterial, glucometría, peso talla en articulación con ámbito laboral.

- Realización de Jornada de sensibilización en la empresa grupo litoral con charlas educativas y tamizaje en articulación con ámbito laboral y optometría.

- Realización Jornada de tamizaje a los docentes y demás personal del colegio Instituto técnico industrial.

- Realización de Charla de sensibilización enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) y modos condiciones y estilos de vida saludables (MCYEVS) en migración Colombia.

Consolidado de pacientes atendidos en el primer periodo del 2018 del programa de enfermedades crónicas no trasmisible (ECNT)- controlados(C) y no controlados (N.C)

ENTORNO COMUNITARIO

| Barrio | Mes | Total de asistentes | Hipertensión |  | Diabetes |  | Obesidad | Delgadez | Epoc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cantidad | Estado | Cantidad | estado |  |  |  |
| Cliff | Marzo | 12 | 3 | C | 1 | C | 0 | 0 | 1 |
| Flowers hill | Abril | 15 | 3 | C | 0 | C | 0 | 0 | 0 |
| Av. 20 de julio | Abril | 60 | 10 | C | 4 | N.C | 0 | 0 | 0 |
| Cartagena alegre | Mayo | 14 | 1 | C | 0 | C | 4 | 1 | 0 |
| Little hill | Mayo | 10 | 0 | C | 0 | C | 7 | 8 | 0 |
| Lox bigth | Mayo | 12 | 1 | N.C | 0 | C | 0 | 0 | 0 |
| Little hill | Junio | 7 | 0 | C | 0 | C | 4 | 3 | 0 |
| San Luis | Junio | 39 | 11 | C | 2 | C | 0 | 0 | 0 |
| Schooner bight | Junio | 55 | 5 | C | 4 | C | 0 | 0 | 0 |
| morrislanding | Junio | 19 | 5 | C | 1 | C | 0 | 0 | 0 |
|  | TOTAL | 243 | 39 |  | 12 |  | 15 | 12 | 1 |

ENTORNO LABORAL

| Empresa/entidad | Mes | Total asistentes | Hipertensión |  | Diabetes |  | Obesidad | Delgadez |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cantidad | Estado | Cantidad | Estado |  |  |
| Centro penitenciario nueva esperanza | Febrero | 48 | 3 | C | 1 | C | 26 | 0 |
| Migración Colombia | Marzo | 14 | 4 | C | 5 | C | 7 | 0 |
| Centro penitenciario nueva esperanza | Marzo | 25 | 6 | C | 0 | C | 0 |  |
| Emdesai | Marzo | 20 | 6 | C | 0 | C | 8 | 0 |
| Centro preventivo gotas de paz | Abril | 12 | 4 | N.C | 0 | C | 3 | 0 |
| Hitus urbanos | Abril | 39 | 6 | C | 1 | C | 22 | 0 |
| Emdesai | Abril | 14 | 8 | N.C | 1 | N.C | 0 | 0 |
| Siato | Mayo | 65 | 8 | C | 0 | C | 21 | 1 |
|  | TOTAL | 237 | 45 |  | 8 |  | 87 | 1 |

ENTORNO ESCOLAR

| Instituciones | Mes | Total asistentes | Hipertensión |  | Diabetes |  | Obesidad | Delgadez |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cantidad | Estado | Cantidad | Estado |  |  |
| Arca de Noé | Mayo | 10 | 3 | C | 0 | C | 0 | 0 |
| Industrial | Junio | 24 | 8 | C | 4 | C | 0 |  |
| Sagrada familia | Junio | 26 | 6 | C | 1 | C | 0 | 0 |
| Bolivariano | Junio | 12 | 0 | C | 1 | C | 0 | 0 |
| Brooks hill | Junio | 32 | 3 | C | 4 | C | 0 | 0 |
| Flowers hill | Junio | 11 | 2 | C | 0 | C | 0 | 0 |
| Emmanuel | Junio | 7 | 1 | C | 0 | C | 0 | 0 |
|  | TOTAL | 122 | 23 |  | 10 |  | 0 | 0 |

El programa de Enfermedades Crónicas No Trasmisible (ECNT) en el primer periodo del 2018, atendió en diferentes entornos de la isla como lo fueron: comunitario, laboral y escolar, con un total de (606) personas atendidas; donde se encontró que el entorno comunitario en el sector av. 20 de julio presento el  mayor índice de hipertensión con un total de (10) personas controladas,  y en el entorno laboral en la empresa Migración Colombia (5) personas presentaron el mayor índice en diabetes controlados, y se halló el Centro Penitenciario (26) personas con obesidad; donde se le realizó su respectivas recomendaciones para mejorar su calidad de vida.

Evaluación y monitoreo de la implementación de guías y normas técnicas, para la detección temprana, protección específica, diagnóstico y tratamiento de la ENT (EPOC, enfermedades huérfanas, defectos congénitos, lesiones por artefactos explosivos, salud visual).

- Se realiza socialización de protocolos de enfermedades crónicas no trasmisibles en sanidad policía.

- Se realiza  capacitación de protocolos de enfermedades crónicas no trasmisibles en centro médico insular.

- Se realiza socialización de protocolos de enfermedades crónicas no trasmisibles en sanidad fuerza aérea.

- Se realiza asistencia técnica en sanidad policía.

- Se realiza  asistencia técnica sanidad fuerza aérea.

- Se realiza asistencia técnica en centro médico insular.

- Se realiza asistencia técnica con ministerio administración del sistema integrado de gestión.

- Se realiza actualización de protocolos de eventos de interés en salud pública sobre Enfermedades Huérfanas y Lesiones por Artefactos Explosivos en IPS Omalina.

- Se realiza actualización de protocolos de eventos de interés en salud pública sobre Enfermedades Huérfanas y Lesiones por Artefactos Explosivos en Sanidad Policía.

- Se realiza actualización de protocolos de eventos de interés en salud pública sobre Enfermedades Huérfanas y Lesiones por Artefactos Explosivos en Sanidad Fuerza Aérea.

- Se realiza presentación de protocolos de enfermedades crónicas no trasmisibles a jefe de epidemiologia hospital Clarence lyne Newball.

Asistencias técnicas de acuerdo a la resolución 0412 del 2000 y socialización de protocolos de enfermedades crónicas no trasmisibles (ECNT), modos condiciones y estilos de vida saludable (MCYEVS), enfermedades huérfanas, lesiones por artefactos explosivos en  las diferentes UPGD del departamento.

| UPGD | ASISTENCIA TECNICA | SOCIALIZACION DE PROTOCOLOS | IMPLEMENTACION ESTRATEGIA 4X4 Y AMPLIADA |
| --- | --- | --- | --- |
| IPS OMALINA | 95% | 100% | SI |
| SANIDAD POLICIA | 90% | 100% | SI |
| SANIDAD FUERZA AEREA | 90% | 100% | SI |
| CMI | 95% | 100% | SI |
| SANIDAD ARMADA NACIONAL | 95% | 100% | SI |
| HOSPITAL DEPARTAMENTAL | 90% | 100% | SI |

- Fortalecimiento de las actividades de vigilancia de los eventos ENT.

- Se asiste a  seminario virtual día mundial contra el cáncer.

- Ase asiste a video conferencia ruta integral en salud RIAS.

- Se realiza  búsqueda activa institucional hospital departamental.

- Sensibilización a las empresas e instituciones para la implementación de acciones que orienten y fortalezcan la promoción y prevención ENT, como parte de la estrategia de organizaciones saludables.

- Se realiza  Jornada de sensibilización en la empresa EMDESAI S.A con toma de talla/peso, presión arterial, glucometría, vacunación y charlas sobre enfermedades crónicas no trasmisibles y estilos de vida saludable.

- Se realiza Jornada de sensibilización en la empresa Migración Colombia con toma de talla/peso, presión arterial, glucometría, vacunación y charlas sobre enfermedades crónicas no trasmisibles, estilos de vida saludable y prevención de cáncer.

- Apoyo a la implementación de la política espacio libres de humo en instituciones educativas, de restaurantes y en empresas del departamento archipiélago.

- Se realiza  Intervención en los barrios sagrada familia y barrio obrero, espacios libres de humo resolución antitabaco.

- Se hace Entrega de resolución antitabaco y promoción de los espacios libres de humo en supermercados, restaurantes y negocios de comidas rápidas.

- Se realiza Jornada de sensibilización en el colegio departamental natania Tema: Día Mundial sin Tabaco.

- Se realiza conmemoración día mundial del antitabaco en el programa radial marina estéreo.

- Se realiza  Jornada de sensibilización en conmemoración al día mundial del antitabaco en INFOTEP.

Consolidado de entrega de resolución antitabaco 003783 Y 004940 del 19 de julio 2011 S.A.I

El programa de enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) de la secretaria de salud departamental, durante el primer periodo del presente año 2018  realizó entrega de un total de 131 resolución antitabaco 003783 Y 004940 del 19 de julio 201 en 22 barrios antes mencionados, al llegar a estos establecimientos se observó: 1. que la mayoría no cuenta con  la señalización de prohibida la venta de tabaco a menor de edad y logo de espacio libre de humo, obteniendo un total de 117 establecimientos que no presentan señalización.

- Articulación de las acciones de promoción de escuelas saludables.

- Se realiza Reunión articulación ECNT-SAN- T. SOCIAL para realización de jornada en el entorno educativo escuelas saludables.

- Se realiza Jornada de sensibilización en el colegio Arca de Noé en promoción a las escuelas saludables.

- Promoción de  la reducción de sal – sodio y consumo de frutas y verduras en restaurantes y cafeterías de departamento – “estrategia restaurante amigo de la salud”.

- Se realiza Socialización al Sector Gastronómico de la Implementación de la Estrategia Nacional para la Reducción de sal/sodio 2012/2021 en el Departamento.

Implementación de la estrategia ciudades, entornos y ruralidad saludables CERS y la 4 x 4 ampliada como parte de desarrollo departamental y nacional.

- Se realiza presentación CERS en sala de juntas secretaria de salud.

- Se asiste a  firma de acuerdo de voluntades colegios saludables en la institución departamental natania.

- Se asiste a  firma de acuerdo de voluntades universidad saludable en INFOTEP.

- Realizacion de presentacion estrategia cers en gobernacion departamental.

- Se realiza jornada de punto tamizaje en espacios para realizar actividad física en el departamento.

- Se realiza  jornada de sensibilización salud en tu barrio backroad parte baja.

- Se realiza  búsqueda activa institucional.

- Se asiste a Reunión sobre experiencia de la estrategia conoce tu riesgo peso saludable en la caja de compensación Cajasai SAI.

Atentamente,

CAROLINA CASTRO DUQUE

Referente Dimensión Vida Saludable y Condiciones No Transmisibles

Elaboro: Equipo ECNT

Reviso: CAROLINA CASTRO

Archivo: AURA MANUEL