| EJE ESTRATÉGICO 2: | UN ARCHIPIÉLAGO + EQUITATIVO |
| --- | --- |
| COMPONENTE: | SALUD COMO UN DERECHO. |
| PROGRAMA | CERRANDO BRECHAS |
| SUB-PROGRAMAS | GESTIÓN DE RIESGO EN SALUD INDIVIDUAL Y COLECTIVA GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA |
| PROYECTO: | IMPLEMENTACIÓN DE SALUD PÚBLICA EN EMERGENCIAS Y DESASTRES |

| Total Apropiación Recursos 2018: $ 84.000.000.oo Ejecución Recursos 90% | Dimensión Salud Publica en Emergencias y Desastres |  |
| --- | --- | --- |
|  | GESTION INTEGRAL DE RIESGOS EN EMERGENCIAS Y DESASTRES | RESPUESTA EN SALUD ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES |
|  | $ 36.845.229.oo | $ 38.513.110.oo |

- DIMENSION SALUD PUBLICA EN EMERGENCIAS Y DESASTRES

| META | Porcentaje de cumplimiento del reglamento sanitario internacional |
| --- | --- |
| INDICADOR | Realizar el 100% de IVC en los puntos de entrada |
| CUMPLIMIENTO | 78% |
| ACTIVIDADES | Acciones de inspección, vigilancia y control sanitario en los puntos de entrada en el marco de lo establecido en el Reglamento Sanitario Internacional, Regular las urgencias y emergencias en salud que ocurren el Departamento. |

Las acciones de la Dimensión Salud Publica en Emergencias y Desastres se enmarcan en cumplimiento a lo establecido en el Reglamento Sanitario Internacional 2005, Decreto 1601 de 1984, Decreto 1575 de 2007, Resolución 2115 de 2007, Resolución 2674 de 2013, Circulares 045 y 034 del 2012, Circular 04 de 2008, Resolución 1220 de 2010, Resolución 926 de 2017.

GESTION INTEGRAL DE RIESGOS EN EMERGENCIAS Y DESASTRES (SANIDAD PORTUARIA)

## COMITÉ DE SANIDAD PORTUARIA

Hasta la fecha se ha realizado un (1) Comité de Sanidad Portuaria:

# Comité departamental de Sanidad Portuaria el día 16 de abril de 2018 situación actual del brote de sarampión en Colombia, avances relacionado sanidad portuaria (importación de licores) y situación de medicamentos de control especial.

| Año | Comité Sanidad Portuaria | Comité Municipal de Sanidad Portuaria |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2 | 0 |

Tabla 1. Comité Departamentales y Municipales

## TOMA DE MUESTRA DE AGUA EN PUNTOS DE ENTRADA (AEROPUERTO INTERNACIONAL GUSTAVO ROJAS PINILLA Y MUELLE DEPARTAMENTAL)

Dentro de las actividades de Inspección, Vigilancia y Control en puertos esta la realización de tomas de muestra de aguas a los dos puntos de entrada a la isla, así como a las aeronaves y embarcaciones que aproximan a estos:

### RESULTADOS DE MUESTRAS DE AGUA

La realización de toma de muestra de agua en los puntos de entrada se realiza con el objetivo de realizar vigilancia en los factores de riesgo relacionados a la calidad del agua a continuación, la relación de las tomas de muestra de agua en Puntos de Entrada:

| Ítem | FECHA DE REALIZACION | UBICACIÓN | RESULTADOS ANALISIS DE LABORATORIO DE SALUD PUBLICA (IRCA) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 19/02/18 | Muelle Departamental-Embarcación Aressa No. de matrícula 7612498. | Riesgo Alto |
| 2 | 19/02/18 | Muelle Departamental, Embarcación Deliverance Shipping | Sin Riesgo |
| 3 | 17/05/18 | Área administrativa de San Port Society. | Riesgo Alto |
| 4 | 17/05/18 | Aeropuerto Internacional Gustavo Rojas Pinilla | Sin Riesgo |
| 5 | 24/10/18 | Aeropuerto Internacional Gustavo Rojas Pinilla | Sin Riesgo |
| 6 | 29/10/18 | Área administrativa de San Port Society. | Riesgo Medio |
| 7 | 31/10/18 | Estación de Guardacostas | En análisis |

Tabla 2. Resultado de toma de muestra de agua en Puntos de Entrada 2018

TOMA DE MUESTRA COLERA EN PUNTOS DE ENTRADA (AEROPUERTO INTERNACIONAL GUSTAVO ROJAS PINILLA Y MUELLE DEPARTAMENTAL).

Se realizó la respectiva toma de muestra de Cólera en los puntos de entrada en las siguientes fechas:

- Instalación de mecha de cólera en el Muelle Departamental días 26 y 27 de febrero de 2018 en el Muelle Departamental y Aeropuerto Internacional Gustavo Rojas Pinilla.

- Instalación de mecha de cólera en el Muelle Departamental y Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla los días 12 y 13 de marzo de 2018.

- Instalación de mecha de cólera en el Muelle Departamental y Aeropuerto Internacional Gustavo Rojas Pinilla los días 26 y 27 de marzo de 2018.

- Instalación de mecha de cólera en el Muelle Departamental y Aeropuerto Internacional Gustavo Rojas Pinilla los días 09 y 10 de abril de 2018.

- Instalación de mecha de cólera en el Muelle Departamental y Aeropuerto Internacional Gustavo Rojas Pinilla los días 23 y 24 de abril de 2018.

- Instalación de mecha de cólera en el Muelle Departamental y Aeropuerto Internacional Gustavo Rojas Pinilla los días 14 y 15 de mayo de 2018.

## CAPACITACIONES

### Capacitaciones Muelle Departamental

| CAPACITACIONES EN PUNTOS DE ENTRADA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MES | MUELLE |  | AEROPUERTO |  |
|  | TOTAL PARTICIPANTES | Nº CAPACITACIONES | TOTAL PARTICIPANTES | Nº CAPACITACIONES |
| ENERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FEBRERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARZO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABRIL | 11 | 1 | 45 | 5 |
| MAYO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUNIO | 17 | 2 | 15 | 2 |
| JULIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AGOSTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SEPTIEMBRE | 10 | 1 | 0 | 0 |
| OCTUBRE | 15 | 2 | 0 | 0 |
| Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diciembre | 5 | 1 | 0 | 0 |
| TOTAL | 58 | 7 | 60 | 7 |

Tabla 3. Capacitaciones 2018

Grafica 1. Número de capacitaciones 2018

## INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL SANIDAD PORTUARIA MEDIOS DE TRANSPORTE.

Hasta la fecha se ha realizado un total de 126 inspecciones a Embarcaciones marítimas arribadas al muelle Departamental y Aeronaves Internacionales arribadas al Aeropuerto Internacional Gustavo Rojas Pinilla referenciadas de la siguiente forma:

| INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL SANIDAD PORTUARIA 2018 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MESES | TOTAL, DE INSPECCIONES MUELLE | TOTAL, DE INSPECCIONES AEROPUERTO | TOTAL |
| ENERO | 0 | 0 |  |
| FEBRERO | 18 | 0 | 18 |
| MARZO | 11 | 0 | 11 |
| ABRIL | 14 | 19 | 33 |
| MAYO | 31 | 10 | 41 |
| JUNIO | 16 | 7 | 23 |
| JULIO | 0 | 0 | 0 |
| AGOSTO | 10 | 0 | 10 |
| SEPTIEMBRE | 15 | 0 | 15 |
| OCTUBRE | 13 | 9 | 22 |
| NOVIEMBRE | 11 | 0 | 11 |
| DICEMBRE | 11 | 0 | 11 |
| TOTAL | 150 | 45 | 195 |

Tabla 4. Inspección vigilancia y control a medios marítimos-Semestre I-18

Grafica 2. IVC motonaves y aeronaves

## IVC INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A PUNTOS DE ENTRADA 2018

### VISITAS AL PUNTO DE ENTRADA

- El día 22 de marzo de 2018 a las 8:00 a.m. se realizó Visita al Punto de Entrada Muelle Departamental con Acta  No. 001 de 2018, donde se evaluaron las Instalaciones Físicas, las Instalaciones Sanitarias, la Inocuidad de los Alimentos, Salud Ocupacional, Servicio de Salud, Abastecimiento de Agua Potable, Manejo de Aguas Residuales, Residuos Sólidos, Calidad  de Aire, Control de Vectores, entre otros, encontrándose con concepto condicionado por no cumplir con todas la exigencias de la visita, posterior realizándose un seguimiento a las mismas.

- Visita al Aeropuerto Internacional Gustavo Rojas Pinilla, el día 2 de mayo de 2018,  donde se evaluaron las Instalaciones Físicas, las Instalaciones Sanitarias, la Inocuidad de los Alimentos, Salud Ocupacional, Servicio de Salud, Abastecimiento de Agua Potable, Manejo de Aguas Residuales, Residuos Sólidos, Calidad  de Aire, Control de Vectores, entre otros, encontrándose con concepto condicionado por no cumplir con todas la exigencias de la visita, posterior realizándose un seguimiento a las mismas.

## CERTIFICACIONES DE SANIDAD A BORDO

Se realizó la expedición de un total de catorce (17) certificados sanitarios a embarcaciones Internacionales y Nacionales.

## TOTAL, DE MERCANCÍAS DE ALIMENTOS INSPECCIONADAS

### Cantidad de carga que se movilizan en los puntos de entrada.

A continuación, se describe el total de inspección de mercancía de bajo y Alto riesgo realizados en el Aeropuerto Internacional Gustavo Rojas pinilla y Muelle Departamental referenciadas a continuación:

| INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL DE MERCANCIAS DE ALIMENTOS SANIDAD PORTUARIA 2018 |  |
| --- | --- |
| MESES | PUNTOS DE ENTRADA |
|  | TOTAL INSPECCIONES |
| ENERO | 0 |
| FEBRERO | 23 |
| MARZO | 20 |
| ABRIL | 22 |
| MAYO | 20 |
| JUNIO | 9 |
| JULIO | 0 |
| AGOSTO | 0 |
| SEPTIEMBRE | 14 |
| OCTUBRE | 33 |
| NOVIEMBRE | 60 |
| DICIEMBRE | 30 |
| TOTAL | 231 |

Tabla 5. IVC mercancías de alimento Sanidad Portuaria, 2018

Inspección de mercancías de alimentos

Grafica 3. IVC mercancías de alimento Sanidad Portuaria, 2018

## EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN DE ALIMENTOS PUNTOS DE ENTRADA 2018

| MESES | EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS DERIVADOS DE LA PESCA | IMPORTACIÓN DE LICORES |
| --- | --- | --- |
| ENERO | 0 | 11 |
| FEBRERO | 0 | 18 |
| MARZO | 0 | 15 |
| ABRIL | 0 | 4 |
| MAYO | 0 | 0 |
| JUNIO | 0 | 0 |
| JULIO | 0 | 0 |
| AGOSTO | 0 | 23 |
| SEPTIEMBRE | 0 | 5 |
| NOVIEMBRE | 0 | 12 |
| DICIEMBRE | 0 | 20 |
| TOTAL | 0 | 108 |

## Tabla 6. Importación de alimentos y bebidas alcohólica

Grafica 4. Productos de importación

## MEDIDAS SANITARIAS (ALIMENTOS)

| MESES | CANTIDAD PRODUCTO DECOMISADO | PRODUCTO DECOMISADO | ACTA DECOMISO | ACTA DESTRUCCION | ESTABLECIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ENERO | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| FEBRERO | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| MARZO | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ABRIL | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| MAYO | 127,2 Kg | 28 Cajas de Helado (perdida de cadena de frio) | 001 | 001 | Inspescar |
| JUNIO | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| JULIO | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| AGOSTO | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| SEPTIEMBRE | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| OCTUBRE | 790,6 kg | Muslo de pollo Costillas de cerdo | 002 | 002 | On Vacation |
| TOTAL | 917,8 Kg |  |  |  |  |

Tabla 7. Medidas Sanitarias de alimentos

Grafica 5. Productos alimenticios decomisados

## CADAVERES DE SALIDA SANIDAD PORTUARIA 2018

| CADAVERES DE SALIDA 2018 |  |
| --- | --- |
| MESES | TOTAL INSPECCIONES |
| ENERO | 4 |
| FEBRERO | 1 |
| MARZO | 2 |
| ABRIL | 1 |
| MAYO | 7 |
| JUNIO | 2 |
| JULIO | 1 |
| AGOSTO | 2 |
| SEPTIEMBRE | 0 |
| OCTUBRE | 6 |
| NOVIEMBRE | 5 |
| DICIEMBRE | 2 |
| TOTAL | 32 |

Tabla 8. IVC cadáveres

Grafica 6. IVC de salida de cadáveres

# EVIDENCIA FOTOGRAFICA

FOTOGRAFIA 1. IVC productos alimenticios internacionales                                           FOTOGRAFIA 2. Respuesta a caso de varicela

FOTOGRAFIA 3.  IVC de productos alimenticios Aeropuerto                     FOTOGRAFIA 4.  IVC de productos alimenticios Aeropuerto

FOTOGRAFIA 5.  Caso de varicela extranjero                                                                           FOTOGRAFIA 5.  Reunion transporte de alimentos

FOTOGRAFIA 6.  Reunion transporte de alimentos                                                                     FOTOGRAFIA 7.  Ivc de caso de varicela

FOTOGRAFIA 8.  Participacion en simulacro nacional                                                                   FOTOGRAFIA 9.  Medida Sanitaria Aeropuerto

FOTOGRAFIA 10.  Medida Sanitaria Aeropuerto                                          FOTOGRAFIA 11.  Jornada de Salud en Muelle Departamental

FOTOGRAFIA 12.  Toma de muestra de agua                                                          FOTOGRAFIA 13.  Decomiso de producto

FOTOGRAFIA 14.  Dovulgacion de mision de Sanidad Portuaria                                            FOTOGRAFIA 15.  IVC Aeronaves

RESPUESTA EN SALUD ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES (CRUE)

SOCIALIZACION CRUE-MISION MEDICA-SEM: 8

Se realiza socialización en ICBF a Víctimas del conflicto armado; Medio televisivo “El Pregonero”; Punto de entrada (Sociedad Portuaria); Acciones Comunales (CRUE, Misión Médica Y Primer Respondiente); En preparativos Simulacro Nacional de Respuesta en Emergencias auditorio DIAN; En medio radial de las fuerzas Armadas Marina Stereo; Organismos de Respuesta en Atención Prehospitalaria.

REGULACIONES DE ATENCION PREHOSPITALARIA-AMBULANCIAS: 1.292

Se realiza mensualmente consolidación y tabulación de requerimientos realizados por medio de la línea telefónica del CRUE por la comunidad, solicitudes por radiofrecuencia de las diferentes entidades que conforman el Sistema de Emergencias Médicas en casos de urgencias y/o desastres, además traslados básicos o Medicalizado de  pacientes.

Febrero: 138      Abril: 112   Junio: 154           Octubre:155      Diciembre: 177

Marzo:    120     Mayo:137   Septiembre: 143  Noviembre: 165

TOTAL: 1.292 Regulaciones.

RESPUESTA A ORGANISMOS DE SOCORRO MIEMBROS DEL CDGRD E INTERINSTITUCIONAL- 29

Asistencia a convocatoria del Comité Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres a realizar análisis, viabilidad de realización de diferente evento de afluencia masiva de público, participación en respuesta ante la presencia de desastres como la conflagración en el Magic Garden en dos ocasiones y el colapso de una estructura.

Asistencia a las diferentes convocatorias del Comité Interinstitucional con el fin de analizar el participación de  cada entidad, como la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Entidades de Socorro, Migración Colombia, Procuraduría, Defensoría del Pueblo.

PARTCIPACION EN RESPUESTA DEL GRUPO E.R.I – 03

Se acude en tres ocasiones a convocatoria del grupo de respuesta inmediata en los alrededores del barrio Schooner Bight, y Magic Garden, posterior a presentarse conflagración en el relleno sanitario; En búsqueda activa de casos de casos de sarampión Schooll House, Morris Landing y Barrio Obrero.

APOYO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA- 05

Se brinda apoyo en las diferentes actividades realizadas en el departamento tales como, participación de búsqueda activa de casos sospechosos de sarampión en diferentes barrios, participación en ejercicios de simulación y simulacro de eventos ESPII, Revisión de  planes de contingencia de diferentes entidades,.

APOYO A OTRAS ACTIVIDADES DE SALUD PÚBLICA- 8

Participación en conjunto con sanidad portuaria  a realización de ejercicios de Simulación y Simulacro de Cólera, Fiebre Amarilla, H1N1, Sarampión y Rubeola.

Participación en actividad de Hábitos Saludables, Salud, Salud al Barrio.

Participación en simposio del caribe de Toxinologia.

INFORMACION EN EMERGENCIAS TOXICOLOGICAS Y BANCO DE SANGRE-32

Se realiza semanalmente los días jueves, solicitud a la Unidad Transfusional del Hospital Clarence Lynd Newball la existencia de hemocomponentes;  Además en conjunto con el Laboratorio de Salud Pública se realiza I.V.C a dicha Unidad en dos ocasiones.

APOYO EN EL SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERNECIA -24

Previa solicitud de Unidad Hospitalaria, Aseguramiento de la Secretaria de Salud, se brinda apoyo a remisiones de pacientes a entidades hospitalaria de III, IV nivel de atención, con la participación de la red nacional de Centros Reguladores de Urgencias y Ministerio de Salud, debidamente registradas en actas.

Acta# 009        Acta# 014   Acta# 020     Acta# 032     Acta# 045   Acta# 053    Acta# 059 y otras.

SENSIBILIZACION  DEL TALENTO HUMANO DEL CRUE- 03

Se realiza reunión conjunta con los integrantes del Centro Regulador con el fin de analizar funciones, desempeño y  mejoramiento de la funcionalidad de CRUE, debidamente soportadas con actas.

Atentamente,

CAROLINA CASTRO DUQUE

Referente Salud Pública en Emergencias y Desastres

Elaboro ESTAFANIA OCHOA/JOHN VELEZ

Reviso CAROLINA CASTRO

Archivo AURA MANUEL