DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO  SAN  ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

FORMATO  PARA INFORME DE GESTIÓN.

Dimensión Estratégica:

Línea Temática:

Programa: TIEMPO LIBRE PARA JUGAR

Subprograma: HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE

Proyectos:-  Muévete Isleño en San Andrés, isla.

- Fortalecimiento nuevo comienzo isleño en el Departamento  de San Andrés, Providencia y Santa Catalina Islas.

- Desarrollo Fomento deportivo - Deporte incluyente para todos San Andrés Isla

- Acciones realizadas:

| Meta de producto vigencia 2012 | Acciones realizadas: descripción | Ubicación geográfica. | Población directamente beneficiada. (usuarios directos) |  | Monto invertido $ pesos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A 2015 Haber mantenido activos diez puntos de Actividad Física dirigida para mejoramiento de la calidad de vida de la población de San Andrés y Providencia: MUEVETE ISLEÑO. | Suscripción de un convenio con Coldeportes, en el cual se gestionaron los recursos para la vinculación de los monitores a desarrollar las actividades en los puntos establecidos. |  | Dirigido a niños, jóvenes, adultos, adultos mayores y personas discapacitadas. | 2000 | $ 51.661.457 Gobernación y $ 38.266.666 Coldeportes |
|  | Lanzamiento del Programa Muévete Isleño, para la salud de la comunidad del Departamento Archipiélago. | Peatonal Isla de San Andrés |  |  |  |
|  | Puesta en Marcha de 7 puntos de actividad física para beneficio gratuito de la comunidad del Departamento Archipiélago, actualmente 6 en San Andrés y 1 en Providencia. | San Andrés y Providencia Islas. |  |  |  |
| A 2015 Haber Organizado veinte (20) actividades y eventos deportivos recreativos de sol, mar y playa en los diferentes puentes festivos y temporadas vacacionales con la participación de turistas, residentes y comunidad isleña y de vacaciones recreativas infantiles. | Suscripción con La ASOCIACION DE LIGAS Y ORGANISMOS DEPORTIVOS DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA ISLAS “ASOLISAI” de un convenio, a través del cual se desarrollaron las actividades deportivas y recreativas de semana santa. | San Andrés Isla. | Dirigido a niños, jóvenes, adultos, adultos mayores y personas discapacitadas. | 750 | $ 35.521.000 |
|  | Jornada de lanzamiento del programa Muévete Isleño. | San Andrés Isla. |  | 150 |  |
|  | Se obtuvo la Sede para la realización de los Juegos Nacionales de Mar y Playa, programado para el primer trimestre de 2013. Gestión Cancillería y Comité Olímpico. 350.000.000 Cancillería 350.000.000 Comité Olímpico 200.000.000 Contrapartida Gobernación. | San Andrés Isla. | Comunidad de San Andrés Isla. | 900 | $ 0 |
| A 2015 Haber realizado 19 capacitaciones a instructores (deportivos, recreativos, de actividad física), funcionarios, dirigentes y jueces de las diferentes áreas deportivas convencionales, adultos mayores y personas en condición de discapacidad. | Curso de Juzgamiento y arbitraje de baloncesto/Clínica (30 participantes). Campamento Juvenil (30 participantes). Capacitación Supérate (30 participantes). Capacitación clínica de entrenadores. Capacitación Nuevo Comienzo (voluntariado 200 participantes). Capacitación en Legislación Deportiva contable y financiera (40 horas – 70 participantes). GESTION | San Andrés Isla. | Técnicos y deportistas Jóvenes Niños y Jóvenes Entrenadores físicos Adultos Mayores Funcionario de la Unidad de Deporte Miembros Organismos deportivos | 360 | $ 0 |
| A 2015 Haber realizado 15 eventos recreo deportivos, de carácter municipal, departamental y nacional con Adultos mayores y personas en condición de discapacidad. | Desarrollo de evento Nuevo Comienzo con la participación de 700 personas de 32 departamentos del país y las delegaciones invitadas de México y Brasil. Eliminatorias Locales Adulto Mayor. GESTION | San Andrés isla | Adultos mayores | 700 | $ 0 |
|  | Logro y compromiso de desarrollar Convenio de Recreación gestionado con Coldeportes, dirigido a la tercera edad. GESTION $ 20.000.000 | San Andrés isla | Adultos mayores del Departamento. | 100 según proyección de asistencia | $ 0 |

Programa: DEPORTE COMPETITIVO PARA BRILLAR POR TODOS

Subprograma: FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE ORGANIZADO

Proyecto: - Apoyo a las diferentes organizaciones deportivas y a los deportistas para desarrollo y asistencias eventos deportivos departamental, nacional e internacional.

- Acciones realizadas:

| A 2012 Haber formulado un plan cuatrienal de actividades del sector del deporte asociado para lograr buenos resultados en los Juegos Nacionales del 2020. | Según acercamientos realizados con el apoyo de Coldeportes, se espera para el primer semestre de la vigencia 2013 desarrollar el Plan de actividades del sector asociado del Departamento Archipiélago. | San Andrés / Bogotá. | Dirigido a niños, jóvenes, adultos, adultos mayores y personas discapacitadas. | Posiblemente según proyecciones 1382 | $ 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A 2015 Haber apoyado a 20 organismos del sector asociado (del Sistema Nacional del Deporte) en la ejecución de las actividades programadas a nivel departamental, nacional e internacional. | Se realizaron Convenios de apoyo a las diferentes disciplinas deportivas, en busca de fortalecer el deporte en el Departamento; fueron apoyadas disciplinas como: Baloncesto, Beisbol, Karate, tejo, tenis de mesa, triatlón, ciclismo, futbol, patinaje, subacuáticas, voleibol y softbol. Fortaleciendo el deporte | San Andrés isla | Miembros de las diferentes organizaciones deportivas. Deportistas en las diferentes disciplinas practicadas en el Departamento | 1382 | 1.521.051.202 |
|  | Prioritariamente se han apoyado las disciplinas deportivas con mayor oportunidad de participación en los XIX Juegos Nacionales 2012. | San Andrés isla |  |  |  |
|  | Suscripción de convenios de apoyo con la Federación de Triatlón. | San Andrés isla |  |  |  |
| A 2015 Haber brindado asistencia técnica y social a 15 deportistas élite para garantizar su permanencia como deportista isleño y su acceso a eventos y servicios de su nivel y exigencia deportiva. | Dentro de la Delegación de la Liga Subacuática del Departamento Archipiélago, se encuentra una deportista perteneciente a la Selección Colombia, Liga que ha sido apoyada continuamente y su última asistencia fue a los mundiales desarrollados en Austria y Ronald Vargas asistirá juegos mundiales de Kudo. | San Andrés Isla | Deportistas de Alto rendimiento | 2 | 31.800.000 |
| A 2012 Haber apoyado la preparación y participación del 100% de las diferentes disciplinas deportivas clasificadas para los Juegos Deportivos Nacionales 2012. | Fueron apoyados en la asistencia a las paradas clasificatorias y preparatorias de los XIX Juegos Deportivos Nacionales, clasificaron: Triatlón, subacuática, patinaje, ajedrez, beisbol, voleibol y karate do. | San Andrés isla | Atletas del Departamento Preclasificados a Juegos Nacionales | 5 disciplinas Clasificadas | 212.979.000 |
| A 2015 haber celebrado convenios para fortalecer la administración del ente deportivo; y la preparación física, psicológica y técnica de los deportistas del Departamento | Vinculación de un profesional del deporte en la preparación de los deportistas de las Ligas Departamentales, el cual oriento procesos de alimentación, preparación física y mental de los deportistas, además del acompañamiento durante las justas deportivas. | San Andrés isla | Atletas del Departamento Preclasificados a Juegos Nacionales | 5 disciplinas Clasificadas. | 9.000.000 |

Programa: ESTUDIAR Y JUGAR MEJORA EL RENDIMIENTO

Subprograma: POR LA SALUD MENTAL Y FÍSICA DE NUESTROS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES  Y JÓVENES

Proyecto: - Fortalecimiento desarrollo del deporte estudiantil y escolar San Andrés Islas

- Acciones realizadas:

| A 2012 Haber formulado un plan cuatrienal de actividades deportivas y recreativas a nivel escolarizado | Se desarrollaron los Juegos deportivos intercolegiados y Supérate, posteriormente se apoyó la asistencia de la delegación a los Juego Intercolegiados zonales y las finales nacionales tanto de intercolegiados y de Supérate. | San Andrés isla | Niños y Jóvenes de los distintos planteles escolares del Departamento. | 32 Planteles Educativos |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Se gestiono convenio Supérate con el Deporte y en diciembre el desarrollo del Festival Infantil – Supérate, en los cuales se desarrollan torneos deportivos entre estudiantes de los planteles educativos. | San Andrés isla | Niños y Jóvenes del Departamento Archipiélago | 350 | 58.000.000 Gestion Coldeportes etapa Departamental 23.000.000 Etapa Zonal. |
| A 2015 Haber organizado y realizado once (11) Juegos Intercolegiados Departamentales, Juegos y Festivales escolares. | Desarrollo de los Juegos deportivos Intercolegiados Departamentales 2012 | San Andrés isla | Jóvenes de los Colegios de San Andrés Isla. | 14 planteles educativos | 86.862.000 |
| A 2015 Haber apoyado la creación de 17 Escuelas de Formación Deportiva institucionales para atender a niñas, niños, adolescentes y jóvenes. | Se adelantan procesos tendientes a apoyar la creación de una Escuela de Formación deportiva en instalaciones del parque Cariño al Niño, iniciativa por parte de funcionarios del INFOTEP. | San Andrés isla | Niños y Jóvenes del Departamento Archipiélago | 120 se proyectan | $ 0 |
|  | Se reactivó Island Trothers, escuela de Baloncesto la cual cuenta con practicantes en aumento y realizaron 1 participación en el interior del país con la asistencia de alrededor de 130 niños del Departamento. | San Andrés isla | Niños y Jóvenes del Departamento Archipiélago | 130 Jóvenes y niños | $ 0 |
| A 2015 Haber implementado tres (3) centros de educación física así: La Loma, San Luis y Centro. | Organizando el proceso para iniciar el proceso iniciando la vigencia 2013. | San Andrés isla | Comunidad del Departamento Archipiélago | 800 se proyectan | $ 0 |
| A 2012 Haber creado el Instituto Departamental de Recreación y Deportes del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina Islas | Proceso que fue presentado a la Gobernadora para la conformación del IDR, la cual realizo el análisis con su grupo asesor y se determinó para la vigencia 2013 convertir la Unidad en una Secretaria del Deporte. | San Andrés isla | Dirigido a niños, jóvenes, adultos, adultos mayores y personas discapacitadas. |  | $ 0 |

Programa: MAS Y MEJORES ESPACIOS PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION

Subprograma: CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS

Proyecto: - Construcción, adecuación, mantenimiento de los escenarios deportivos y recreativos Departamento de San Andres, Providencia y Santa Catalina

- Acciones realizadas:

| A 2015 Haber adecuado cuatro polideportivos | Se gestionaron recursos por 450 millones de pesos para iniciar con los procesos de adecuacion de escenarios deportivos y polideportivos, y se suscribió el contrato para la adecuacion del coliseo de baloncesto de san luis, Igualmente se adelantaron las gestiones con Coldeportes para la realización del mantenimiento de 11 escenarios deportivos y recreativos del Departamento. | San Andrés isla | Dirigido a niños, jóvenes, adultos, adultos mayores y personas discapacitadas. | 3200 se proyectan | $ 250.000.000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A 2015 Haber diseñado y construido el Coliseo de deportes de contacto (incluye cancha múltiple y la sede institucional de Deportes y recreación) | En Proceso de diseño. | San Andrés isla | Dirigido a niños, jóvenes, adultos, adultos mayores y personas discapacitadas. | 3200 se proyectan | $ 0 |
| A 2015 Haber adecuado y mantenido la pista hípica para las comunidades raizales. | En Proceso de diseño. | San Andrés isla | Dirigido a niños, jóvenes, adultos, adultos mayores y personas discapacitadas. | 3200 se proyectan | $ 0 |
| A 2015 Haber mantenido y conservado los once (11) escenarios deportivos y recreativos del departamento. | Se adelantaron procesos de adecuación e inicios de labores de mantenimientos preventivos en los escenarios de Beisbol, Softbol, Futbol y Basquetbol. (S ABR 045 – Coliseo San Luis) GESTION. | San Andrés isla | Dirigido a niños, jóvenes, adultos, adultos mayores y personas discapacitadas | 3200 se proyectan | $ 0 |
|  | Adelantadas jornadas de limpieza en los escenarios deportivos, en apoyo de las fuerzas militares y patrocinios gestionados por la Unidad de Deportes GESTION. | San Andrés isla | Dirigido a niños, jóvenes, adultos, adultos mayores y personas discapacitadas | 3200 se proyectan | $ 0 |
|  | Convenio DPS/FONADE para la terminación del estadio de beisbol infantil y construcción de la pista de patinaje del Departamento, Convenio 212017 FONADE – DPS. GESTION. | San Andrés isla | Dirigido a niños, jóvenes, adultos, adultos mayores y personas discapacitadas | 3200 se proyectan | $ 0 |
|  | Se realizo censo de los escenarios deportivos, polideportivos y canchas alternas de San Andrés Isla, actualmente se encuentra en proceso de diseño y determinar presupuesto para su recuperación – Gestión Coldeportes. GESTION. | San Andrés isla | Dirigido a niños, jóvenes, adultos, adultos mayores y personas discapacitadas | 3200 se proyectan | $ 0 |

Gestiones importantes realizadas:

- Desarrollo de Semana deportiva en la cárcel Nueva Esperanza de San Andrés Isla, para brindar entretenimiento y sano espacio de esparcimiento con los presos.

- Gestión adelantada con Coldeportes y la Federación Nacional de Karate Do, en la consecución de 80 becas para los niños del Departamento para que estos practiquen el Karate de manera gratuita durante los últimos 3 meses de la presente vigencia.

- En conjunto con la Secretaria del Interior, desarrollo del programa Nuevo Comienzo con las diferentes delegaciones  que se presentaron, 700 adultos.

- Consecución de capacitaciones en temas como, Juzgamiento y arbitraje en baloncesto, campamento Juvenil, capacitación Supérate, Capacitación clínica de entrenadores entre otras.

- Jornadas de limpieza en los escenarios deportivos de Futbol, Baloncesto, Beisbol y Softbol.

- Gestión de recursos para el desarrollo de proyectos con Coldeportes.

- Junto a cancillería, traslado de jóvenes promesas del departamento a Jamaica para el aprendizaje de técnicas y procesos deportivos adelantados en ese país.

- Capacitación en Legislación deportiva contable y financiera (40 horas).

- Apoyo en el desarrollo de la carrera de “Mujer contra el Cáncer de Seno”

- Desarrollo del festival supérate infantil con la participación de alrededor de 200 niños incluyendo la delegación de providencia (Convenio).

- Asistencia a las finales nacionales de Supérate con el deporte en la ciudad de Bogotá, participación con 190 niños del departamento, Gestión.

- Asistencia a las finales de los juegos intergolegiados nacionales, participando en disciplinas individuales y de conjunto, asistencia aproximada de 200 niños del departamento (Convenio).

- Clasificación y asistencia a los XIX juegos nacionales con 5 disciplinas deportivas (Convenio).

- Torneo de baloncesto infantil con el propósito de socializar los jóvenes, desarrollado en el colegio Brooks Hill (Convenio).

- Taller y clínica de Karate-do, incluyendo capacitación con los niños del departamento, Gestión.

- Durante el desarrollo del día de no moto y carro se adelantaron actividades físicas en la mañana en el coral palace con asistencia de unas 50 personas y en horas de la noche en la peatonal del centro con una asistencia de alrededor de 40 personas.