DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO  SAN  ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

FORMATO  PARA INFORME DE GESTIÓN.

Dimensión Estratégica: FORMACION Y FORTALECIMIENTOD DE CAPACIDADES  Y CAPITAL HUMANO

Línea Temática: CON EDUCACION ASEGURAMOS EL DESARROLLO

Programa: NIÑOS Y NIÑAS CRECEN FELICES

Subprograma: Implementación de Centros de Desarrollo Infantil integral en el Departamento.

| Meta de producto vigencia 2012 | Acciones realizadas: descripción | Ubicación geográfica. | Población directamente beneficiada. (usuarios directos) |  | Monto invertido $ pesos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Haber implementado un centro de atención integral para la primera infancia. | Formulación de proyecto, Gestión de recursos por regalías, plan apadrinamiento en alta consejería presidencial para programas especiales, Se contrató el estudio de suelo. | Loma Lynval | Infancia | Potenciales beneficiario 200 | $7.900.000 |
| 06 Escuelas de padres y madres organizadas e implementadas. | Se realizo el estudio de costos para la implementación del programa en la vigencia 2013. | San Andrés Isla | Infancia, Adolescencia, Juventud | Potenciales beneficiarios9.861 | $ |

Dimensión Estratégica: FORMACION Y FORTALECIMIENTOD DE CAPACIDADES  Y CAPITAL HUMANO

Línea Temática: CON EDUCACION ASEGURAMOS EL DESARROLLO

Programa: NIÑOS Y NIÑAS CRECEN FELICES

Subprograma: FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS  DESDE LA LUDICA Y EL JUEGO.

- Acciones realizadas:

| Meta de producto vigencia 2012 | Acciones realizadas: descripción | Ubicación geográfica. | Población directamente beneficiada. (usuarios directos) |  | Monto invertido $ pesos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Niños y niñas participando en procesos educativos de la ludoteca. Dotación de la Ludoteca por | Se doto la Ludoteca con materiales didácticos, equipos y enseres. Se realizo capacitación a coordinadora, ludotecarías, madres comunitarias, padres de familia y actores de infancia. | SarieBay | Niños y niñas | 500 | $77.000.000 |

Dimensión Estratégica: FORMACION Y FORTALECIMIENTOD DE CAPACIDADES  Y CAPITAL HUMANO

Línea Temática: CON EDUCACION ASEGURAMOS EL DESARROLLO

Programa: LA EDUCACION NOS  DEBE CRUBRIR A TODOS.

Subprograma: ALIMENTACION ESCOLAR

- Acciones realizadas:

| Meta de producto vigencia 2012 | Acciones realizadas: descripción | Ubicación geográfica. | Población directamente beneficiada. (usuarios directos) |  | Monto invertido $ pesos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de niños y niñas adolescentes atendidos con alimentación escolar | Se realizaron las gestiones necesarias logrando así realizar el convenio No. 038 de 2.012, cuyo objeto es el suministro de alimentación a niños, niñas y adolecentes de Instituciones públicas del Departamento. | San Andrés Isla | Estudiantes educación básica y media | 1.237 | 212.511.067 |

Dimensión Estratégica: FORMACION Y FORTALECIMIENTOD DE CAPACIDADES  Y CAPITAL HUMANO

Línea Temática: CON EDUCACION ASEGURAMOS EL DESARROLLO

Programa:  LA EDUCACION NOS  DEBE CRUBRIR A TODOS.

Subprograma: TRANSPORTE ESCOLAR

- Acciones realizadas:

| Meta de producto vigencia 2012 | Acciones realizadas: descripción | Ubicación geográfica. | Población directamente beneficiada. (usuarios directos) |  | Monto invertido $ pesos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de estudiantes beneficiados del servicio de transporte escolar | Se realizaron las gestiones pertinentes a fin de lograr la celebración de contrato No. 0634 de 2012, cuyo objeto es la entrega de bonos para el transporte escolar de niños, niñas y adolecentes de Instituciones educativas oficiales. | San Andrés Isla | Estudiantes_ niños , niñas y adolescentes | 715 | $196.998.840 |

Dimensión Estratégica: FORMACION Y FORTALECIMIENTOD DE CAPACIDADES  Y CAPITAL HUMANO

Línea Temática: CON EDUCACION ASEGURAMOS EL DESARROLLO

Programa:  LA EDUCACION NOS  DEBE CRUBRIR A TODOS.

Subprograma: GRATUIDAD EDUCATIVA.

- Acciones realizadas:

| Meta de producto vigencia 2012 | Acciones realizadas: descripción | Ubicación geográfica. | Población directamente beneficiada. (usuarios directos) |  | Monto invertido $ pesos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instituciones Educativas fortalecidas | Se realizaron las gestiones pertinentes a fin de girar a las Instituciones Educativas los recursos para fortalecerlas. | San Andrés Isla | Comunidad Estudiantil | Cantidad 9.898 | 157.500.000 |

Dimensión Estratégica: FORMACION Y FORTALECIMIENTOD DE CAPACIDADES  Y CAPITAL HUMANO

Línea Temática: CON EDUCACION ASEGURAMOS EL DESARROLLO

Programa:  LA EDUCACION NOS  DEBE CRUBRIR A TODOS.

Subprograma: SERVICIOS PUBLICOS.

- Acciones realizadas:

| Meta de producto vigencia 2012 | Acciones realizadas: descripción | Ubicación geográfica. | Población directamente beneficiada. (usuarios directos) |  | Monto invertido $ pesos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instituciones Educativas apoyadas. | Se Cancelaron los servicios públicos a las 09 Instituciones educativas Oficiales del Departamento | San Andrés Isla | Comunidad estudiantil | 9.898 | 525.000.000 |

Dimensión Estratégica: FORMACION Y FORTALECIMIENTOD DE CAPACIDADES  Y CAPITAL HUMANO

Línea Temática: CON EDUCACION ASEGURAMOS EL DESARROLLO

Programa:  LA EDUCACION NOS  DEBE CRUBRIR A TODOS.

Subprograma: DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS.

| Meta de producto vigencia 2012 | Acciones realizadas: descripción | Ubicación geográfica. | Población directamente beneficiada. (usuarios directos) |  | Monto invertido $ pesos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (06)instituciones Educativas oficiales con materiales y equipos de laboratorios de química y física, mobiliario de aula, material didáctico, mobiliario de comedor | Los recursos se giraron a las Instituciones Educativas Públicas para la provisión de los materiales y mobiliario necesario para el cumplimiento del 100% de lo planeada para la vigencia 2012, este mobiliario de aula adquirido corresponde a: Sillas escritorio, mesas, escritorio, tableros, ventiladores, videobeam, etc. | San Andrés Isla | Comunidad educativa | cantidad | 91.143.588 |

Dimensión Estratégica: FORMACION Y FORTALECIMIENTOD DE CAPACIDADES  Y CAPITAL HUMANO

Línea Temática: CON EDUCACION ASEGURAMOS EL DESARROLLO

Programa:  LA EDUCACION NOS  DEBE CRUBRIR A TODOS.

Subprograma:CONSTRUCCION, ADECUACION DE  INSTITUCIONES EDUCATIVAS.

- Acciones realizadas:

| Meta de producto vigencia 2012 | Acciones realizadas: descripción | Ubicación geográfica. | Población directamente a beneficiar. (usuarios directos) |  | Monto invertido $ pesos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instituciones Educativas, construidas, adecuadas y/o mantenidas | Se hizo la gestión de recursos por valor de 18 mil millones de pesos para la construcción de los colegios Flowers Hill e Instituto Bolivariano. En la actualidad se encuentra en proceso de Adjudicación. | Loma | Niños, niñas y jóvenes | Posibles beneficiados 3.048 |  |
|  | Para la construcción del mega colegio, se formuló el proyecto con el apoyo de FONADE quien contrato los estudio de suelos, levantamiento topográfico. El 26 de diciembre quedo viabilizado. | San Luis | Niños, niñas y jóvenes | Posibles beneficiarios 1.200 |  |
|  | Con recursos provenientes de Ley 21, FONADE contrato la construcción de 12 aulas, material sanitario y laboratorios del colegio Brooks Hill. | La Loma | Niños, niñas y jóvenes | Próximos beneficiarios 867 | 1.900.000.000 |
|  | Se adjudicó el cerramiento del muro del colegio Brooks hill y el drenaje pluvial para el fortalecimiento de la infraestructura de servicios públicos en la institución. | La loma | Niños, niñas y jóvenes | 867 | 250.000.000 |

Dimensión Estratégica: FORMACION Y FORTALECIMIENTOD DE CAPACIDADES  Y CAPITAL HUMANO

Línea Temática: CON EDUCACION ASEGURAMOS EL DESARROLLO

Programa: POR UNA EDUCACION A TODA PRUEBA.

Subprograma: FORMACION DOCENTE.

| Meta de producto vigencia 2012 | Acciones realizadas: descripción | Ubicación geográfica. | Población directamente beneficiada. (usuarios directos) |  | Monto invertido $ pesos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ajuste Plan de Formación Docente. | Se ajustó el plan de formación docente para la vigencia 2012-2015. | San Andrés Isla | Docentes | 415 | $0 |

Dimensión Estratégica: FORMACION Y FORTALECIMIENTOD DE CAPACIDADES  Y CAPITAL HUMANO

Línea Temática: CON EDUCACION ASEGURAMOS EL DESARROLLO

Programa: POR UNA EDUCACION A TODA PRUEBA.

Subprograma: PRUEBAS DEPARTAMENTALES MAR.(MEJORANDO ACADEMICAMENTE RESULTADOS)

| Meta de producto vigencia 2012 | Acciones realizadas: descripción | Ubicación geográfica. | Población directamente beneficiada. (usuarios directos) |  | Monto invertido $ pesos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Haber realizado las pruebas MAR AL 100% de los estudiantes de 2,4,6,8,10 | Se formuló el proyecto para el cuatrienio. Se espera la asignación de recursos para iniciar la implementación desde el 2013 | San Andrés islas | Estudiantes de básica y media | Cantidad 9.898 | 0 |

Dimensión Estratégica: FORMACION Y FORTALECIMIENTOD DE CAPACIDADES  Y CAPITAL HUMANO

Línea Temática: CON EDUCACION ASEGURAMOS EL DESARROLLO

Programa:  POR UNA EDUCACION A TODA PRUEBA.

Subprograma: ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.

| Meta de producto vigencia 2012 | Acciones realizadas: descripción | Ubicación geográfica. | Población directamente beneficiada. (usuarios directos) |  | Monto invertido $ pesos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 instituciones Educativas implementando las cuatro gestiones educativas. | Se realizó un diplomado en gestión directiva, con la participación de los equipos de gestión de las doce instituciones educativas incluyendo providencia, siendo contenido central las 04 gestiones educativas y bilingüismo. | San Andrés Isla | Comunidad Educativa | cantidad | $0 |
| 100% competencias ciudadanas mejoradas | Se realizó el Decimo segundo Foro Departamental “En formación para la ciudadanía” |  |  |  |  |
| 100% de establecimientos educativos beneficiados con asistencia técnica | Para el primer semestre se le dio acompañamiento a 09 IE oficiales cumpliendo el 100% | San Andrés isla | Directivos, coordinadores, docentes Equipos de gestión | 09 equipos | $0 |
| 100% de docentes observados con el Entrenamiento Metodológico Conjunto | Se dio cumplimiento a la observación del 30% de los docentes de la isla en el entrenamiento metodológico conjunto | San Andrés Isla | Docentes de la básica y media | 124 | $0 |
| Número de Establecimientos educativos acompañados en el desarrollo de sus proyectos obligatorios | En la presente vigencia se ha acompañado a 09 IE oficiales lo cual constituye el 100% de la meta propuesta | SAN ANDRES ISLA | Instituciones Educativas | 09 | $0 |

Dimensión Estratégica: FORMACION Y FORTALECIMIENTOD DE CAPACIDADES  Y CAPITAL HUMANO

Línea Temática: CON EDUCACION ASEGURAMOS EL DESARROLLO

Programa:  POR UNA EDUCACION A TODA PRUEBA.

Subprograma: INNOVACION EDUCATIVA CON USO DE TECNOLOGIAS  DE LA INFORMACION  Y LAS COMUNICACIONES TIC`S

- Acciones realizadas:

| Meta de producto vigencia 2012 | Acciones realizadas: descripción | Ubicación geográfica. | Población directamente beneficiada. y/o potencialmente beneficiada (usuarios directos) |  | Monto invertido $ pesos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 Bibliotecas y Aulas conectadas en fibra óptica | Convenio interadministrativos 0362 /2012 Gobernación y MEN. Se firmó el otrosí al convenio MINTIC-GOBERNACION asignando 42 megabytes dedicados a 15 años Actualmente cursa un convenio con UNE, entidad que establecerá la conectividad. | San Andrés Isla | Comunidad Estudiantil | 9.898 |  |
| Haber adquirido contenido educativos digitales, en los tres niveles educativos. | La SE, se vinculó AL CIER del Departamento del Atlántico. | San Andrés Isla |  |  |  |
| 05 instituciones educativas con docentes certificados | 100% de las IE de la isla de san Andrés se han presentado y se han certificado aprox. 250 docentes certificados, sin embargo falta cubrir la totalidad de los docentes. En el mes de Diciembre 2012, se hizo la primera entrega de carnet certificación como maestro digital. | San Andrés Isla |  |  |  |
| 400 docentes capacitados 100% docentes capacitados. | 60 docentes capacitados en el diplomado de uso y apropiación de TIC´s durante la vigencia S2012 | San Andrés Isla | Docentes de la básica y media | 260 | $0 |
| Instituciones educativas capacitadas para la creación de Emisoras Digitales | En la presente vigencia se presentó un proyecto ante la cooperativa de empleados banco de la republico FEBOR para acceder a recursos del sector solidario y así aprobaron el proyecto de creación emisora escolar. Para el 2013 se estará capacitando al personal de las instituciones educativas, en emisora digital | San Andrés Isla | Docentes, directivos, coordinadores de las IE | 417 |  |
| Numero de programas implementados con uso de TIC`S | Ninguno |  |  |  |  |
| Implementación de Proyecto Nativos Digitales | El proyecto nativos digitalesse formuló se viabilizó y aprobado ante la OCAD Regional, se inicia la implementación en el año 2013 | San Andrés Isla | Comunidad educativa | Posibles beneficiarios 9.898 |  |

Dimensión Estratégica: FORMACION Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES  Y CAPITAL HUMANO

Línea Temática: CON EDUCACION ASEGURAMOS EL DESARROLLO

Programa:  POR UNA EDUCACION A TODA PRUEBA.

Subprograma: FOMENTO DEL BILINGUISMO EN EL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO.

- Acciones realizadas:

| Meta de producto vigencia 2012 | Acciones realizadas: descripción | Ubicación geográfica. | Población directamente beneficiada. (usuarios directos) |  | Monto invertido $ pesos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100% Implementación de la política de bilingüismo | Se formuló 03 proyectos para la implementación de bilingüismo, fortalecimiento de las competencias laborales en inglés y proyecto infancia y bilingüismo. Con las mesas sectoriales realizadas para la estructuración del Plan San Andrés se planteó la financiación de 15 mil millones de pesos para la implementación de la política de bilingüismo en el Departamento. Referente al convenio 0415 y 0420 se recibieron los productos a satisfacción quedando los lineamientos para la fijación de la política lingüística del departamento. | San Andrés Isla | La comunidad de la isla | Posibles beneficiarios 60 mil personas |  |

Dimensión Estratégica: FORMACION Y FORTALECIMIENTOD DE CAPACIDADES  Y CAPITAL HUMANO

Línea Temática: CON EDUCACION ASEGURAMOS EL DESARROLLO

Programa:  POR UNA EDUCACION A TODA PRUEBA.

Subprograma: FOMENTO DE LA INVESTIGACION  EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS.

- Acciones realizadas:

| Meta de producto vigencia 2012 | Acciones realizadas: descripción | Ubicación geográfica. | Población directamente beneficiada. (usuarios directos) |  | Monto invertido $ pesos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 Proyectos de investigación | Acompañamiento a la Instituciones Educativas para la verificación de la implementación de los proyectos. A través del convenio con la Universidad Se realizó encuentro con los coordinadores de programa en el hotel Tiuna para evaluar el proceso. | San Andrés Isla | IE publicas | Cantidad 07 | $0,oo |

Dimensión Estratégica: FORMACION Y FORTALECIMIENTOD DE CAPACIDADES  Y CAPITAL HUMANO

Línea Temática: CON EDUCACION ASEGURAMOS EL DESARROLLO

Programa:  LA EDUCACION DEBE SER SUPERIOR.

Subprograma: ORIENTACION PROFESIONAL Y VOCACIONAL.

- Acciones realizadas:

| Meta de producto vigencia 2012 | Acciones realizadas: descripción | Ubicación geográfica. | Población directamente beneficiada. (usuarios directos) |  | Monto invertido $ pesos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100% Estudiantes beneficiados en programa de orientación profesional y vocacional. | Se formuló el proyecto para la implementación en la presente vigencia. Se realizó los talleres con 3500 estudiantes de educación media. | San Andrés Isla | Estudiantes de grado XI | 550 | S63.000.000 |

Dimensión Estratégica: FORMACION Y FORTALECIMIENTOD DE CAPACIDADES  Y CAPITAL HUMANO

Línea Temática: CON EDUCACION ASEGURAMOS EL DESARROLLO

Programa:  LA EDUCACION DEBE SER SUPERIOR.

Subprograma: FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION MEDIA CON LA EDUCACION SUPERIOR.

- Acciones realizadas:

| Meta de producto vigencia 2012 | Acciones realizadas: descripción | Ubicación geográfica. | Población directamente beneficiada. (usuarios directos) |  | Monto invertido $ pesos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1150 Estudiantes articulados con educación superior | Se formuló proyecto para el fortalecimiento, que se implementará a partir del 2013. | San Andrés Isla | Estudiantes de IX | Cantidad 900 |  |

Dimensión Estratégica: FORMACION Y FORTALECIMIENTOD DE CAPACIDADES  Y CAPITAL HUMANO

Línea Temática: CON EDUCACION ASEGURAMOS EL DESARROLLO

Programa:  LA EDUCACION DEBE SER SUPERIOR.

Subprograma: CREACION DE UN CENTRO DE EDUCACION SUPERIOR -CERES

| Meta de producto vigencia 2012 | Acciones realizadas: descripción | Ubicación geográfica. | Población directamente beneficiada. (usuarios directos) |  | Monto invertido $ pesos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Creación de un centro regional de educación superior | Participación de 03 mesas sectoriales de educación superior liderada por MEN . | San Andrés Isla | Comunidad de Providencia | cantidad |  |

Dimensión Estratégica: FORMACION Y FORTALECIMIENTOD DE CAPACIDADES  Y CAPITAL HUMANO

Línea Temática: CON EDUCACION ASEGURAMOS EL DESARROLLO

Programa:  LA EDUCACION DEBE SER SUPERIOR.

Subprograma: APOYO FINANCIERO PARA EL ACCESO  Y PERMANENCIA A LA EDUCACION SUPERIOR.

| Meta de producto vigencia 2012 | Acciones realizadas: descripción | Ubicación geográfica. | Población directamente beneficiada o por beneficiar (usuarios directos) |  | Monto a invertir $ pesos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numero de estudiantes egresados de educación media apoyados financieramente | Se formuló proyecto para gestión de recursos con el fin de beneficiar a un número representativo de estudiantes por valor de mil millones de pesos. Para el plan san Andrès se plantea el otorgamiento de 700 becas para los próximos cinco años incluye 100 para postgrado | San Andrés Isla | Estudiantes egresados | Posibles beneficiarios 300 |  |
| Número de convenios realizados para hacer examen de admisión | En la actualidad hay vigentes 04 convenios con la universidades de Antioquia, Cartagena, Atlántico |  |  |  |  |
| Número de convenios realizados que oferten becas | En la actualidad hay vigentes 04 convenios con la universidades de Antioquia, Cartagena, Atlántico |  |  |  |  |

EDELMIRA ARCHBOLD HAWKINS

Secretaria de Educación