## Hoja1
PLAN DE ACCION 2012
PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | % | ACTIVIDADES | % | META DE ACTIVIDAD | INDICADOR DE ACTIVIDAD |  |  | RECURSOS (miles) |  |  | cronograma |  |  |  | Funcionario
[7 empty] | NOMBRE | VALOR ACTUAL A 31 DE DIC/11 | VALOR ESPERADO A 31 DE DIC/12 | PROPIOS | SGP | OTROS | Ene - Marz | Abril - Jun | Jul - Sep | Oct - Dic
SALUD PUBLICA | SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA | Proyecto Prevención de los factores de riesgo de la salud sexual y reproductiva en San Andrés 2012-2015 |  | Fortalecimiento de la vigilancia en Salud Sexual y Reproductiva-Contratación Recurso Humano (un especialista en ginecología y dos enfermeras) |  | Realizar acciones de vigilancia de eventos, los riesgos y determinantes de la salud sexual y reproductiva en IPS y EPS del Departamento. | No de visitas de seguimiento realizados en IPS-EPS No. de planes de mejoramiento en seguimiento No. de Coves realizados | 100% | 100% | 0 | 36.000.000.oo | 5.000.000.oo |  | 10200000 | 25.600.000.oo | 5.200.000.oo | Juliana Jessie Martinez
|  |  |  | Fortalecimiento de la vigilancia en Salud Sexual y Reproductiva-Contratación Recusrso Humano (una Tecnica en auxiliar de enfermería) |  | Realizar permanentemente la búsqueda activa institucional y comunitario y seguimiento a gestantes para mejorar la atención, el acceso y los servicios en salud sexual y reproductiva | No. de gestantes captadas | 100% | 100% | 0 | 7.500.000.oo |  |  | 1.500.000.oo | 4.500.000.oo | 1.500.000.oo
|  |  |  | Prevención de los riesgos recuperacion y superación de los daños en salud sexual y reproductiva -Contratación Recurso Humano (un especialista en ginecología |  | Fortalecer a las IPS con capacidad humana para la prevención y detección temprana de cancer de mama. | No. de capacitaciones realizadas | 1 | 4 | 0 | 20.297.658.oo |  |  | 10.148.829.oo | 5.074.414.oo | 5.074.414.oo
[6 empty] | Fortalecer los servicios en salud amigables para la atención en salud sexual y reproductiva para los adolescentes y jovenes | No. de servicios en salud amigables fortalecidos | 6 | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Diseñar e implementar las escuelas promotoras de salud enfasis en los derechos humanos sexuales y reproductivos y el bienestar de niños, niñas y adolescentes | No. de escuelas promotoras de salud enfasis en los DHSR implementados | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL PRESUPUESTO 2012 | [8 empty] | 63797658 | 5000000 |  |  |  |  | 69797658
PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | % | ACTIVIDADES | % | META DE ACTIVIDAD | INDICADOR DE ACTIVIDAD |  |  | RECURSOS (miles) |  |  | cronograma |  |  |  | Funcionario
[7 empty] | NOMBRE | VALOR ACTUAL A 31 DE DIC/11 | VALOR ESPERADO A 31 DE DIC/12 | PROPIOS | SGP | OTROS | Ene - Marz | Abril - Jun | Jul - Sep | Oct - Dic
SALUD PUBLICA |  | Prevencion Salud Infantil en San Andres Isla 2012-2015 | 1.98% | Informacion Educación y Comunicación PAI y AIEPI contratación de servicios | 12.5% | 1. Diseñar, implementar y evaluar anualmente el plan de medios paras acciones IEC. | Plan de medios implementado | 0 | 1 | 30000 |  | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | Gina Manuel
|  |  |  | Informacion Educación y Comunicación PAI y AIEPI compra de kit para agentes educativos |  | 2. Fortalecimiento de Agentes educativos AIEPI | Kits de AIEPI adquiridos | 35% | 100% |  | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0
|  |  |  | Informacion Educación y Comunicación PAI y AIEPI contratacion de auxiliar de enfermeria |  | 3. Coordinar con actores sociales ( familias en acción, Red Unidos, ICBF) las acciones de capacitación a grupos de alto riesgo de la comunidad en practicas claves | Numero de grupos de alto riesgo benficiados con la Estrategia AIEPI/No de capcitaciones realizadas | 0 | 100% |  | 12800 | 0 | 0 | 4266 | 4266 | 4266
|  |  |  | Fortalecimiento de la Red de frio departamental contratación para adecuacion de infraestructura de centro de acopio | 12.5% | 1. Adecuar y/o construir un centro de acopio que cumpla con estándares de calidad | Centro de acopio adecuado y cumpliendo con estandares de calidad | 0 | 1 |  | 179518.65 |  | 0 |  | 50000
|  |  |  | Fortalecimiento de la Red de frio departamental Contratación de empresa para servicios de mantenimiento |  | 2. Realizar 2 revisiones de mantenimiento preventivo y/o curativo de todos los equipos de la red de frio del Departamento. | Revisiones de mantenimiento realizados | 100% | 100% |  | 2675 | 4325 | 0 | 2500 | 2500 | 0
|  |  |  | Fortalecimiento de las acciones de vacunacion Compra de insumos críticos | 12.5% | 1. Consecución del 100% de insumos críticos requeridos para el Programa Ampliado de inmunizaciones | Insumos críticos adquiridos | 80% | 100% |  |  | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0
|  |  |  | Fortalecimiento de las acciones de vacunacion contratacion de servicios para logistica (Transporte y combustible) |  | 3. Desarrollo de servicio de Logistica | servicio de Logistica operando | 0% | 100% |  |  | 11440 | 0 | 3813 | 3813 | 3813
|  |  |  | Fortalecimiento de las acciones de vacunacion contratacion de servicios para comunicaciones (Jornada de Sarampión Rubeola) |  | 4. Desarrollo de servicio de Comunicaciones | Servicio de comunicaciones operando | 0% | 100% |  |  | 16000 | 0 | 16000 |  | 0
|  |  |  | Monitoreo, Seguimietno y Evaluación del PAI Contratacion de enfermera | 12.5% | 1, Realizar 2 Visitas de monitoreo, seguimiento y asistencia técnica a 4 EPS y 4 IPS para el cumplimiento de todos los procesos PAI según normatividad vigente | Asistencia tecnica a IPS y EPS | 100% | 100% |  | 21200 |  | 0 | 7066 | 7066 | 7066
|  |  |  | Monitoreo, Seguimietno y Evaluación del PAI contratación de técnico en sistemas |  | 3, Notificar el 100% y oportunamente la información PAI al Ministerio de Protección Social |  | 100% | 100% |  |  | 12800 | 0 | 4266 | 4266 | 4266
|  |  |  | Monitoreo, Seguimietno y Evaluación del AIEPI Desarrollo de reuniones con comité de Politica social, de infancia y adolescencia, lactancia Materna y otros |  | 2, Desarrollo de Acciones de IVC articulados con equipos de salud infantil y aseguramiento para atención integral a infancia y mujer gestante | Acciones de IVC realizados y articulados | 0% | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Monitoreo, Seguimietno y Evaluación del AIEPI Contratación de Enfermera |  | 3, Realizar 2 Visitas de monitoreo, seguimiento y asistencia técnica a 4 EPS y 4 IPS para el cumplimiento de todos los procesos AIEPI según normatividad vigente | Asistencia tecnica a IPS y EPS | 66% | 100% |  | 21200 |  | 0 | 7066 | 7066 | 7066
[6 empty] | 4, Realizar seguimiento de personal capacitado en la estrategia AIEPI | Personal capacitado evaluado en la estrategia | 0% | 100% |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 5, Notificar el 100% y oportunamente la información AIEPI al Ministerio de Protección Social | Información notificada oportunamente | 100% | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Monitoreo, Seguimietno y Evaluación del PAI y AIEPI Desplazamiento a Providencia |  | 4, Realizar 1 Visitas de monitoreo, seguimiento y asistencia técnica anualmente al municipio de Providencia | Visitas de seguimietno monitoreo y asistencia tecnica realizados | 100% | 100% |  | 3000 |  | 3000 |  | 0 | 0
|  |  |  | Desarrollar acciones de Prevención de los riesgos en la poblacion infantil Acciones colectivas Contratacion de talento humano para acciones operativas del programa ampliado de Inmunización | 12.5% | 1, Desarrollo de acciones colectivas de Vacunación | talento humano contratado | 0% | 1% |  | 50802 | 36158 | 0 | 32320 | 32320 | 32320
|  |  |  | Desarrollar acciones de Prevención de los riesgos en la poblacion infantil Acciones colectivas Contratacion de talento humano para acciones operativas del programa ampliado de Inmunización |  | 2, Realizar 3 MRC (Monitoreos Rápidos de coberturas) anual de vacunación a la población objeto PAI | Monitoreos rapidos de cobertura realizados | 100% | 100%
|  |  |  | Desarrollar acciones de Prevención de los riesgos en la poblacion infantil Acciones colectivas Contratacion de talento humano para acciones operativas del programa ampliado de Inmunización |  | 2. Desarrollo de capacidad operativa para contención de brote Sarampión | Busquedas activas y demanda inducida realizadas | 80% | 100% |  |  | 50000 | 50000
|  |  |  | Desarrollar acciones de Prevención de los riesgos en la poblacion infantil Acciones colectivas Contratacion de talento humano para acciones operativas del programa ampliado de Inmunización | 12.5% | 1, Realizar el 100% de los estudios de campo de los eventos de enfermedades inmunoprevenibles y su seguimiento de acuerdo a la normatividad | Porcentaje de estudios de campo de los eventos de enfermedades prevenibles por vacunas | 100% | 100%
|  |  |  | COMPETENCIA LABORAL Contratacion de servicios | 12.5% | 1, Realizar anualmente el proceso de coordinación con IPS para la certificación de su personal en PAI | proceso de certificación de competencias en PAI en 1 IPS | 0 | 1 |  | 5000 |  | 0 | 5000 | 0 | 0
PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | % | ACTIVIDADES | % | META DE ACTIVIDAD | INDICADOR DE ACTIVIDAD |  |  | RECURSOS (miles) |  |  | cronograma |  |  |  | Funcionario
[7 empty] | NOMBRE | VALOR ACTUAL A 31 DE DIC/11 | VALOR ESPERADO A 31 DE DIC/12 | PROPIOS | SGP | OTROS | Ene - Marz | Abril - Jun | Jul - Sep | Oct - Dic
SALUD PUBLICA |  | Prevencion Seguridad alimentaria y Nutricional 2012 |  | Fortalecimiento de acciones de Seguridad alimentaria y Nutricional Contratacion de Talento humano | 50% | Actualizar el plan de Seguridad alimentaria y nutricional Bread Fruit and Crab | Plan actualizado | 0.75 | 20% |  | 27500 |  | 27500 |  |  |  | Gina Manuel
[6 empty] | Coordinar intersectorialmente la ejecución el plan de Seguridad alimentaria y nutricional Bread Fruit and Crab | Plan de seguridad Alimentaria y Nutricional ejecutado | 1% | 1% |  | 12000 |  | 4000 | 4000 | 4000
|  |  |  | Implementación del sistema de vigilancia y seguimiento nutricional de bajo peso al nacer y menores de 12 años Compra de Software | 25% | Implementar el componente de vigilancia de la situación nutricional para la población menor de 12 años y gestantes | Sistema de vigilancia implementado | 0 | 1% |  | 25000 |  |  | 25000
|  |  |  | Desarrollar acciones de IEC ebn Lactancia Materna, alimentación complementaria y Ptrones alimentarios | 25% | Desarrollo de servicio de Comunicaciones | Servicio de comunicaciones operando | 0 | 1 |  | 15000 |  | 0 | 15000
PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | % | ACTIVIDADES | % | META DE ACTIVIDAD | INDICADOR DE ACTIVIDAD |  |  | RECURSOS (miles) |  |  | cronograma |  |  |  | Funcionario
[7 empty] | NOMBRE | VALOR ACTUAL A 31 DE DIC/11 | VALOR ESPERADO A 31 DE DIC/12 | PROPIOS | SGP | OTROS | Ene - Marz | Abril - Jun | Jul - Sep | Oct - Dic
SALUD
|  |  |  | 1. Mantener activo los comités Departamentales relacionados con el control de Enfermedades Vectoriales y Zoonóticas. Plan de Accion. |  | Plan de acción formulado, articulado interinstitucionalmente y en ejecución en un 30% | Porcentaje de avance del plan de acción interinstitucional | 0 | 30% | [7 empty] | SHEREE DUFFIS Y STEPHANY BERNARD
|  |  |  | 2. Realizar el diseño, implementación y evaluación del plan medios para las acciones de IEC a la población sobre factores de riesgo para la transmisión de enfermedades vectoriales y zoonóticos. Contratacion de servicios IEC. |  | Diseñar, implementar, y evaluar anualmente el plan medios para las acciones de IEC | Numero de plan de medios diseñado, implementado y evaluado | 0 | 1 | 4906 | [6 empty] | SHEREE DUFFIS Y STEPHANY BERNARD
[6 empty] | Realizar la implementación de la estrategia COMBI en (03) de barrios de alto riesgo de transmisión vectorial y zoonóticas. | Numero de barrios con estrategia COMBI | 1 | 3 | 10000 |  |  |  |  | 10000
|  |  |  | 3. Aumentar la cobertura de vacunación antirrábica de caninos y felinos en el Departamento. Compra de insumos. |  | Aumentar la cobertura de vacunación antirrábica canina y felina en un 57%. | Porcentaje de Cobertura de vacunación antirrábica de caninos y felinos | 52% | 57% | 4099 |  |  |  |  | 4099 |  | SHEREE DUFFIS
|  |  |  | 3. Aumentar la cobertura de vacunación antirrábica de caninos y felinos en el Departamento. Contratacion de promotores de salud y/o bachilleres |  | Aumentar la cobertura de vacunación antirrábica canina y felina en un 57%. | Porcentaje de Cobertura de vacunación antirrábica de caninos y felinos | 52% | 57% | 17160 |  |  |  |  | 17160
|  |  |  | 3. Aumentar la cobertura de vacunación antirrábica de caninos y felinos en el Departamento. Asistencia tecnica a providencia y reuniones nacionales |  | Aumentar la cobertura de vacunación antirrábica canina y felina en un 57%. | Porcentaje de Cobertura de vacunación antirrábica de caninos y felinos | 52% | 57% | 2901 | [5 empty] | 2901
|  |  |  | 4.Realizar el monitoreo de coberturas de vacunación antirrábica canina y felina |  | Realizar un monitoreo de coberturas anual de vacunación antirrábica canina y felina | Numero de monitoreo de cobertura vacunación antirrábica de caninos y felinos | 0 | 1 | [7 empty] | SHEREE DUFFIS
|  |  |  | 5. Realizar acciones de control de población canina y felina en Departamento. Contratacion de medico veterinario. |  | Realizar 200 cirugías de esterilización canina y felina. | Numero de esterilización canina y felina | 180 | 200 |  | 18000 |  |  | 3600 | 7200 | 7200 | SHEREE DUFFIS
[6 empty] | Realizar 01 jornada de recolección, atención primaria, esterilización y adopción de caninos. | Número de jornadas de recolección, atención primaria, esterilización y adopción de caninos | 0 | 1 | [7 empty] | SHEREE DUFFIS
|  |  |  | 5. Realizar acciones de control de población canina y felina en Departamento. Compra de insumos |  | Realizar 200 cirugías de esterilización canina y felina. | Numero de esterilización canina y felina | 180 | 200 | 20650 |  |  |  |  | 0 | 20650 | SHEREE DUFFIS
[6 empty] | Realizar 01 jornada de recolección, atención primaria, esterilización y adopción de caninos. | Número de jornadas de recolección, atención primaria, esterilización y adopción de caninos | 0 | 1 | [7 empty] | SHEREE DUFFIS
|  |  |  | 5. Realizar acciones de control de población canina y felina en Departamento. Contratacion de medico veterinario. |  | Realizar 200 cirugías de esterilización canina y felina. | Numero de esterilización canina y felina | 180 | 200 | 2000 | 6600 |  |  |  | 3600 | 5000 | SHEREE DUFFIS
[6 empty] | Realizar 01 jornada de recolección, atención primaria, esterilización y adopción de caninos. | Número de jornadas de recolección, atención primaria, esterilización y adopción de caninos | 0 | 1 | [7 empty] | SHEREE DUFFIS
|  |  |  | 6. Realizar el control químico de roedores. Compra de insumos. |  | Realizar dos (02) brigada masiva de control químico de roedores anual a las viviendas, lotes baldíos y espacios públicos del Departamento | Numero de brigadas de control químico de roedores | 0 | 2 | 101100 | 83532 |  |  |  |  | 184632 | SHEREE DUFFIS
|  |  |  | 7. Realizar el control vectorial en sus fases larval y adulta en el Departamento. Contratacion biologa-entomologa. |  | Mantener los índices aedico por debajo de un 29% en cuatrienio | Índices aedico (%)= Numero de casa positivas para Aedes/ Numero de casas visitadas | 29% | 28% | 2500 | 14400 |  |  | 2400 | 7200 | 7300 | STEPHANY BERNARD
|  |  |  | 7. Realizar el control vectorial en sus fases larval y adulta en el Departamento. Contratacion 1 auxiliar en vectores |  | Mantener los índices aedico por debajo de un 29% en cuatrienio | Índices aedico (%)= Numero de casa positivas para Aedes/ Numero de casas visitadas | 29% | 28% |  |  | 8400 |  | 2800 | 5600 | 0 | STEPHANY BERNARD
|  |  |  | 7. Realizar el control vectorial en sus fases larval y adulta en el Departamento. Compra de insumos |  | Mantener los índices aedico por debajo de un 29% en cuatrienio | Índices aedico (%)= Numero de casa positivas para Aedes/ Numero de casas visitadas | 29% | 28% | 2928 | 2152 |  |  | 1693 | 1693 | 1694 | STEPHANY BERNARD
|  |  |  | 8. Realizar ciclos de control quimicos vectorial. Compra de Insumos y vehiculo |  | Realizar dos (02) ciclos de control químico de vectores anual. | No. De ciclos realizados/No. De ciclos programados | 2 | 2 | 24055 |  | 81558 |  |  | 24055 | 81558 | STEPHANY BERNARD
|  |  |  | 8. Realizar ciclos de control quimicos vectorial. Contratacion 2 auxiliares en vectores |  | Realizar dos (02) ciclos de control químico de vectores anual. | No. De ciclos realizados/No. De ciclos programados | 2 | 2 | 9800 | 8400 |  |  | 2800 | 5600 | 9800 | STEPHANY BERNARD
|  |  |  | 9. Realizar otras acciones fortalecimiento de control vectorial. Contratacion de transporte insumos |  | Aumentar la vigilancia y control de criaderos naturales y artificiales identificados en un 3% | No. De criaderos inspeccionados/ No. De criaderos identificados | 90% | 93% |  | 7000 |  |  |  | 7000 |  | STEPHANY BERNARD
|  |  |  | 9. Realizar otras acciones fortalecimiento de control vectorial. Contratacion 2 auxiliares en vectores |  | Aumentar la vigilancia y control de criaderos naturales y artificiales identificados en un 3% | No. De criaderos inspeccionados/ No. De criaderos identificados | 90% | 93% |  |  | 18200 |  | 1400 | 4200 | 12600 | STEPHANY BERNARD
|  |  |  | 9. Realizar otras acciones fortalecimiento de control vectorial. Asistencia tecnica a providencia y reuniones nacionales |  | Aumentar la vigilancia y control de criaderos naturales y artificiales identificados en un 3% | No. De criaderos inspeccionados/ No. De criaderos identificados | 90% | 93% |  |  | 2485 |  |  | 2485 |  | STEPHANY BERNARD
|  |  |  | 9. Realizar otras acciones fortalecimiento de control vectorial. Compra de insumos |  | Aumentar la vigilancia y control de criaderos naturales y artificiales identificados en un 3% | No. De criaderos inspeccionados/ No. De criaderos identificados | 90% | 93% | 2901 |  |  |  |  | 2901 |  | STEPHANY BERNARD
|  |  |  | 10. Actualizar el diagnostico sanitario de porquerizas |  | Actualizar el diagnostico sanitario de las porquerizas | Porcentaje del diagnostico sanitario de porquerizas actualizado |  | 0 | [7 empty] | SHEREE DUFFIS
|  |  |  | 10. Fortalecer las EPS-IPS en la aplicación de las guías de atención y protocolos de manejo y control de eventos de enfermedades vectoriales y zoonóticas |  | EPS-IPS fortalecidos en la aplicación de las guías de atención y protocolos de manejo y control de eventos de enfermedades vectoriales y zoonóticas en un 100% | Porcentaje de EPS-IPS fortalecidos en la aplicación de las guías de atención y protocolos de manejo y control de eventos de enfermedades vectoriales y zoonóticas | 100% | 100% | [7 empty] | STEPHANY BERNARD
|  |  |  | 11. Realizar los estudios de campo epidemiológico de acuerdo a la normatividad de los eventos de enfermedades vectoriales y zoonóticas |  | Realizar los estudios de campo de acuerdo a la normatividad de los eventos de enfermedades vectoriales y zoonóticas en un 30% | Porcentaje de eventos enfermedades vectoriales y zoonóticas con estudios de campo | 30% | 30% | [7 empty] | STEPHANY BERNARD
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 205000 | 140084 | 110643 | 0 | 14693 | 102793 | 333335
PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | % | ACTIVIDADES | % | META DE ACTIVIDAD | INDICADOR DE ACTIVIDAD |  |  | RECURSOS (miles) |  |  | cronograma |  |  |  | Funcionario
[7 empty] | NOMBRE | VALOR ACTUAL A 31 DE DIC/11 | VALOR ESPERADO A 31 DE DIC/12 | PROPIOS | SGP | OTROS | Ene - Marz | Abril - Jun | Jul - Sep | Oct - Dic
SALUD PUBLICA | VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA |  |  | 1. Conformar y operativizar el Consejo Territorial de Salud Ambiental COTSA para intervenir interinstitucionalmente los factores de riesgo ambiental. Contratacion de Tecnico | 2.77 | Plan de acción formulado, articulado interinstitucionalmente y en ejecución | Plan de acción formulado, articulado interinstitucionalmente y en ejecución | 0% | 50% |  | 6400 |  |  | 1600 | 4800 |  | ANGELA IDARRAGA ORTIZ
[6 empty] | Implementar y desarrollar la política de salud ambiental en la entidad territorial | Política de salud ambiental en la entidad territorial formulada e implementada | 0% | 50%
|  |  |  | 1. Conformar y operativizar el Consejo Territorial de Salud Ambiental COTSA para intervenir interinstitucionalmente los factores de riesgo ambiental. Contratacion de tecnico en sistema | 2.77 | Plan de acción formulado, articulado interinstitucionalmente y en ejecución | Plan de acción formulado, articulado interinstitucionalmente y en ejecución | 0% | 50% | 5000 | 1400 |  |  | 3200 | 3200 |  | ANGELA IDARRAGA ORTIZ
[6 empty] | Implementar y desarrollar la política de salud ambiental en la entidad territorial | Política de salud ambiental en la entidad territorial formulada e implementada | 0% | 50%
|  |  |  | 1. Conformar y operativizar el Consejo Territorial de Salud Ambiental COTSA para intervenir interinstitucionalmente los factores de riesgo ambiental. Compra de insumos | 2.77 | Plan de acción formulado, articulado interinstitucionalmente y en ejecución | Plan de acción formulado, articulado interinstitucionalmente y en ejecución | 0% | 50% |  | 2100 |  |  |  | 2100 |  | ANGELA IDARRAGA ORTIZ
[6 empty] | Implementar y desarrollar la política de salud ambiental en la entidad territorial | Política de salud ambiental en la entidad territorial formulada e implementada | 0% | 50%
|  |  |  | 2. Acciones de Información, Educación y Capacitación – IEC. | 8.33 | Diseñar, implementar, y evaluar anualmente el plan medios para las acciones de IEC | Numero de plan de medios diseñado, implementado y evaluado | 0 | 1 | [7 empty] | ANGELA IDARRAGA, SHEREE DUFFIS Y STEPHANY BERNARD
|  |  |  | 3. Acciones de vigilancia de la calidad del agua potable . Contratacion de Ingeniero Ambiental. | 4.2 | Diseñar mapas de Riesgo de Calidad de Agua | Mapa de Riesgo de Calidad del Agua diseñados | 0 | 10 |  | 15900 |  |  | 2650 | 7950 | 5300 | ANGELA IDARRAGA ORTIZ
[6 empty] | Realizar vigilancia de la calidad del agua de acueducto en SAI y en Providencia según lineamientos nacionales | % de las muestras de vigilancia agua=Nº muestras analizadas/Nº muestras programadas | 77% | 80%
|  |  |  | 3. Acciones de vigilancia de la calidad del agua potable. Contratacio de Tecnico en Saneamiento o afines | 4.2 | Diseñar mapas de Riesgo de Calidad de Agua | Mapa de Riesgo de Calidad del Agua diseñados | 0 | 10 |  | 6400 |  |  | 1600 | 4800 |  | ANGELA IDARRAGA ORTIZ
[6 empty] | Realizar vigilancia de la calidad del agua de acueducto en SAI y en Providencia según lineamientos nacionales | % de las muestras de vigilancia agua=Nº muestras analizadas/Nº muestras programadas | 77% | 80%
|  |  |  | 4. Acciones de vigilancia de Residuos Hospitalarios y Similares RH. Contratación de Ingeniero Ambiental | 8.33 | Aumentar la vigilancia PGIRHS generadores de RH | % generadores de RH con PGIRH vigilado= Nº generadores RH vigilado PGRHS/Nº total de generadores de RH | 77% | 80% |  | 15900 |  |  | 2600 | 7800 | 5200 | ANGELA IDARRAGA ORTZ
|  |  |  | 5. Acciones de vigilancia de calidad de aire y ruido. Contratacion de Tecnico en Saneamiento | 8.33 | Aumentarlas visitas de inspección a los establecimientos generadores de emisiones atmosféricas y de ruido | % establecimientos generadores de emisiones atmosféricas y ruido vigilados=Nº establecimientos vigilados/Nº total establecimientos generadores de emisiones atmosféricas y ruido | 50% | 60% |  | 6400 |  |  | 1400 | 4200 | 1400 | ANGELA IDARRAGA ORTIZ
|  |  |  | 6. Acciones de vigilancia de alimentos y bebidas alcohólicas. Contratacion de 5 tecnicos en alimentos / saneamiento / gestion ambiental | 8.33 | Aumentar la cobertura de vigilancia de establecimientos gastronómicos y de distribución de alimentos y bebidas alcohólicas | Porcentaje de establecimientos vigilados= Numero de establecimientos programados según censo / Numero de establecidos vigilados | 64% | 70% |  | 14400 | 52900 |  | 14200 | 26700 | 26400 | SHEREE DUFFIS
[10 empty] | 5000 | 68900 | 52900 | 0 | 27250 | 61550 | 38300 | 0
|  |  |  | 7. Acciones de vigilancia de Servicio Farmaceuticos. Contratacion de Quimico Farmaceutico. | 2.77 | Aumentar la cobertura de vigilancia de servicios farmacéuticos en un 85% | Porcentaje de establecimientos vigilados | 82% | 85% | 22600 | 10600 |  |  | 1400 | 10600 | 21200 | SHEREE DUFFIS
[6 empty] | Realizar una compra anual medicamento de control especial monopolio del estado, elementos y equipos | Numero de compras de medicamentos de control especial monopolio del estado, elementos y equipos | 0 | 1
[6 empty] | Garantizar que la infraestructura del FRE para el almacenamiento de los MME cumpla con las buenas practicas de almacenamiento y conservacion de la calidad de los medicamentos durante el tiempo de vida util de los mismos. | % de cumplimiento sobre fiscalizacion, almacenamiento y conservacion de la calidad de los medicamentos de control especial de monopolio del estado | 0 | 100%
[6 empty] | Diseñar, implementar, y evaluar anualmente el plan medios para las acciones de IEC | Numero de plan de medios diseñado, implementado y evaluado | 0 | 1
[6 empty] | Realizar asistencia tecnicas al municipio o asistir a reuniones nacionales | Numeros de asistencia tecnicas al municipio o asistencia a reuniones nacionales |  | 1
|  |  |  | 7. Acciones de vigilancia de Servicio Farmaceuticos. Adquisicion de insumos | 2.77 | Aumentar la cobertura de vigilancia de servicios farmacéuticos en un 85% | Porcentaje de establecimientos vigilados | 82% | 85% | 9370 |  |  | 2829 |  | 6541 |  | SHEREE DUFFIS
[6 empty] | Realizar una compra anual medicamento de control especial monopolio del estado, elementos y equipos | Numero de compras de medicamentos de control especial monopolio del estado, elementos y equipos | 0 | 1
[6 empty] | Garantizar que la infraestructura del FRE para el almacenamiento de los MME cumpla con las buenas practicas de almacenamiento y conservacion de la calidad de los medicamentos durante el tiempo de vida util de los mismos. | % de cumplimiento sobre fiscalizacion, almacenamiento y conservacion de la calidad de los medicamentos de control especial de monopolio del estado | 0 | 100%
[6 empty] | Diseñar, implementar, y evaluar anualmente el plan medios para las acciones de IEC | Numero de plan de medios diseñado, implementado y evaluado | 0 | 1
[6 empty] | Realizar asistencia tecnicas al municipio o asistir a reuniones nacionales | Numeros de asistencia tecnicas al municipio o asistencia a reuniones nacionales |  | 1
|  |  |  | 7. Acciones de vigilancia de Servicio Farmaceuticos. Asistencia tecnica al Municipio y reuniones | 2.77 | Realizar una compra anual medicamento de control especial monopolio del estado, elementos y equipos | Numero de compras de medicamentos de control especial monopolio del estado, elementos y equipos | 0 | 1 | 1500 | [5 empty] | 1500
[6 empty] | Garantizar que la infraestructura del FRE para el almacenamiento de los MME cumpla con las buenas practicas de almacenamiento y conservacion de la calidad de los medicamentos durante el tiempo de vida util de los mismos. | % de cumplimiento sobre fiscalizacion, almacenamiento y conservacion de la calidad de los medicamentos de control especial de monopolio del estado | 0 | 100%
[6 empty] | Diseñar, implementar, y evaluar anualmente el plan medios para las acciones de IEC | Numero de plan de medios diseñado, implementado y evaluado | 0 | 1
[6 empty] | Realizar asistencia tecnicas al municipio o asistir a reuniones nacionales | Numeros de asistencia tecnicas al municipio o asistencia a reuniones nacionales |  | 1
[10 empty] | 33470 | 10600 | 0 | 2829 | 1400 | 17141 | 22700
44070
|  |  |  | 8. Acciones de vigilancia de centros y consultorios de esteticas. | 8.33 | Aumentar la cobertura de vigilancia de centros y consultorios de esteticas en 87% | Porcentaje de establecimientos vigilados | 84% | 87% | [7 empty] | SHEREE DUFFIS
|  |  |  | 9. Acciones de peluquerias, baberias y sala de belleza. Contratacion de tecnico profesional en servicios farmaceuticos. | 8.33 | Aumentar la cobertura de vigilancia de peluquerías, beberías y sala de bellezas en un 87% | Porcentaje de establecimientos vigilados | 84% | 87% |  | 8100 |  |  |  | 5400 | 2700 | SHEREE DUFFIS
|  |  |  | 10. Acciones de vigilancia de tiendas narutistas. | 8.33 | Aumentar la cobertura de vigilancia de tiendas naturistas 100% | Porcentaje de establecimientos vigilados | 100% | 100% | [7 empty] | SHEREE DUFFIS
|  |  |  | 11. Acciones de vigilancia de empresas de plaguicidas | 8.33 | Aumentar la cobertura de vigilancia de empresas de plaguicidas87% | Porcentaje de establecimientos vigilados | 86% | 87% | [7 empty] | STEPHANY BERNARD
|  |  |  | 12. Otras acciones de vigilancia de Riesgo Químico. Contratacion de tecnico en saneamiento. | 8.33 | Actualizar el censo de otros establecimientos de riesgo químico en un 70% | Porcentaje de censo de otros establecimientos de riesgo de químico | 50% | 70% |  | 6400 |  |  |  | 1600 | 4800 | ANGELA IDARRAGA
[6 empty] | Aumentar la cobertura de vigilancia de otros establecimientos de riesgo químico en un 55% | Porcentaje de establecimientos vigilados | 50% | 55%
[5 empty] | 99.99 |  |  |  |  | 38470 | 94000 | 52900 | 2829 | 28650 | 85691 | 68500
185370
AREA FUNCIONAL | PROYECTO | FUENTE DE FINANCIACION | PRESUPUESTADO |  | APROPIACION FINAL | CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD | CERTIFICADOS DE REGISTRO PRESUPUESTAL | SALDO DISPONIBILIDAD | SALDO REGISTROS | % EJECUCIÓN | ELIZABETH MERA GARCIA
|  |  | INICIAL | ADICION
SALUD | Regimen subsidiado | SGP Salud Subsidios Continuidad - SSF | 4102615639 | 0 | 4102615639 | 3654164784 | 3654164784 | 448450855 | 448450855 | 89.0691
|  | Fosyga - SSF | 3926950450 | 1252656970 | 5179607420 | 5179607419 | 4975451909 | 1 | 204155511 | 96.0585
|  | Esfuerzo Propio Territorial Regimen Subsidiado - CSF | 994753426 | 1312079815 | 2306833241 | 2306833241 | 2306833241 | 0 | 0 | 100
| Mejoramiento de la Accesibilidad a los Servicios de Salud Publica - Prestacion de Servicios | SGP | 3830987236 | 1674858803 | 5505846039 | 5341553206 | 3200671082 | 164292833 | 2305174957 | 58.1322
| Desarrollo de Servicios y prestación de servicios | Rentas cedidas | 298901371 | 0 | 298901371 | 142951350 | 12951350 | 155950021 | 285950021 | 4.333
|  | Recursos propios |  | 130000000 | 130000000 | 0 | 0 | 130000000 | 130000000 | 0
| Fortalecimiento del sistema obligatorio de garantia de calidad del Departamento SAI 2012-1015 | Recursos propios |  | 150000000 | 150000000 | 120357850 | 0 | 29642150 | 150000000 | 0
| Prevencion Salud Infantil en San Andres Isla 2012-2015 | SGP (Salud Pública) | 184800000 | 148895658 | 333695658 | 215810903 | 176873786 | 117884755 | 156821872 | 53.0045
|  | Esfuerzo Propio Territorial - Rentas cedidas | 15000000 | 0 | 15000000 | 0 | 0 | 15000000 | 15000000 | 0
|  | SGP (4% economia) |  | 39325000 | 39325000 | 7800000 | 0 | 31525000 | 39325000 | 0
|  | Min Proteccion Social | 100000000 | -23602000 | 76398000 | 25500000 | 25028160 | 50898000 | 51369840 | 32.7602
| Prevención seguridad alimentaria y nutricional 2012-2015 San Andrés Isla | SGP (Salud Pública) | 20500000 |  | 20500000 | 19700000 | 19616770 | 800000 | 883230 | 95.6916
|  | Min Proteccion Social | 46000000 | -46000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Prevencion de los Factores de Salud Sexual y reproductiva en San Andrés Isla 2012-2015 | SGP (Salud Pública) | 45000000 | 19797658 | 64797658 | 64797658 | 63047657 | 0 | 1750001 | 97.2993
|  | Esfuerzo Propio Territorial - Rentas cedidas | 5000000 |  | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 100
|  | Min Proteccion Social | 115000000 |  | 115000000 | 5750000 | 5750000 | 109250000 | 109250000 | 5
| Proyecto salud bucal Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina | SGP (Salud Pública) | 40000000 | 0 | 40000000 | 38391765 | 38291765 | 1608235 | 1708235 | 95.7294
|  | Esfuerzo Propio Territorial - Rentas cedidas | 5000000 |  | 5000000 | 0 | 0 | 5000000 | 5000000 | 0
|  | Min Proteccion Social | 50000000 |  | 50000000 | 0 | 0 | 50000000 | 50000000 | 0
| Prevencion de laS Enfermedades de Salud Mental, Consumo de Sustancias Psicoactivas y Violencia Intrafamiliar San Andrés | Recursos propios |  | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 | 20000000 | 20000000 | 0
|  | Rentas cedidas |  | 15000000 | 15000000 | 0 | 0 | 15000000 | 15000000 | 0
|  | SGP (Salud Pública) | 25000000 | 0 | 25000000 | 23400000 | 18200000 | 1600000 | 6800000 | 72.8
|  | Min Proteccion Social | 19475342 | 220000000 | 239475342 | 120000000 | 120000000 | 119475342 | 119475342 | 50.1095
SALUD | Prevención y disminución de las enfermedades transmisibles y las zoonosis en San Andrés y Providencia Islas | SGP (Salud Pública) | 45000000 | 11552483 | 56552483 | 53320000 | 46600000 | 3232483 | 9952483 | 82.4013
|  | Recursos propios | 50000000 | 150000000 | 200000000 | 175420000 | 39900000 | 24580000 | 160100000 | 19.95
|  | Esfuerzo Propio Territorial - Rentas cedidas | 5000000 |  | 5000000 | 4000000 | 0 | 1000000 | 5000000 | 0
|  | Min proteccion social |  | 139146447 | 139146447 | 98153357 | 17896457 | 40993090 | 121249990 | 12.8616
|  | Min Proteccion Social - ETV | 65000000 | 0 | 65000000 | 9800000 | 9800000 | 55200000 | 55200000 | 15.0769
| Implemetación Plan de Promoción Prevención e Intervención Intersectorial de Enfermedades cronicas San Andrés y Providencia | SGP (Salud Pública) | 22000000 | 8038320 | 30038320 | 22400000 | 22400000 | 7638320 | 7638320 | 74.5714
|  | Esfuerzo Propio Territorial - Rentas cedidas | 5000000 |  | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 100
|  | Min Protección Social | 11000000 |  | 11000000 | 0 | 0 | 11000000 | 11000000 | 0
| Mejoramiento de la Seguridad Sanitaria y Ambiental 2012-2014 San Andrés Providencia y Santa Catalina | SGP (Salud Pública) | 94000000 | 52900500 | 146900500 | 82000000 | 80650000 | 64900500 | 66250500 | 54.9011
|  | Esfuerzo Propio Territorial - Rentas cedidas | 5000000 |  | 5000000 | 0 | 0 | 5000000 | 5000000 | 0
|  | Min Proteccion Social | 100000000 | 0 | 100000000 | 39950000 | 39950000 | 60050000 | 60050000 | 39.95
| Fortalecimiento de la unidades de vigilancia en Salud Publica Municipal y Departamental San Andrés y Providencia | SGP (Salud Pública) | 60000000 | 0 | 60000000 | 59802353 | 52614102 | 197647 | 7385898 | 87.6902
|  | Esfuerzo Propio Territorial - Rentas cedidas | 5000000 |  | 5000000 | 5000000 | 4358000 | 0 | 642000 | 87.16
|  | Min Proteccion Social | 342800000 | 450873101 | 793673101 | 427537748 | 190461160 | 366135353 | 603211941 | 23.9974
| Proyecto laboratorio de saludpública 2012-2015 San Andrés Providencia y Santa Catalina | SGP (Salud Pública) | 72415807 | 11552483 | 83968290 | 77050000 | 74550000 | 6918290 | 9418290 | 88.7835
|  | Min Protección Social | 210000000 | 366971370 | 576971370 | 43950000 | 43950000 | 533021370 | 533021370 | 7.6174
| Capacitación de actores del sistema de salud y otros sectores en la formulación del Plan de Salud San Andrés y Providencia | SGP (Salud Pública) | 13000000 | 15500000 | 28500000 | 0 | 0 | 28500000 | 28500000 | 0
|  | Esfuerzo Propio Territorial - Rentas cedidas | 5000000 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 5000000 | 5000000 | 0
|  | Min Proteccion Social | 50000000 | 0 | 50000000 | 0 | 0 | 50000000 | 50000000 | 0
| Fortalecimiento del sistema de vigilancia del Riesgo Laboral San Andrés y Providencia | SGP (Salud Pública) | 30500000 | 2600000 | 33100000 | 24000000 | 21000000 | 9100000 | 12100000 | 63.4441
|  | Esfuerzo Propio Territorial - Rentas cedidas | 5000000 |  | 5000000 | 0 | 0 | 5000000 | 5000000 | 0
| Proyecto promoción y prevención de enfermedades para las personas mayores del Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 2012-2015 | SGP (Salud Pública) | 24500000 | 0 | 24500000 | 24300000 | 24000000 | 200000 | 500000 | 97.9592
SALUD |  | Esfuerzo Propio Territorial - Rentas cedidas | 10000000 | 0 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 100
|  | Min Proteccion Social | 50000000 |  | 50000000 | 0 | 0 | 50000000 | 50000000 | 0
| Proyecto discapacitados Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina Islas | SGP (Salud Pública) | 10000000 | 0 | 10000000 | 9993000 | 0 | 7000 | 10000000 | 0
|  | Esfuerzo Propio Territorial - Rentas cedidas | 99911000 | 16200000 | 116111000 | 61900000 | 59300000 | 54211000 | 56811000 | 51.0718
|  | Min Proteccion Social | 46000000 | 101475545 | 147475545 | 42375000 | 1050000 | 105100545 | 146425545 | 0.71198
| Asistencia prestación en salud a los Desplazados por la violencia en San Andres Islas | Esfuerzo Propio Territorial - Rentas cedidas | 3500000 | 0 | 3500000 | 0 | 0 | 3500000 | 3500000 | 0
|  | Transferencias Ministerio |  | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 3000000 | 3000000 | 0
| Fortalecimiento de la expanción de la estrategia alto al TBC y control de Lepra en el Depto San Andrés Providencia | SGP (Salud Pública) | 49250000 | 0 | 49250000 | 47391126 | 42224194 | 1858874 | 7025806 | 85.7344
|  | Esfuerzo Propio Territorial - Rentas cedidas | 5000000 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 5000000 | 5000000 | 0
|  | Min Proteccion Social - TBC | 42000000 | 101195827 | 143195827 | 60391529 | 27391529 | 82804298 | 115804298 | 19.1287
|  | Min Proteccion Social - Lepra | 26250000 | 33756429 | 60006429 | 13687092 | 10853626 | 46319337 | 49152803 | 18.0874
|  | Transferencias Ministerio | 10000000 | 0 | 10000000 | 10000000 | 6600000 | 0 | 3400000 | 66
| Prevención fondo rotatorio de estupefacientes 2012-2015 San Andrés y Providencia | Fondo rotatorio de estupefacientes | 18500000 | 14970177 | 33470177 | 13987291 | 12387291 | 19482886 | 21082886 | 37.0099
PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRE | Adecuacion, Dotacion e Implementacion del Centro Regulador de Urgencias del Departamento Archipielago de San Andrés | Recursos propios | 50000000 | 150000000 | 200000000 | 65064842 | 1861333 | 134935158 | 198138667 | 0.93067
SECTOR RAIZAL | Proyecto diseño modelo intercultural de Salud San Andres | Esfuerzo Propio Territorial - Rentas cedidas | 20000000 | 0 | 20000000 | 0 | 0 | 20000000 | 20000000 | 0
TOTAL SALUD |  |  | 15485610271 | 6542744586 | 22028354857 | 18758091514 | 15466678196 | 3270263343 | 6561676661 | 70.2126
PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | % | ACTIVIDADES | % | META DE ACTIVIDAD | INDICADOR DE ACTIVIDAD |  |  | RECURSOS (miles) |  |  | cronograma |  |  |  | Funcionario
[7 empty] | NOMBRE | VALOR ACTUAL A 31 DE DIC/11 | VALOR ESPERADO A 31 DE DIC/12 | PROPIOS | SGP | OTROS | Ene - Marz | Abril - Jun | Jul - Sep | Oct - Dic
PROMOCION SOCIAL, AL DERECHO Y SIN REQUISITOS | DISCAPACITADOS | DISCAPACITADOS SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLAS | 100% | coordinación de acciones dentro del proyecto y hacer seguimiento en el proceso de Inspección, vigilancia y control a las EPS/IPS en el desarrollo del proceso de obligatorio cumplimiento, seguimiento a las acciones de P y P, terapia ocupacional y fisioterapia con el siguiente alcance de objetivos: 1) Realizar acompañamiento de seguimiento, vigilancia y control de los procesos desarrollados por las EPS/IPS en cumplimiento de las acciones de promoción y prevención, cumplimiento de la norma técnica y atención en salud de acuerdo a la discapacidad. 2) Realizar procesos de sensibilización, IEC (Inducción, Educación y capacitación) a la comunidad en general sobre el proceso de inclusión, RBC en discapacidad, derechos y deberes, identificación del tipo de discapacidad, a través de charlas, capacitaciones comunitarias, por los diferentes medios de comunicación y durante el proceso que se realiza hogar a hogar. 3) Búsqueda activa hogar a hogar en discapacidad mental, cognitiva, sensorial y múltiple, realizar evaluación diagnostica, inducción a los servicios de salud y prescripción de ayudas técnicas si la requieren. 4) conformación del libro de avecindamiento de discapacidad mental severa. 5) Apoyo en el proceso de RBC (Rehabilitación basada en la comunidad). 6) Apoyo a los procesos que lidere la Secretaria de Salud con el Comité Departamental. T0ÑO | 30% | INSPECCION,VIGILANCIA Y CONTROL EN EL DEPARTAMENTO | Control seguimiento y vigilancia. Cumplimiento de normas técnicas No. De personas atendidas | 100% 80% | 100% 90% | 33389737 | [6 empty] | MARTAH FLOREZ
|  |  |  | adopte, adapte y ejecute el Plan de RBC (rehabilitación basada en la comunidad) Departamental con enfoque diferencial de acuerdo a las guías de RBC de la Organización Mundial de la salud dentro del proyecto de Discapacitados San Andrés Providencia y Santa Catalina con el siguiente alcance de objetivos: 1) Identificación de líderes en las familias y comunitarios, para que formen parte en el proceso de la Rehabilitación Basada en la Comunidad en el Departamento. 2) Participar, orientar, concertar y formular con la comunidad propuestas de rehabilitación e inclusión que se puedan atender y lograr de forma realista. 3) Sensibilizar a la comunidad en general para asumir su rol en el proceso de RBC. 4) Sensibilización, capacitación e implementación de acciones tendientes al proceso de empoderamiento de los líderes para dar inicio al proceso de RBC comunitario. 5) Trabajar y dar seguimiento a las acciones implementadas en el Plan de RBC (Rehabilitación basada en la Comunidad) en el Departamento. 6) Brindar herramientas prácticas (Ejercicios, recomendaciones, pautas de conducta, etc.) a las personas con discapacidad y sus familias para su desempeño en general dentro del Plan. 7) Apoyo a los procesos que se lideren desde la secretaria de salud con el Comité Departamental. 8) Diseñar formatos, material educativo necesario, elaborar cronograma de actividades individual y el articulado con el equipo de trabajo conjuntamente con el coordinador de proyecto. . AURELIA | 20% | RBC REHABILITACIÓN BASADA EN LA COMUNIDAD DEPARTAMENTAL | No. De personas identificadasatendidas | 132 | 132 | 27099737
|  |  |  | compra y entrega de ayudas tecnicas | 20% | BANCO DE AYUDAS TECNICAS DEPARTAMENTAL | No. De ayudas compradas y entregadas | 20 | 20 | 3383050 | 18400000 | 147475545
|  |  |  | realizar el proceso de identificación, sensibilización en las personas con discapacidad y a su grupo familiar y asignación de ayudas técnicas de acuerdo a la discapacidad con el siguiente alcance de objetivos: 1) Localización y sensibilización de las personas con discapacidad, atreves de búsqueda activa. 2) Realizar proceso de sensibilización, IEC (Inducción, educación y capacitación), a la comunidad en general, sobre el proceso de inclusión, RBC (Rehabilitación basada en la comunidad), derechos y deberes, identificación del tipo de discapacidad atreves de charlas, capacitaciones comunitarias, por los diferentes medios de comunicación y durante el proceso que se realiza hogar a hogar. 3) Aplicación de proceso de evaluación, prescripción y asignación de ayudas técnicas de acuerdo a la discapacidad en los físicos y múltiples. 4) Identificación y reporte a la secretaria de salud durante la búsqueda activa de las discapacidades mentales, cognitiva y sensoriales. 5) Inducción a los servicios de salud y confirmando con la recepción del usuario..SAUL | 20% | BANCO DE AYUDAS TECNICAS DEPARTAMENTAL | No. De personas atendidas | 47 | 6000% | 30399737
|  |  |  | acciones formuladas dentro del proyecto de discapacitados de acuerdo al siguiente alcance de objetivos: 1) Campañas educativas a personas con discapacidad ( traer temas a desarrollar). 2) Coordinación y supervisión de la elaboración del Registro para las Personas con Discapacidad. 3) Educación a Personas con Discapacidad y Adultos Mayores en higiene postural y en el manejo de las ayudas técnicas. 4) Búsqueda activa hogar a hogar a personas con discapacidad física, realizar evaluación diagnostica e inducción a los servicios de salud y prescripción de ayuda técnica. 5) Interlocutora entre la Secretaria de Salud y el Comité Departamental de Discapacidad. 6) Asesorar y capacitar a los miembros del Comité Departamental de Discapacidad en normatividad, su competencia y funciones. WENDY | 10% | REGISTRO ACTUALIZADO CON POIBLACIÓN OBJETO EN EL DEPARTAMENTO Y ACTIVACION DEL COMITÉ DE DISCAPACIDAD | No. De personas atendidas | 26 | 26 | 21899737 | [6 empty] | MARTHA FLOREZ
PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | % | ACTIVIDADES | % | META DE ACTIVIDAD | INDICADOR DE ACTIVIDAD |  |  | RECURSOS (miles) |  |  | cronograma |  |  |  | Funcionario
[7 empty] | NOMBRE | VALOR ACTUAL A 31 DE DIC/11 | VALOR ESPERADO A 31 DE DIC/12 | PROPIOS | SGP | OTROS | Ene - Marz | Abril - Jun | Jul - Sep | Oct - Dic
PROMOCION SOCIAL, AL DERECHO Y SIN REQUISITOS | Persona Mayor | Proyecto promoción y prevención de enfermedades para las personas mayores del Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 2012-2015 |  | realizado el control, seguimiento y vigilancia al 100% de las IPS/EPS en cumplimiento de las acciones de promoción y prevención de riesgo en población Adulto Mayor. que el 90% las IPS/EPS que atienden a la poblacion adulto mayor cumpla con las normas tecnicas de atención1)Seguimiento y evaluación de la calidad de las historias clínicas y los indicadores de cumplimiento de norma técnica vigente para las personas mayores en las IPS 2)Impulsar en las IPS un modelo de atención primaria en salud, con la creación de instrumentos, estrategias y guías para la detección, monitoreo e intervención de las enfermedades prevalentes y para prevenir y controlar las causas de morbilidad y mortalidad de las persona mayores en el Departamento.3) Realizar 4 tipos de actividades físicas que son: a) la gimnasia de mantenimiento que se desarrollan una vez a la semana. b) Gimnasia rítmica el cual se ejecutará cada quince días. c) Caminatas ecológicas y mañaneras. 4) Toma de presión arterial una vez a la semana. 5) Toma de glucometria una vez al mes. 6) Desarrollar talleres y charlas educativas a personas mayores y líderes comunitarios, sobre los siguientes temas: Envejecimiento y vejez, Deberes y derechos de las personas mayores, Proceso de envejecimiento, Importancia del ejercicio físico en las personas mayores, Enfermedades más comunes de la vejez, Hipertensión arterial y sus complicaciones cardiovasculares, Dieta para un paciente hipertenso, Diabetes mellitas, Dieta para un adulto mayor diabético, Osteoporosis y artritis (Osteoartritis), Auto cuidado, Envejecimiento activo, Enfermedad de Alzheimer. 7) Diseño de cartillas que contengan, información, educación y comunicación sobre salud y calidad de vida en las Personas Mayores. 8) Promover en los diferentes espacios radiales la Promoción de buenos hábitos de vida y envejecimiento saludable. | 60% | Control seguimiento y vigilancia del 100% de IPS/EPS. Cumplimiento de normas tecnicas del 90% de IPS/EPS 1344 Personas mayores de diferentes sectores de la Isla atendidas en programas de Promoción y Prevención | Control seguimiento y vigilancia. Cumplimiento de normas técnicas No. De personas atendidas | 100% 80% 900 | 100% 90% 1344 |  | 25200000 | [5 empty] | MARTAH FLOREZ
|  |  |  | 1)Evaluación diagnostica con el fin de identificar del estado físico actual de cada una de las personas del Hogar del Anciano. 2)Realizar acondicionamiento físico e intervención para cada una de las personas mayores residentes en el Hogar. 3)Ejecutar el programa de acondicionamiento físico que mejore la condición física del los residentes del Hogar del anciano.5)Programar e implementar actividades productivas de tiempo libre con el fin de mantener ocupados a los residentes del Hogar del Anciano y de esta manera incrementar su autoestima, ayudando a que se sientan personas útiles a la sociedad.6)Socialización en los medios de comunicación masivos, las actividades desarrolladas.8)Participar en las campañas de movilización social coordinada y realizada con los responsables nacionales, departamentales, comunitarias delegadas desde la jefatura de la Secretaria Departamental.8)Diseñar los formatos, actas y material educativo necesarios para fortalecer las acciones del proceso de sensibilización y la estrategia I.E.C. | 40% | 26 Personas adultas mayores del hogar del anciano san pedro claver atendidos | No. De personas atendidas | 26 | 26 |  | 7700000 | 10000000 |  |  |  |  | MARTHA FLOREZ
PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | % | ACTIVIDADES | % | META DE ACTIVIDAD | INDICADOR DE ACTIVIDAD |  |  | RECURSOS (miles) |  |  | cronograma |  |  |  | Funcionario
[7 empty] | NOMBRE | VALOR ACTUAL A 31 DE DIC/11 | VALOR ESPERADO A 31 DE DIC/12 | PROPIOS | SGP | OTROS | Ene - Marz | Abril - Jun | Jul - Sep | Oct - Dic
SALUD PUBLICA | SALUD BUCAL | PROYECTO SALUD BUCAL DEPARTAMETO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLAS | 100% | fortalecer el componente Inspección vigilancia y control departamental en el Proceso de seguimiento de Línea Base de Caries Dental, implementación de la Vigilancia de Exposición a Flúor y seguimiento a Resolución 412 del 2000, Guía 7 para la promoción específica de la caries y la enfermedad gingival, Resolución 3577del 2006, Decreto 3039 del 2007 del Ministerio de la Protección Social e Instituto Nacional de Salud con el siguiente alcance de objetivos:1) Aplicación de la herramienta para mejorar la calidad de la prestación de servicios de salud por medio de la recepción, consolidación y remisión de los reportes al Ministerio de la Protección social de Línea base de caries dental. .2) Implementación y desarrollo de la Vigilancia de Exposición a Flúor en conjunto con el Instituto Nacional de Salud de acuerdo a la legislación de Salud pública vigente y reportes al mismo. 3) Seguimiento y acompañamiento a los profesionales capacitados en los protocolos de atención, guías de atención y legislación vigente de salud bucal. 4) Seguimiento y evaluación de la calidad de las historias clínicas y los indicadores de cumplimientos de las Normas Técnicas Vigentes (Resolución 412 del 2000, Guía 7 para la promoción específica de la caries y la enfermedad gingival, Resolución 3577del 2006, Decreto 3039 del 2007 del Ministerio de la Protección Social). 5) Identificación, selección y monitoreo a los índices epidemiológicos en salud bucal. 6) Acompañamiento, capacitación continua y asistencia técnica a las EPS/IPS en procesos de salud bucal de acuerdo a las directivas nacionales. 7) Seguimiento a la prestación de los servicios de salud bucal incluidos en el P.O.S. 8) Eficiente demanda inducida para el ingreso de maternas al control prenatal de salud bucal en el primer trimestre de embarazo y los niños de 0-5 años en el control de salud bucal. 9) Verificación del fortalecimiento de la salud bucal con las embarazadas y menores de 0-5 años en las IPS. 10) Seguimiento y Control al cumplimiento de las Estrategias IEC institucional en las IPS en población afiliada. 11) Seguimiento a las acciones de inclusión del componente de salud bucal en la estrategia AIEPI y Servicios de Salud Amigables para Adolecentes y jóvenes en las IPS.12) Apoyo en la Estrategia de Cepilleros Escolares en escuelas, guarderías y hogares de bienestar. 13) Fortalecer la estrategia IEC por los medios masivos de comunicación. | 40% | Vigilancia oportuna y sistematizada de los indicadores de cumplimiento y índices epidemiológicos de salud bucal y eventos de fluorosis en el departamento Y | Control seguimiento y vigilancia. Cumplimiento de normas técnicas No. De personas atendidas | 100% 80% | 100% 90% |  | 23541365 | [5 empty] | MARTAH FLOREZ
|  |  |  | Implementación de la estrategia de Cepilleros Odontológicos en Instituciones Educativas, formular y concertar acciones integradas intersectorialmente de enfoque comunitario para la reducción de la caries dental en las gestantes, encaminado a la promoción y el mejoramiento del la salud bucal en el Departamento Archipiélago con el siguiente alcance de objetivos: 1) Implementación y seguimiento de la estrategia de Cepilleros Odontológicos en 10 Instituciones Educativas, que son: A) primarias, Misión Cristiana en la tarde, Rubén Darío, Escuela Nacional, Phylip Bigman, Bautista Emanuel, Teodoro Robinsón Escuela Noel, Castillito Real. B) Jardies: Marinerito y Mi Mundo Mágico. 2) seguimiento a la implementación de la estrategia de Cepilleros Odontológicos en 12 Instituciones Educativas, que son: A) Colegios Modelo Adventista y Liceo del Caribe. B) primarias, Bautista Central, Firs Baptist School, Brock Hill, Carmelo, Orange Hill, San Antonio, Esfuerzo, Antonio Nariño, Misión Cristiana en la mañana, San Francisco Javier. C) Jardín Sueños Alegres. 3) Desarrollo de la estrategia IEC (información, educación, capacitación) en las 10 Instituciones Educativas que se están implementando y seguimiento en las ya implementadas (Estudiantes, docentes, padres de familia), apoyo en Hogares del ICBF y comunitaria en los siguientes temas: vigilancia del proceso de cepilleros, Derechos y deberes, Factores Protectores y en temas de Promoción y Prevención en Salud Bucal. 4) Apoyo en el proceso sensibilización, capacitación e inducción a los servicios de salud a la población gestante comunitaria, articulando con: Juntas Comunales, IAMI, FAMI, Familias en Acción, Red Unidos. 5) Promoción en Salud bucal e Inducción a los servicios de salud para la población en general | 30% | Reducir el índice de COP en menores de 12 anos | % de disminución índice de COP( Cariado, Obturado, Perdido) anual en menores de 12 años(Índice de COP de 3.0 ) | 2100% |  | 5000000 | 17056735
|  |  |  | Asistencia tecnica a Providencia | 5% | Ispección Vigilancia y Control | cantidad de asistencias tecnicas | 1% |  |  | 745165
|  |  |  | formulación de políticas que promuevan los hábitos Higiénicos de Salud Bucal, como la rutina del cuidado diario en niños, padres y educadores en jardines Escolares y Primarias públicas, Guarderías y Hogares comunitarios de bienestar con el fin de dar cumplimiento a las competencias establecidas en la resolución No, 412 de 2000 y Decreto 3039 de 2007, resolución 3537 de 2006 y el decreto 3039 del 2007 del Ministerio de la Protección Socia con el siguiente alcance de objetivos: 1) Realizar seguimiento a las actividades de inclusión de la Salud Bucal en AIEPI, en los Hogares de Bienestar. 2) Realizar seguimiento al índice COP (Cariado, obturado perdido) en hogares comunitarios guarderías y primarias. 3) Desarrollar acciones de sensibilización en Salud Bucal en jardines escolares, primarias, guarderías y hogares comunitarios de Bienestar. 3) Inducción a los servicios de salud, realizando la remisión oportuna de los menores de los Hogares de Bienestar, guarderías y jardines escolares a los servicios de salud bucal a las EPS/IPS contributivo y subsidiado. 4) Desarrollo de estrategia de promoción de factores protectores y formulación de políticas para promover hábitos higiénicos de Salud Bucal como la rutina del cuidado diario en los niños, padres y educadores en hogares de bienestar y guarderías. 5) Fortalecer la estrategia IEC por medios masivos y alternativos. 6) Capacitación y desarrollo de vigilancia continúa al personal de los Hogares de Bienestar y guarderías. | 25% | Garantizar el acceso de las gestantes y menores de 5 años a los servicios de salud bucal del departamento | No. De personas atendidas | 2226 |  |  | 14256735 | [5 empty] | MARTHA FLOREZ
PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | % | ACTIVIDADES | % | META DE ACTIVIDAD | INDICADOR DE ACTIVIDAD |  |  | RECURSOS (miles) |  |  | cronograma |  |  |  | Funcionario
[7 empty] | NOMBRE | VALOR ACTUAL A 31 DE DIC/11 | VALOR ESPERADO A 31 DE DIC/12 | PROPIOS | SGP | OTROS | Ene - Marz | Abril - Jun | Jul - Sep | Oct - Dic
PROMOCION SOCIAL | ACCIONES DE PROMOCION DE LA SALUD, PREVENCIÓN DEL RIESGO Y ATENCIÓN DE LAS POBLACIONES ESPECIALES. (DESPLAZADOS, DISCAPACITADOS, ADULTOS MAYORES, MUJERES GESTANTES, POBLACION RAIZAL, POBLACION INFANTIL, ADOLESCENTE Y JOVEN) | ASISTENCIA DESPLAZADOS SALUD SAN ANDRES ISLAS | 100% | ATENCION EN SALUD POS Y NO POS DE LA POBLACION EN SITUACION DE DESPLAZAMISNTO SEGÚN NECESIDAD | 100% | REALIZAR SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA AL CUMPLIMIENTO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN SALUD, ACTIVIDADES DE PROMOCION Y PREVENCION DE LAS IPS A LA POBLACION DESPLAZADA. | PORCENTAJE DE IPS CON ACTIVIDADES DE PROMOCIÒN DE LA SALUD Y PREVENCIÒN DE RIESGOS EN POBLACIÒN EN SITUACIÒN DE DESPLAZAMIENTO | 100% | 100% |  |  | TRANSFERENCIA NACIONAL: $ 3.500.000 | 1500000 | 1500000 | 500000 |  | MARTHA FLOREZ MANRIQUE
PORCENTAJE DE ATENCIONES OPORTUNAS EN SALUD A DESPLAZADOS
Note on L113: SDUFFIS: INCLUIR LOS CINCO EL LOS SALARIOS DE UN PROFESIONAL

## Hoja2
148225 | 70.3822 | 70.4
15610 | 7.4122 | 7.4
46765 | 22.2056 | 22.2
210600 | 100 | 100
235750 | 12.3504 | 12
754500 | 39.5264 | 40
416000 | 21.7932 | 22
210600 | 11.0328 | 11
292000 | 15.2972 | 15
1908850 | 100 | 100
135750 | 57.5822
100000 | 42.4178
235750