## Hoja1
PLAN DE ACCIÓN 2021 SECRETARIA GENERAL
Numeral | EJE | POLITICA | PROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDADES | INDICADOR DE BIENESTAR | META DE PRODUCTO | META | RECURSOS / FUENTES | [7 empty] | INICIO | TERMINACION | AREA
[9 empty] | RP | SGP | Cofinanciacion | SGR | Credito | Otras fuentes | Fuente | Total
3.2.5.1.2 | Comunidad confiada en sus instituciones | Honestidad y eficiencia de lo público | Gobierno fuerte, excelencia en ciclo de la gestión pública | DESARROLLO INTEGRAL DEL TALENTO HUMANO DE LA GOBERNACIÓN DE SAN ANDRES ISLA SAN ANDRES | Implementación de programas de Bienestar y Estímulos para el Talento Humano del Departamento Archipiélago, en aras de fortalecer las capacidades del Talento Humano (incluye el sistema de gestión en seguridad, salud en el trabajo y seguridad vial) | Plan diseñado e implementado | Diseño e implementación de un Plan de Capacitación y Bienestar | 1 | 50000000 | [6 empty] | 50000000 | 2021-01-20 | 2021-12-31 | Secretaría General - Grupo Talento Humano
[5 empty] | Implementación Programa de Capacitación para el Talento Humano (incluye programas de Inducción y Reinducción) |  |  |  | 50000000 | [6 empty] | 50000000 | 2021-01-20 | 2021-12-31 | Secretaría General - Grupo Talento Humano
3.2.5.1.2 | Comunidad confiada en sus instituciones | Honestidad y eficiencia de lo público | Gobierno fuerte, excelencia en ciclo de la gestión pública | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA GOBERNACIÓN DE SAN ANDRES ISLA, CARIBE, SAN ANDRES, PROVIDENCIA | Fortalecimiento del Sistema de Servicio al Ciudadano de la Entidad | Modernización de dependencias de atención al ciudadano | Oficinas para la atención y orientación ciudadana modernizadas | 70% | 121832810 | [6 empty] | 121832810 | 2021-02-15 | 2021-12-15 | Secretaría General
[5 empty] | Actualización de los Trámites y Serivicios de la Entidad |  |  |  | 45980000 | [6 empty] | 45980000 | 2021-02-15 | 2021-12-15 | Secretaría General
[5 empty] | Elaboración e implementación de Manuales de procesos y Procedimientos para el Correcto funcionamiento del Sistema de Servicio al Ciudadano |  |  |  | 25000000 | [6 empty] | 25000000 | 2021-03-30 | 2021-12-31 | Secretaría General
[5 empty] | Fortalecimiento de las politicas de transparencia del Departamento, a través de la modernización de la Gestión Documental |  |  |  | 254306640 | [6 empty] | 254306640 | 2021-02-15 | 2021-12-15 | Secretaría General
[5 empty] | Implementación del Programa de Gestión Documental |  |  |  | 27880550 | [6 empty] | 27880550 | 2021-03-30 | 2021-12-31 | Secretaría General
3.2.5.1.2 | Comunidad confiada en sus instituciones | Honestidad y eficiencia de lo público | Gobierno fuerte, excelencia en ciclo de la gestión pública | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA GOBERNACIÓN DE SAN ANDRES ISLA | Implementación del Programa de Gestión Documental |  |  |  | 1100000000 | [6 empty] | 1100000000 | 2021-03-30 | 2021-12-31 | Secretaría General
3.2.5.2.1 | Comunidad confiada en sus instituciones | Comunicación para el buen gobierno | Gobierno digital para todos | FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO Y DE COMUNICACIONES DE LA GOBERNACIÓN DE SAN ANDRES ISLA, CARIBE SAN ANDRES | Diseño e Implementación del Modelo de Seguiridad y Privacidad de la Informacíón | Fortalecimiento de la política de Gobierno Digital | Fortalecer el modelo de seguridad y privacidad de la información | 72% | 80000000 | [6 empty] | 80000000 | 2021-03-01 | 2021-12-31 | Secretaría General - Grupo TIC
3.2.5.2.1 | Comunidad confiada en sus instituciones | Comunicación para el buen gobierno | Gobierno digital para todos |  | Implementación del Modelo de Arquitectura Empresarial de TI | Fortalecimiento de la política de Gobierno Digital | Fortalecer el modelo de Arquitectura y gestión de TICs | 72% | 100000000 | [6 empty] | 100000000 | 2021-03-01 | 2021-12-31 | Secretaría General - Grupo TIC
3.2.5.2.1 | Comunidad confiada en sus instituciones | Comunicación para el buen gobierno | Gobierno digital para todos |  | Diseño e implementación de la estrategia de uso y apropiación incluyendo los centros de internet social implementados y los puntos vive digital. | Fortalecimiento de la política de Gobierno Digital | Fortalecer el empoderamiento ciudadano mediante un Estado Abierto. | 73% | 20000000 | [6 empty] | 20000000 | 2021-06-01 | 2021-12-31 | Secretaría General - Grupo TIC
3.2.5.2.1 | Comunidad confiada en sus instituciones | Comunicación para el buen gobierno | Gobierno digital para todos |  | Diseño e implementación de la estrategia de uso y apropiación incluyendo los centros de internet social implementados y los puntos vive digital. | Fortalecimiento de la política de Gobierno Digital | Implementar la estrategia de uso y apropiación. | 70% | 20000000 | [6 empty] | 20000000 | 2021-04-01 | 2021-12-31 | Secretaría General - Grupo TIC
3.2.5.2.1 | Comunidad confiada en sus instituciones | Comunicación para el buen gobierno | Gobierno digital para todos |  | Sistemas de Información | Fortalecimiento de la política de Gobierno Digital | Incrementar el número de trámites y servicios digitales | 72% | 20000000 | [6 empty] | 20000000 | 2021-05-01 | 2021-12-31 | Secretaría General - Grupo TIC
3.2.5.2.1 | Comunidad confiada en sus instituciones | Comunicación para el buen gobierno | Gobierno digital para todos |  | Sistemas de Información | Fortalecimiento de la política de Gobierno Digital | Automatizar los procesos | 3 | 40000000 | [6 empty] | 40000000 | 2021-05-01 | 2021-12-31 | Secretaría General - Grupo TIC
3.2.5.2.1 | Un nuevo comienzo con mejores condiciones | Infraestructura fisica que dinamiza el desarrollo económico | Conectividad digital y acceso a la información |  | Implementar zonas wifi | Numero de hogares con internet fijo instalado | Implementación zonas digitales | 5 | 45945600 | [6 empty] | 45945600 | 2021-06-01 | 2021-12-31 | Secretaría General - Grupo TIC
3.2.5.1.1 | Comunidad confiada en sus instituciones | Honestidad y eficiencia de lo público | Transparencia y lucha anticorrupción para generar confianza | MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y LA TRANSPARENCIA DE LA GOBERNACIÓN DE SAN ANDRES | Democratización de los Procesos de Rendición de Cuentas | Servicio de promoción a la participación ciudadana | Eventos de Rendición de Cuentas | 1 | 75000000 | [6 empty] | 75000000 | 2021-02-15 | 2021-04-30 | Secretaría General
3.2.5.1.2 | Comunidad confiada en sus instituciones | Honestidad y eficiencia de lo público | Gobierno fuerte, excelencia en ciclo de la gestión pública |  | Actualización de Inventarios | MIPG Implementado | Implementación y evaluación del modelo integrado de planeación y gestión para el mejoramiento integral- MIPG. | 1 | 75000000 | [6 empty] | 75000000 | 2021-02-15 | 2021-12-31 | Secretaría General
[5 empty] | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG | MIPG Implementado | Implementación y evaluación del modelo integrado de planeación y gestión para el mejoramiento integral- MIPG. | 1 | 50000000 | [6 empty] | 50000000 | 2021-01-20 | 2021-12-31 | secretaría de Planeación
Note on I4: GIGLIOLA CORPUS: NUMERO O PORCENTAJE DEL AÑO