## OCCRE
Numeral | EJE | POLITICA | PROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDADES | INDICADOR DE BIENESTAR | META DE PRODUCTO | META | RECURSOS / FUENTES | [7 empty] | INICIO | TERMINACION | OBSERVACIÓN | AREA
[9 empty] | RP | SGP | Cofinanciacion | SGR | Credito | Otras fuentes | Fuente | Total
1 | Un nuevo comienzo Libres de miedo | Construcción conjunta de la seguridad y la convivencia | Estrategias eficientes de control poblacional | FORTALECIMIENTO CONTROL DE LA DENSIDAD POBLACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA SAN ANDRES | Diseño e implementación el Plan de Capacitación dirigido a personal interno y externo | Estrategia eficiente de control poblacional implementada | Diseñar e implementar el Plan de Capacitación dirigido a personal interno y externo | 1 | $ 1.620.000.000 | [7 empty] | 2021-01-03 | 2021-12-03 | El plan se encuentra diseñado y a la espera de ser implementado al momento de contar con el personal contratado. La fase de implementación se espera que sea a partir del mes de marzo 2021. | Oficina de la OCCRE
2 | Un nuevo comienzo Libres de miedo | Construcción conjunta de la seguridad y la convivencia | Estrategias eficientes de control poblacional | FORTALECIMIENTO CONTROL DE LA DENSIDAD POBLACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA SAN ANDRES | Implementacion de sistema de reconocimiento facial puntos de entrada (Aeropuerto y muelle) | Estrategia eficiente de control poblacional implementada | Adquirir infraestructura tecnológica para el reconocimiento de personas en puntos de entrada y salida del Departamento | 1 | 6000000000 | [7 empty] | 01/29/2021 | 2021-12-31 | Se logró un acercamiento con la AND (Agencia Nacional Digital), quienes presentan interes de apoyo para la realización del proyecto, en las fases de diagnostico, diseño e implementación. La AND es una entidad que no posee recursos para implementación pero realizan la labor de acompañamiento en la busqueda de fondos para los mismos. | Oficina de la OCCRE
[5 empty] | Adquisicion de decodactilares para todos los puestos de control fijos y moviles (Convenio 012/2019). | [14 empty] | Oficina de la OCCRE
3 | Un nuevo comienzo Libres de miedo | Construcción conjunta de la seguridad y la convivencia | Estrategias eficientes de control poblacional | FORTALECIMIENTO CONTROL DE LA DENSIDAD POBLACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA SAN ANDRES | Cambiar las tarjetas OCCRE existentas a unas mas seguras | Estrategia eficiente de control poblacional implementada | Modernizar e implementar el proceso de expedición de tarjeta OCCRE | 1 | 6000000000 | [7 empty] | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Hasta la fecha no se tiene asignación presupestal para ejecutar esta meta, por lo tanto, Para el avance con esta propuesta, será preciso solicitar al menos dos propuestas a las entidades expertas en estos temas y considerar los avances en cuanto al proyecto de reconocimiento facial mencionado en el punto anterior, dado que dicha tecnología también implicaría nueva carnetización. Los recursos podrían gestionarse a través del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (FONSECON), creado mediante la Ley 418 de 1997, funciona como una cuenta especial sin personería jurídica, administrada por el Ministerio del Interior como un sistema separado de cuentas cuyo objetivo es realizar gastos destinados a propiciar la seguridad ciudadana y la preservación del orden público. | Oficina de la OCCRE
4 | Un nuevo comienzo Libres de miedo | Construcción conjunta de la seguridad y la convivencia | Estrategias eficientes de control poblacional | FORTALECIMIENTO CONTROL DE LA DENSIDAD POBLACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA SAN ANDRES | Estructurar una politica integral demografica de acuerdo a las necesidades del Archipielago | Estrategia eficiente de control poblacional implementada | Formular e implementar la Política Publica Demográfica | 0 | $ 1.501.500.000 | [7 empty] | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Hasta la fecha se ha logrado avanzar con 3 reuniones con la junta directiva y mesa departamental en la formalización del proyecto de decreto mediante el cual se adoptaran medidas para el control de densidad poblacional en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. | Oficina de la OCCRE
5 | Un nuevo comienzo Libres de miedo | Construcción conjunta de la seguridad y la convivencia | Estrategias eficientes de control poblacional | FORTALECIMIENTO CONTROL DE LA DENSIDAD POBLACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA SAN ANDRES |  | Estrategia eficiente de control poblacional implementada | Ejecutar Plan de retorno voluntario en condiciones dignas | 1 | $ 4.000.000.000 | [7 empty] | 2021-01-01 | 2021-12-31 | El proyecto se encuentra en pausa debido a que debe crearse un plan y se espera poder realizarlo este año. | Oficina de la OCCRE
6 | Un nuevo comienzo Libres de miedo | Construcción conjunta de la seguridad y la convivencia | Estrategias eficientes de control poblacional | FORTALECIMIENTO CONTROL DE LA DENSIDAD POBLACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA SAN ANDRES | Estudio de capacidad de carga poblacional elaborado, socializado y aprobado por la Junta Directiva | Estrategia eficiente de control poblacional implementada | Realizar estudio de capacidad de carga demográfica | 0 | 4000000000 | [7 empty] | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Se espera poder dar cumplimiento este año al inicio del proyecto y aprovechar el aval de la UNESCO, gestionado por la Dirección y el DNP para impulsar el mismo. | Oficina de la OCCRE
7 | Un nuevo comienzo Libres de miedo | Construcción conjunta de la seguridad y la convivencia | Estrategias eficientes de control poblacional | FORTALECIMIENTO CONTROL DE LA DENSIDAD POBLACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA SAN ANDRES | Diseñar e implementar programa de control y vigilancia poblacional-retorno de irregulares | Estrategia eficiente de control poblacional implementada | Retornar 2142 personas declaradas en situación irregular, a su último lugar de origen | 534 | $ 764.000.000 | [7 empty] | 2020-04-01 | 2020-12-31 | En lo que va del año se ha realizado un total de 05 expulsiones del Departamento Archipielago, de personas halladas en situación irregular. | Oficina de la OCCRE
8 | Un nuevo comienzo Libres de miedo | Construcción conjunta de la seguridad y la convivencia | Estrategias eficientes de control poblacional | FORTALECIMIENTO CONTROL DE LA DENSIDAD POBLACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA SAN ANDRES | Fortalecimiento de la oficina OCCRE | Estrategia eficiente de control poblacional implementada | Oficina OCCRE Fortalecida | 1 | 13554600000 | [7 empty] | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Se espera poder fortalecer la entidad con proyectos como sistematización de la atención al usuario, proyectos de descongestión de trámites represados de años anteriores, implementación de oficina de cobro coativo y la contratación de unn grupo especial de personal para atender las necesidades con respecto al trámite de trabajadores foraneos. | Oficina de la OCCRE
Note on I1: GIGLIOLA CORPUS: NUMERO O PORCENTAJE DEL AÑO