## PA 2025
SECRETARÍA RESPONSABLE O AREA | APUESTA | EJE | PROGRAMA | BPIN DEL PROYECTO | NOMBRE DEL PROYECTO | ACTIVIDAD PROYECTO | NOMBRE DE META DE PRODUCTO PDD | NOMBRE DE INDICADOR DE PRODUCTO VIGENCIA | TENDENCIA DEL INDICADOR | META PROGRAMADA 2025 (NÚMERO-CANTIDAD) | VALOR (en pesos) | FUENTEDE FINANCIACIÓN | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | META EJECUTADA (CANTIDAD) | VALOR PAGADO (PESOS)-OBLIGACIONES | FUENTE DE FINANCIACIÓN | EVIDENCIA (Escriba el tipo d eveidencia que soporta su reporte) | OBSERVACIÓN
SECRETARIA DE AGRICULTURA Y PESCA | COMPETITIVIDAD | AGRICULTURA Y PESCA | AVANZANDO HACIA EL USO EFICIENTE EL SUELO Y LA PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA | 2024002880086 | APOYO A LA PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA Y USO EFICIENTE DEL SUELO EN EL DEPARTAMENTO DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA | Asistencia Técnica a pequeños productores agrícolas en Aptitud de suelos; Acceso a Tecnologías y recursos para actividad el desarrollo de la actividad productiva- planes de fertilización implementados | Atender integralmente a productores agrícolas en: Aptitud de suelos; Tecnologías y recursos para actividad productiva- planes de fertilización implementados. | Pequeños productores rurales asistidos técnicamente | Positiva | 150 | 1290000000 | 500 - CONTRIBUCION INFRAESTRUCTURA PUBLICA TURISTICA |  | 250000000 |  | 290000000 | 250000000 | 250000000 | 250000000
SECRETARIA DE AGRICULTURA Y PESCA | COMPETITIVIDAD | AGRICULTURA Y PESCA | AVANZANDO HACIA EL USO EFICIENTE EL SUELO Y LA PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA | 2024002880086 | APOYO A LA PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA Y USO EFICIENTE DEL SUELO EN EL DEPARTAMENTO DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA | Asistencia Técnica a pequeños productores agrícolas en Aptitud de suelos; Acceso a Tecnologías y recursos para actividad el desarrollo de la actividad productiva- planes de fertilización implementados | Atender integralmente a productores agrícolas en: Aptitud de suelos; Tecnologías y recursos para actividad productiva- planes de fertilización implementados. | Pequeños productores rurales asistidos técnicamente | Positiva | 150 | 253944206 | 500 - CONTRIBUCION INFRAESTRUCTURA PUBLICA TURISTICA | MARZO: 253944206
SECRETARIA DE AGRICULTURA Y PESCA | COMPETITIVIDAD | AGRICULTURA Y PESCA | AVANZANDO HACIA EL USO EFICIENTE EL SUELO Y LA PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA | 2024002880086 | APOYO A LA PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA Y USO EFICIENTE DEL SUELO EN EL DEPARTAMENTO DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA | Apoyo al emprendimiento agroempresarial de la mujer rural en el Dpto, a través del apoyo a las cadenas productivas donde participan y apoyo a la seguridad alimentaria | Estimular el emprendimiento agroempresarial con énfasis en mujer rural a través del apoyo a las cadenas productivas agropecuarias del Departamento. | Cadenas productivas apoyadas | Positiva | 3 | 200000000 | 200-INGRESOS CORRIENTES - LIBRE DESTINACION | FEBRERO: 50000000; MARZO: 50000000; ABRIL: 50000000; MAYO: 50000000
SECRETARIA DE AGRICULTURA Y PESCA | COMPETITIVIDAD | AGRICULTURA Y PESCA | AVANZANDO HACIA EL FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA MARINO COSTERA Y EL USO SOSTENIBLE DEL MARITORIO PARA LA CONSOLIDACIÒN DE LA PESCA Y EL DESARROLLO ACUICOLA | 2024002880087 | FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA MARINO COSTERA Y EL USO SOSTENIBLE DEL MARITORIO PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA PESCA Y EL DESARROLLO ACUÍCOLA DE SAN ANDRÉS | Realizar Inspección, Vigilancia y control pesquero. | Realizar inspección, vigilancia y control de la pesca y la acuicultura | Operativos de Inspección, vigilancia y control Realizados | Positiva | 5 | 1005913881 | 500 - CONTRIBUCION INFRAESTRUCTURA PUBLICA TURISTICA |  | 167652313 | 167652313 | 167652313 | 167652313 | 167652313 | 167652316
SECRETARIA DE AGRICULTURA Y PESCA | COMPETITIVIDAD | AGRICULTURA Y PESCA | AVANZANDO HACIA EL FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA MARINO COSTERA Y EL USO SOSTENIBLE DEL MARITORIO PARA LA CONSOLIDACIÒN DE LA PESCA Y EL DESARROLLO ACUICOLA | 2024002880087 | FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA MARINO COSTERA Y EL USO SOSTENIBLE DEL MARITORIO PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA PESCA Y EL DESARROLLO ACUÍCOLA DE SAN ANDRÉS | Apoyar asociaciones u organizaciones para el control de la pesca y la acuicultura | Apoyar asociaciones u organizaciones para al mejoramiento de la actividad pesquera y la acuicultura en el Departamento | Asociaciones u organizaciones apoyadas | Positiva | 3 | 539761319 | 500 - CONTRIBUCION INFRAESTRUCTURA PUBLICA TURISTICA |  | 89960220 | 89960220 | 89960220 | 89960220 | 89960220 | 89960219.4
SECRETARIA DE AGRICULTURA Y PESCA | COMPETITIVIDAD | AGRICULTURA Y PESCA | AVANZANDO HACIA EL FORTALECIMIENTO DEL ACCESO A MERCADOS Y LA SEGURIDAD A MERCADOS Y LA SEGURIDAD PARA EL SECTOR AGROPECUARIO Y PESQUERO | 2024002880073 | FORTALECIMIENTO DEL SECTOR PESQUERO PARA EL ACCESO A MERCADOS Y SEGURIDAD EN SAN ANDRES | Brindar Asistencia técnica para la reactivación de mesas de pesca y promoción de seguridad para pescadores (Campaña Come back Home Fisherman). | Brindar Asistencia técnica para la reactivación de mesas de pesca y agricultura | Cadenas productivas apoyadas con servicio de promoción al consumo. | Positiva | 2 | 789000000 | 500 - CONTRIBUCION INFRAESTRUCTURA PUBLICA TURISTICA |  | 131500000 | 131500000 | 131500000 | 131500000 | 131500000 | 131500000
SECRETARIA DE AGRICULTURA Y PESCA | COMPETITIVIDAD | AGRICULTURA Y PESCA | AVANZANDO HACIA EL FORTALECIMIENTO DEL ACCESO A MERCADOS Y LA SEGURIDAD A MERCADOS Y LA SEGURIDAD PARA EL SECTOR AGROPECUARIO Y PESQUERO | 2024002880073 | FORTALECIMIENTO DEL SECTOR PESQUERO PARA EL ACCESO A MERCADOS Y SEGURIDAD EN SAN ANDRES | Fortalecer las organizaciones de pesca y agricultura, a través de estrategias de comercialización y consumo responsable | Fortalecer las organizaciones de pesca y agricultura, a través de estrategias de comercialización y consumo responsable | Organizaciones atendidas. | Positiva | 3 | 375324800 | 500 - CONTRIBUCION INFRAESTRUCTURA PUBLICA TURISTICA |  | 62720800 | 62720800 | 62720800 | 62720800 | 62720800 | 61720800
SECRETARIA DE AGRICULTURA Y PESCA | COMPETITIVIDAD | AGRICULTURA Y PESCA | AVANZANDO HACIA EL FORTALECIMIENTO DEL ACCESO A MERCADOS Y LA SEGURIDAD A MERCADOS Y LA SEGURIDAD PARA EL SECTOR AGROPECUARIO Y PESQUERO | 2024002880073 | FORTALECIMIENTO DEL SECTOR PESQUERO PARA EL ACCESO A MERCADOS Y SEGURIDAD EN SAN ANDRES | Fortalecer las organizaciones de pesca y agricultura, a través de estrategias de comercialización y consumo responsable | Fortalecer las organizaciones de pesca y agricultura, a través de estrategias de comercialización y consumo responsable | Organizaciones atendidas. | Positiva | 3 | 1000000 | 990 - RECURSO PESCA | JULIO: 1000000
SECRETARIA DE AGRICULTURA Y PESCA | COMPETITIVIDAD | AGRICULTURA Y PESCA | AVANZANDO HACIA EL USO EFICIENTE EL SUELO Y LA PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA | 202400000000258 | CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA TIPO GRANJA SAN ANDRÉS SAN ANDRÉS | Construcción de Infraestructura Básica: Terreno nivelado, Caminos y senderos, sistemas de drenaje. | Construcción de una granja agrícola departamental | Infraestructura agrícola construida | Positiva | 1 | 743221565.53 | 541-RB SOCIEDAD ACTIVOS ESPECIALES-SAE | 106174509.36 | 106174509.36 | 106174509.36 | 106174509.36 | 106174509.36 | 106174509.36 | 106174509.36
SECRETARIA DE AGRICULTURA Y PESCA | COMPETITIVIDAD | AGRICULTURA Y PESCA | AVANZANDO HACIA EL USO EFICIENTE EL SUELO Y LA PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA | 202400000000258 | CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA TIPO GRANJA SAN ANDRÉS SAN ANDRÉS | Invernadero, camas de cultivo, sistemas de soporte para cultivos y cobertura de suelos. | Construcción de una granja agrícola departamental | Infraestructura agrícola construida | Positiva | 1 | 279343007.53 | 541-RB SOCIEDAD ACTIVOS ESPECIALES-SAE | 39906143.93 | 39906143.93 | 39906143.93 | 39906143.93 | 39906143.93 | 39906143.93 | 39906143.93
SECRETARIA DE AGRICULTURA Y PESCA | COMPETITIVIDAD | AGRICULTURA Y PESCA | AVANZANDO HACIA EL USO EFICIENTE EL SUELO Y LA PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA | 202400000000258 | CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA TIPO GRANJA SAN ANDRÉS SAN ANDRÉS | Área de Almacenamiento y Procesamiento: Incluye Bodegas o depósitos/Áreas de almacenamiento de cosecha/Área de procesamiento. | Construcción de una granja agrícola departamental | Infraestructura agrícola construida | Positiva | 1 | 592244743 | 541-RB SOCIEDAD ACTIVOS ESPECIALES-SAE | 84606391.86 | 84606391.86 | 84606391.86 | 84606391.86 | 84606391.86 | 84606391.86 | 84606391.86
SECRETARIA DE AGRICULTURA Y PESCA | COMPETITIVIDAD | AGRICULTURA Y PESCA | AVANZANDO HACIA EL USO EFICIENTE EL SUELO Y LA PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA | 202400000000258 | CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA TIPO GRANJA SAN ANDRÉS SAN ANDRÉS | Área de Compostaje y Manejo de Desechos: Zonas de compostaje/Sistemas de manejo de desecho | Construcción de una granja agrícola departamental | Infraestructura agrícola construida | Positiva | 1 | 100986386 | 541-RB SOCIEDAD ACTIVOS ESPECIALES-SAE | 14426626.57 | 14426626.57 | 14426626.57 | 14426626.57 | 14426626.57 | 14426626.57 | 14426626.57
SECRETARIA DE AGRICULTURA Y PESCA | COMPETITIVIDAD | AGRICULTURA Y PESCA | AVANZANDO HACIA EL USO EFICIENTE EL SUELO Y LA PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA | 202400000000258 | CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA TIPO GRANJA SAN ANDRÉS SAN ANDRÉS | Área de Sistemas de riego: Instalación de torres de captación de agua atmosférica (Atrapaniebla), Riego por goteo, instalación de tanques de tanques de almacenamiento de agua, Bombeo de agua y Sistemas de recolección de agua de lluvia. | Construcción de una granja agrícola departamental | Infraestructura agrícola construida | Positiva | 1 | 468592448.99 | 541-RB SOCIEDAD ACTIVOS ESPECIALES-SAE | 66941778.43 | 66941778.43 | 66941778.43 | 66941778.43 | 66941778.43 | 66941778.43 | 66941778.43
SECRETARIA DE AGRICULTURA Y PESCA | COMPETITIVIDAD | AGRICULTURA Y PESCA | AVANZANDO HACIA EL USO EFICIENTE EL SUELO Y LA PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA | 202400000000258 | CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA TIPO GRANJA SAN ANDRÉS SAN ANDRÉS | Energía y tecnología: Paneles solares, Generador eléctrico, Sensores y automatización. | Construcción de una granja agrícola departamental | Infraestructura agrícola construida | Positiva | 1 | 499339690 | 541-RB SOCIEDAD ACTIVOS ESPECIALES-SAE | 71334241.43 | 71334241.43 | 71334241.43 | 71334241.43 | 71334241.43 | 71334241.43 | 71334241.43
SECRETARIA DE AGRICULTURA Y PESCA | COMPETITIVIDAD | AGRICULTURA Y PESCA | AVANZANDO HACIA EL USO EFICIENTE EL SUELO Y LA PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA | 202400000000258 | CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA TIPO GRANJA SAN ANDRÉS SAN ANDRÉS | Dotación de Maquinaria y Herramientas: Herramientas básicas/ Maquinaria agrícola/ Sistemas de pulverización. | Construcción de una granja agrícola departamental | Infraestructura agrícola construida | Positiva | 1 | 726163090 | 541-RB SOCIEDAD ACTIVOS ESPECIALES-SAE | 103737584.29 | 103737584.29 | 103737584.29 | 103737584.29 | 103737584.29 | 103737584.29 | 103737584.29
SECRETARIA DE AGRICULTURA Y PESCA | COMPETITIVIDAD | AGRICULTURA Y PESCA | AVANZANDO HACIA EL USO EFICIENTE EL SUELO Y LA PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA | 202400000000258 | CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA TIPO GRANJA SAN ANDRÉS SAN ANDRÉS | Área de Plantas nativas y agroforestales: Sombra natural y protección contra el viento: Cultivo de árboles nativos o especies útiles para brindar sombra a los cultivos y protección contra los fuertes vientos marinos. | Construcción de una granja agrícola departamental | Infraestructura agrícola construida | Positiva | 1 | 812459068 | 541-RB SOCIEDAD ACTIVOS ESPECIALES-SAE | 116065438.42 | 116065438.42 | 116065438.42 | 116065438.42 | 116065438.42 | 116066437 | 116065438.42
Note on K1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Corresponde a la meta establecida en el plan indicativo (Número)

## DATOS
TENDENCIA
Positiva
Negativa
Neutro
Positiva Acumulado
Negativa Acumulado
ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
LD - Fondos Comunes / Libre Destinacion
FUNCIONAMIENTO
TOTAL ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL
180 - CUOTAS DE FISCALIZACION
FUNCIONAMIENTO
LD - Fondos Comunes / Libre Destinacion
FUNCIONAMIENTO
TOTAL CONTRALORIA DEPARTAMENTAL
GOBERNACION
110 - ESTAMPILLA PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR
INVERSION
111 - RB ESTAMPILLA PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR
INVERSION
120 - ESTAMPILLA PRO CULTURA
INVERSION
121 - RB ESTAMPILLA PRO CULTURA
INVERSION
122 - ESTAMPILLA PRO CULTURA - GESTORES CULTURALES
FUNCIONAMIENTO
124 - ESTAMPILLA PROCULTURA -GESTORES CULTURALES
INVERSION
130 - APORTES PRIVADOS PARA ESTRATIFICACION
INVERSION
150 - IMPUESTO ALUMBRADO PUBLICO
FUNCIONAMIENTO
170 - MULTAS DE POLICIA
INVERSION
172 - MULTAS DE LA POLICIA - RNMC
INVERSION
174 - MULTAS DE POLICIA - VIGILANCIA
INVERSION
176 - MULTAS DE POLICIA - MMC
INVERSION
178 - MULTAS DE POLICIA - SISINFO
INVERSION
200-INGRESOS CORRIENTES - LIBRE DESTINACION
201-RB INGRESOS PROPIOS - LIBRE DESTINACION
202 - ICLD - PROVIDENCIA
FUNCIONAMIENTO
204 - ICLD - CORALINA
FUNCIONAMIENTO
204 - ICLD - CORALINA
INVERSION
206 - ICLD - FONPET
FUNCIONAMIENTO
210 - MULTAS SIMIT
INVERSION
211 - RB MULTAS SIMIT
INVERSION
216 - INGRESOS CORRIENTES - LIBRE DESTINACION - F SOB GA
FUNCIONAMIENTO
230 - BONOS PENSIONALES
SERVICIO DE LA DEUDA
232 - DESAHORRO FONPET - PENSIONES
FUNCIONAMIENTO
400 - RECURSOS PARA DEPORTE
INVERSION
402 - DEPORTES 20% - PROVIDENCIA
FUNCIONAMIENTO
421 - RB FONSET - Fondo de Seguridad
INVERSION
450 - FONDO DE CAPACITACION RESIDENTES - OCCRE
INVERSION
500 - CONTRIBUCION INFRAESTRUCTURA PUBLICA TURISTICA
INVERSION
501 - RB CONTRIBUCIÓN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA TURÍSTICA
INVERSION
502 - Contribucion Infratruc.Publ.Turistica 20% Providen
FUNCIONAMIENTO
520 - FONDO SUBSIDIO SOBRETASA A LA GASOLINA
INVERSION
521 - RB FONDO SUBSIDIO SOBRETASA A LA GASOLINA
INVERSION
540 - Sociedad de Activos Especiales (antes DNE)
INVERSION
541-RB SOCIEDAD ACTIVOS ESPECIALES-SAE
541 - SGP - INFANCIA Y ADOLESCENCIA
INVERSION
570 - FEDERACION NACIONAL DE DEPARTAMETOS
FUNCIONAMIENTO
610 - ESTAMPILLA UNIVERSIDAD NACIONAL - SAN ANDRÉS
FUNCIONAMIENTO
650 - ACPM REASIGNADO ACUERDO DE REESTRUCTURACION
INVERSION
651 - RB ACPM REASIGNADO ACUERDO DE REESTRUCTURACION
INVERSION
730 - SGP PROPOSITO GENERAL FONPET -SSF
FUNCIONAMIENTO
740 - SOBRETASA BOMBERIL
INVERSION
741 - RB SOBRETASA BOMBERIL
INVERSION
750 - MULTAS OCCRE (SAN ANDRES)
INVERSION
760 - SGP PROP GENERAL (AP-SB) DEPARTAMENTO
INVERSION
761 - SGP PRP GENERAL (AP-SB) - MUNICIPIO
INVERSION
762 - SGP PRP GENERAL (AP-SB) - MUNICIPIO REC BAL
INVERSION
763 - RB SGP AGUA POTABLE Y SAN BASICO MUNICIPIO
INVERSION
770 - SGP PROPOSITOS GENERALES (CULTURA)
INVERSION
780 - SGP PROPOSITOS GENERALES (DEPORTE)
INVERSION
790 - SGP PROPOSITOS GENERALES (OTROS SECTORES)
INVERSION
791 - RB SGP PROPOSITOS GENERALES (OTROS SECTORES)
INVERSION
810 - TRANSFERENCIAS SECTOR ELECTRICO LEY 99/93
INVERSION
811 - RB TRANSFERENCIAS SECTOR ELECTRICO LEY 99/93
INVERSION
900 - SOBRETASA DEPORTIVA
INVERSION
901 - RB - SOBRETASA DEPORTIVA
INVERSION
990 - RECURSO PESCA
INVERSION
991 - RB RECURSO PESCA
INVERSION
LD - Fondos Comunes / Libre Destinacion
FUNCIONAMIENTO
SERVICIO DE LA DEUDA
INVERSION
TOTAL GOBERNACION
SECRETARIA DE EDUCACION
250 - SGP EDUCACION PRESTACON DEL SERVICIO
FUNCIONAMIENTO
251 - RB SGP - EDUCACION - PRESTACION
FUNCIONAMIENTO
270 - SGP - EDUCACION CANCELACIONES
FUNCIONAMIENTO
271 - RB- SGPEDUCACION PRESTACION
INVERSION
800 - SGP ALIMENTACION ESCOLAR
INVERSION
801 - RB-SGP ALIMENTACION ESCOLAR
INVERSION
806 - ALIMENTACION ESCOLAR - CONV MIN EDUCACION
INVERSION
807 - RB ALIMENTACION ESCOLAR - CONV MIN EDUCACION
INVERSION
980 - SGP EDUCACION - CALIDAD EDUCATIVA (CSF)
FUNCIONAMIENTO
981 - SGP EDUCACION - CALIDAD GRATUIDAD (SSF)
INVERSION
982 - RB SGP EDUCACION - CALIDAD EDUCATIVA
FUNCIONAMIENTO
LD - Fondos Comunes / Libre Destinacion
INVERSION
FUNCIONAMIENTO
TOTAL SECRETARIA DE EDUCACION
SECRETARIA DE SALUD
290 - RENTAS CEDIDAS
INVERSION
292 - RENTAS CEDIDAS OTROS
FUNCIONAMIENTO
300 - SGP SALUD PRESTACION DE SERVICIOS OFERTA
INVERSION
301 - APORTE PATRONAL - SSF
INVERSION
310 - SGP REGIMEN SUBSIDIADO CONTINUIDAD ssf
INVERSION
320 - SGP - SALUD PUBLICA
INVERSION
321 - RB SGP SALUD PUBLICA
INVERSION
330 - CAMPAÑAS DIRECTAS - ETV
INVERSION
FUNCIONAMIENTO
350 - CAMPAÑA ANDTIBUBERCULOSA Y CONTROL TBC
INVERSION
360 - CAMPAÑA CONTROL LEPRA
INVERSION
370 - DISCAPACIDAD
INVERSION
410 - Fondo Rotatorio de Estupefacientes - Salud
INVERSION
504 - Contribucion Infraes.Public.Turistica -20% Hospii
INVERSION
505 - RB-Contribucion Infraes.Public.Turistc -20% Hospi
INVERSION
850 - PGN ADRES SSF
INVERSION
LD - Fondos Comunes / Libre Destinacion
INVERSION
FUNCIONAMIENTO
TOTAL SECRETARIA DE SALUD
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS
6001 - SGR FDR - Corriente
INVERSION
6002 - SGR FDR - Disp Inicial
INVERSION
6003 - SGR FDR- Corriente SSF
INVERSION
6004 - SGR - ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INN
INVERSION
6006 - SGR - FUNCIONAMIENTO (COMISION RECTORA)
FUNCIONAMIENTO
TOTAL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS
FONDOS ESPECIALES
170 - MULTAS DE POLICIA
INVERSION
172 - MULTAS DE LA POLICIA - RNMC
INVERSION
174 - MULTAS DE POLICIA - VIGILANCIA
INVERSION
176 - MULTAS DE POLICIA - MMC
INVERSION
178 - MULTAS DE POLICIA - SISINFO
INVERSION
208 - ICLD - TERRENOS ACUEDUCTOS
INVERSION
209 - ICLD - TERRENOS ACUEDUCTOS
INVERSION
214 - ICLD-EMERGENCIAS Y DESASTRES
INVERSION
420 - FONSET - Fondo de Seguridad
INVERSION
421 - RB FONSET - Fondo de Seguridad
INVERSION
450 - FONDO DE CAPACITACION RESIDENTES - OCCRE
INVERSION
762 - SGP PRP GENERAL (AP-SB) - MUNICIPIO REC BAL
INVERSION
763 - RB SGP AGUA POTABLE Y SAN BASICO MUNICIPIO
INVERSION
LD - Fondos Comunes / Libre Destinacion
INVERSION
TOTAL FONDOS ESPECIALES