## 1. Gestión de Riesgo
Programa de Transparencia y Ética Pública - | [6 empty] | Seguimientos |  |  |  | Seguimientos
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción | [6 empty] | 2027-07-30 |  |  |  | 2026-01-31
Subcomponentes / Procesos | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Fecha Programada
[5 empty] | Fecha Inicial | Fecha final | Act.Programas | Act.Cumplidas | % de Avance | Observación | Act.Programas | Act.Cumplidas | % de Avance | Observación
Politica de Administración del Riesgo | 1 | Revisar si la política de administración de riesgos requiere ajustes, y realizarlos en caso de ser necesario. | Una (1) revisión de la política de administración de riesgos | Secretaría de Planeación
| 2 | Realizar sensibilización sobre la Política de Administración del riesgo en la entidad de la Entidad de acuerdo a los lineamientos dispuestos en la Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas elaborada por el Departamento Administrativo de la Función Pública en su última versión. | Una (1) sensibilización y/o comunicación sobre la política de gestión del riesgo. | Secretaría de Planeación |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 3 | Actualizar los riesgos de corrupción de la entidad aplicando la metodología de identificación establecida en la Guía de administración del riesgo del DAFP. | Riesgos Ajustados y actualizados | Secretaría de Planeación - Líderes o Responsables de Procesos |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| 4 | Valorar los riesgos de corrupción con sus causas y controles, estableciendo actividades de control eficaces para mitigar el riesgo. | Riesgos Valorados | Secretaría de Planeación - Líderes o Responsables de Procesos |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| 5 | Revisar y actualizar la Matriz de Riesgos por procesos | Matriz de Riesgos | Secretaría de Planeación - Líderes o Responsables de Procesos |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
Consulta y divulgación | 6 | Socializar ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el Programa de Transparencia y Ética Pública, incluyendo el mapa de riesgos de corrupción, para su respectiva aprobación. | Programa de Transparencia y Etica Pública. Gestión de Riesgos de Corrupción/Mapa de Riesgos de Corrupción aprobado por el Comite de Gestión y Desempeño Instiucional de la entidad | Secretaría de Planeación |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| 7 | Publicar en la Pagina Web de la Entidad el Mapa de Riesgo de corrupción | Un (1) Mapa de Riesgos de Corrupción definitivo publicado | Secretaría de Planeación |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| 8 | Divulgar por diferentes medios el Programa de Transparencia y Etica Pública - PTEP a sus grupos de valor y a la ciudadanía. | Se realizara minimo 1 divulgación por cada versión del PTEP, utilizando diferentes medios de comunicación como (web, intranet, correo electrónico o comunicaciones) para divulgar el PTEP | Secretaría de Planeación |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
Monitoreo y Revisión | 9 | Realizar monitoreo a los controles y actividades establecidas para cada riesgo de corrupción, según la matriz de Riesgos de la entidad. | Tres (3) monitoreos/autocontrol anuales a los riesgos de corrupción | Secretaría de Planeación |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| 10 | Realizar el monitoreo y revisión de los riesgos de los procesos, verificando la implementación de los controles y de las acciones de tratamiento formuladas. | Tres (3) reportes de monitoreo a los riesgos realizados. | Responsables de los procesos / Acompañamiento Secretaría de Planeación |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| 11 | Socializar los resultados del seguimiento a la gestión de riesgos (Corrupción y Gestión) | Dos (2) socializaciones de los resultados del seguimiento a la gestión de riesgo | Secretaría de Planeación |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
Seguimiento | 12 | Realizar auditoria interna para verificar y evaluar el cumplimiento de las acciones establecida del PTEP, incluyendo la Evaluación a la Gestión de Riesgo de Corrupción. | 1 Auditoria Realizada | Jefe Oficina de Control Interno |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!

## 2. Canales de Denuncia
Programa de Transparencia y Ética Pública | [6 empty] | Seguimientos |  |  |  | Seguimientos
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Canales de Denuncia | [6 empty] | 2027-07-30 |  |  |  | 2026-12-31
Subcomponentes / Procesos | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Fecha Programada
[5 empty] | Fecha Inicio | Fecha Final | Act.Programas | Act.Cumplidas | % de Avance | Observación | Act.Programas | Act.Cumplidas | % de Avance | Observación
Acción Estratégica Canales de Denuncia | 1 | Elaborar un informe cuatrimestral con la gestión de denuncias que ingresan a través de los diferentes canales de atención dispuestos por la Entidad ( Link de PQRSD, Correo electronico, Linea telefonica, Presencial) teneindo en cuenta ademas los informes mensuales de PQRSD. | Un (1) informe de gestión de denuncias | Secretario General |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| 2 | Desarrollar campañas dirigidas a los grupos de interes para informar a través de piezas comunicacionales los diferentes mecanismos con los que cuenta la entidad para interponer denuncias o presuntos actos de corrupción. | Tres (3) piezas comunicacionales para difundir los Canales de Denuncia y guia de protección al denunciante por los diferentes medios y canales institucionales. | Secretario General |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| 3 | Realizar seguimiento a la accesibilidad de los canales de atención habilitados y dispuestos por parte de la entidad para la ciudadanía | Informe de Seguimientos | Secretaría de Planeación - TIC |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!

## 3. Debida D - SARLAFT
Programa de Transparencia y Ética Pública | [6 empty] | 1. Seguimiento |  |  |  | 2. Seguimiento
COMPONENTE 1. ADMINISTRACION DE RIESGOS / 1.3 MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA Y PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS | [6 empty] | 2027-07-31 |  |  |  | 2026-12-31
Subcomponentes / Procesos | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Fecha Programada
[5 empty] | Fecha Inicial | Fecha Final | Act.Programas | Act.Cumplidas | % de Avance | Observación | Act.Programas | Act.Cumplidas | % de Avance | Observación
Adecuación Institucional para cumplir con la debida diligencia | 1 | Elaborar o Actualizar el procedimiento de debida diligencia en el que se garantice la debida diligencia intensificada cuando se generen alertas asociadas al LA/FT | Un (1) procedimiento de debida diligencia elaborado o actualizado | Secretaría de Planeación |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| 2 | Socializar la Cultura en prevención del lavado de activos y financiación del Terrorismo dentro de la GDSAI con la Debida diligencia. | Dos (2) campañas de comunicación y sensibilización sobre prevención del lavado de activos | Secretaría de Planeación - TIC |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| 3 | Determinar a la persona que se encarga de gestionar el Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) | Oficial de Cumplimiento principal y/o Suplente, o Persona encargada del SARLAFT y Financiación de Proliferación de armas de destrucción masiva | Comité Directivo - Comité Institucional de Gestión y Desempeño |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
Construcción del plan de trabajo para adaptar y/o desarrollar la debida diligencia | 4 | Actualizar los procesos de vinculación de cada uno de los procesos de contratación (esta actualización incluye formatos y documentos exigidos), con la finalidad que la Entidad cuente con información personal, financiera y social de la contra parte, garantizando de esta manera la toma adecuada de decisiones dentro del proceso de debida diligencia. | Un (1) procedimiento de debida diligencia elaborado o actualizado | Secretaría de Planeación - Secretario General |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| 5 | Contratación de herramienta tecnológica de consulta en listas restrictivas y vinculantes | Un (1) herramienta para consulta de listas restrictivas y vinculantes | Jefe Oficina Asesora de Planeación - Secretario General |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
Gestión de la debida diligencia | 6 | Definir los requisitos mínimos para la Debida Diligencia en la vinculación de las contrapartes en temas de SARLAFT, dentro de la GDSAI | Lista de Chequeo dentro de la vinculación de terceros en la GDSAI | Secretaría de Planeación - Secretario General |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| 7 | Socialización y divulgación del proceso de debida diligencia actualizado | Tres (3) socializaciones y/o divulgaciones | Secretaría de Planeación |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!

## 4. Redes Int - Ext.
Programa de Transparencia y Ética Pública | [6 empty] | 1 Seguimientos |  |  |  | 2 Seguimientos
COMPONENTE 2. REDES Y ARTICULACION / 2.1. Acción estratégica Redes Internas / 2.2 Acción estratégica Redes Externas | [6 empty] | 2027-07-30 |  |  |  | 2026-12-31
Subcomponentes / Procesos | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Fecha Programada
[5 empty] | Fecha Inicial | Fecha Final | Act.Programas | Act.Cumplidas | % de Avance | Observación | Act.Programas | Act.Cumplidas | % de Avance | Observación
Acción estratégica Redes Internas | 1 | Identificar las redes internas - Equipos de gestion y desempeño institucional relacionados con los contenidos del Programa de Transparencia y Etica Pública | Matriz con identificacion de las redes internas - Equipos de gestión y desempeño institucional | Lideres de componentes y acciones estratégicas del Programa de Transparencia y Etica Pública |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
Acción estratégica Redes Externas | 2 | Identificar las redes externas -Elaborar un Mapa de redes y articulación, de las redes externas en que participa la entidad, atendiendo los aspectos señalados en el anexo del Decreto 1122 de 2024 | Mapa de Redes | Lideres de componentes y acciones estratégicas del Programa de Transparencia y Etica Pública |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| 3 | Desarrollar mesas de trabajo que faciliten el intercambio de mejores prácticas, experiencias y metodologías con otras entidades, sobre la gobernanza. | 100% de las mesas de trabajo programadas y llevadas a cabo por la secretaría de Planeación | Secretaría de Planeación

## 5. A.Información - Datos A.
Programa de Transparencia y Ética Pública | [6 empty] | 1. Seguimiento |  |  |  | 2. Seguimiento
COMPONENTE 3. MODELO ESTADO ABIERTO / 3.1 ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA, TRANSPARENCIA Y USO DE DATOS ABIERTOS | [6 empty] | 2027-07-30 |  |  |  | 2026-12-31
Subcomponentes / Procesos | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Fecha Programada
[5 empty] | Fecha Inicial | Fecha Final | Act.Programas | Act.Cumplidas | % de Avance | Observación | Act.Programas | Act.Cumplidas | % de Avance | Observación
Lineamientos de Transparencia Activa | 1 | Revisar y actualizar permanentemente la información en el portal web de la Entidad, según corresponda a cada área, de acuerdo con lo estipulado en la Ley 1712 de 2014, la resolución reglamentaria 1519 de 2020 y las recomendaciones de la Oficina de Control Interno. | Portal Web de la entidad actualizado al 100% | Secretaría de Planeación - TIC |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| 2 | Realizar monitoreo cuatrimestral al menú de Transparencia y Acceso a la información pública para garantizar la actualización de la información de acuerdo con la Resolución 1519 de 2020 de Mintic | Tres (3) monitoreos al menú Transparencia y Acceso a la información pública | Secretaría de Planeación - TIC |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| 3 | Realizar monitoreo cuatrimestral al menú Participa para garantizar la actualización de la información de acuerdo con la Resolución 1519 de 2020 de Mintic | Tres (3) monitoreos al menú Participa | Secretaría de Planeación - TIC |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
Lineamientos de Transparencia Pasiva | 4 | Realizar el seguimiento, consolidación y reporte de la información de solicitudes de acceso a información que contenga los siguientes datos: 1. Solicitudes recibidas. 2. Solicitudes trasladadas a otras entidades. 3. El tiempo de respuesta a cada solicitud. (Oportunidad de respuesta) 4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. | Realizar 4 informes trimestrales de las solicitudes de acceso a información pública durante la vigencia que fortalezca el Servicio al Ciudadano. | Secretario General |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información. | 5 | Continuar con el proceso de actualización del Registro o Inventario de Activos de Información en el Menú de “Transparencia y Acceso a la Información Pública” en la sede virtual de la GDSAI. | Un (1) Registro de Inventario de Activos de Información actualizado. | Secretario General - TIC |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| 6 | Mantener actualizado el Esquema de Publicación de Información en el Menú de “Transparencia y Acceso a la Información Pública” en la sede virtual de la GDSAI. | Un (1) Esquema de Publicación de Información actualizado. | Líderes de Procesos - TIC |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
Criterio Diferencial de Accesibilidad | 7 | Generar contenidos con características de accesibilidad para la población con alguna discapacidad auditiva y/o visual. | Contenidos generados que permitan el uso de la sede virtual de la GDSAI a las personas con dificultad auditiva y/o visual. | Secretaría de Planeación - TIC |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 8 | Publicar trimestralmente el informe de solicitudes de acceso a información, en el Menú de “Transparencia y Acceso a Información Pública” | Publicaciones trimestrales. | Líder del Proceso - TIC |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| 9 | Diligenciar y socializar el cumplimiento y resultado de la matriz ITA (Índice de Transparencia Activa) de la Procuraduría General de la Nación, de acuerdo con la Ley de Transparencia y acceso a la información. | Matriz de seguimiento anual | Secretaría de Planeación |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | 10 | Actualizar información y publicar nuevos datos abiertos que generen valor a la gestión y el desempeño institucional de la GDSAI en la página web institucional | 100% Datos abiertos identificados en la entidad publicados en el Link transparencia institucional y portales de datos abiertos Nacional y Departamental | Líderes de Procesos - TIC |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
Entrega de información en lenguaje sencillo que de cuenta de la gestión institucional | 11 | Generar y/o publicar productos comunicativos relacionados a los resultados de la gestión institucional de la entidad. | 100% de productos comunicativos elaborados y/o publicados por demanda, sobre cumplimiento de metas y/o gestión institucional presentado a la comunidad de forma clara y sencilla. | Líder del Proceso - TIC |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!

## 6.Part. Ciudadana - Rend. Ctas
Programa de Transparencia y Ética Pública | [6 empty] | 1. Seguimiento |  |  |  | 2. Seguimiento
COMPONENTE 3. MODELO ESTADO ABIERTO / 3.2 PARTICIPACION CIUDADANA Y RENDICION DE CUENTAS | [6 empty] | 30/07/207 |  |  |  | 2026-12-31
Subcomponentes / Procesos | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Fecha Programada
[5 empty] | Fecha Inicial | Fecha Final | Act.Programas | Act.Cumplidas | % de Avance | Observación | Act.Programas | Act.Cumplidas | % de Avance | Observación
Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1 | Consolidar y divulgar información de la gestión institucional a los grupos de interés (externos e internos), mediante los canales y herramientas de comunicación disponibles. | 100% de Informes de gestión y documentos publicados en el Menu de transparencia. | Secretaría de Planeación |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| 2 | Mantener actualizada la sección de noticias del portal web de la Gobernación de San Andres. | Una (1) Sección de Noticias actualizada en el portal web | Secretaría de Planeación - TIC |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| 3 | Utilizar las redes sociales para dar a conocer la gestión realizada por la GDSAI. | Tres (3) Redes sociales utilizadas para dar a conocer la gestión de la GDSAI. | Secretaría de Planeación - TIC |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| 4 | Elaborar y divulgar los informes de peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias en la página web de la entidad. | Dos (2) informes de PQRS divulgados en la página web de la Entidad. | Secretaría General - Servicio al Cuidadano |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| 5 | Elaborar informes para determinar el resultado del avance en la ejecución del Plan de Desarrollo por dependencias y publicarlos en el portal web de la GDSAI para la rendición de cuentas a la ciudadania con un lenguaje sencillo y claro. | Un (1) Documento Informe de avance del Plan Estratégico. | Secretaría de Planeación |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 6 | Realizar diálogos ciudadanos con diferentes grupos de interés y ciudadanía en general en el marco de la reunión pública preparatoria para la Audiencia de Rendición de Cuentas | Realizar Reunión Pública Preparatoria con los diferentes grupos de interés y ciudadanía en general. | Secretaría de Planeación |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| 7 | Realizar acciones de divulgación y promoción de la Rendición de Cuentas de la Entidad a traves de medios de comunicación masivos | Dos (2) piezas gráficas con información del proceso de rendición de cuentas. | Secretaría de Planeación |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| 8 | Desarrollar un espacio de Rendición de Cuentas (Audiencia Publica) sobre la gestión de la Gobernación Archipiélago de San Andres Providencia de la vigencia 2025. por medio presencial y/o virtual | Un (1) espacio de Rendición de Cuentas realizado.- Audiencia Pública realizada | Secretaría de Planeación |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
Responsabilidad en la cultura de la rendición y petición de cuentas | 9 | Elaborar y publicar el Informe de Gestión y Rendición de Cuentas de la entidad de la vigencia anterior. | Un (1) informe de resultados del espacio de Rendición de cuentas realizado. | Secretaría de Planeación |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 10 | Realizar encuestas, tabular y analizar los resultados de las encuenstas de satisfacción a la comunidad sobre la gestión presentada durante los eventos de audiencias públicas de rendición de Cuentas para tomar acciones para la mejora y realizar una efectiva retroalimentación | Encuesta de Satisfacción realizada | Secretaría de Planeación |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| 11 | Elaborar un informe de resultados de la estrategia de rendición de cuentas 2025. junto con el seguimiento a las acciones de mejora adoptadas por la entidad a partir de las solicitudes de la ciudadanía. | Un (1) informe de resultados de la estrategia de rendición de cuentas 2025 | Secretaría de Planeación |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
Participación Ciudadana | 11 | Elaborar, publicar y gestionar el Plan de Participación Ciudadana | Desarrollar las metas programadas en el Plan de Participación Ciudadana | Secretaria General - Servicio al Ciudadano |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| 12 | Elaborar y presentar ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el informe de las sugerencias ciudadanas recibidas y las peticiones respondidas de forma extemporanea a través de los diferentes canales. | Tres (3) presentaciones ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Secretaria General - Servicio al Ciudadano |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| 13 | Aplicar encuesta de satisfacción sobre los servicios ofrecidos a los usuarios y ciudadanía en general, a través del canal de atención presencial. | Tres (3) informes de encuestas generados. | Secretaria General - Servicio al Ciudadano |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!

## 7. Integridad
Programa de Transparencia y Ética Pública | [6 empty] | 1. Seguimiento |  |  |  | 2. Seguimiento
COMPONENTE 3. MODELO ESTADO ABIERTO / 3.3 INTEGRIDAD PUBLICA | [6 empty] | 2027-07-30 |  |  |  | 2026-12-31
Subcomponentes / Procesos | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Fecha Programada
[5 empty] | Fecha Inicio | Fecha Final | Act.Programas | Act.Cumplidas | % de Avance | Observación | Act.Programas | Act.Cumplidas | % de Avance | Observación
Programas Gestión de Integridad | 1 | Garantizar la divulgación del Código de integridad y líneas de denuncia en los diferentes medios de comunicación interna | Realizar la Socialización del Código de Integridad y mecanismos de denuncia en medios de información de la GDSAI | Secretaria General - Proceso Talento Humano |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| 2 | Desarrollar actividades de sensibilización y apropiación de los valores en la entidad. | Tres (3) actividades de sensibilización y apropiación de los valores desarrolladas | Secretaria General - Proceso Talento Humano |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
Promoción de la integridad en los grupos de interés | 3 | Garantizar la inclusión del Código de integridad de la GDSAI dentro de los procesos de Inducción y Reinducción programados para la vigencia | Realizar la divulgación del Código de integridad de la GDSAI, dentro de los procesos de Inducción y Reinducción programados para la vigencia | Secretaria General - Proceso Talento Humano |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| 4 | Programar en el plan Institucional de Capacitaciones procesos de formación asociados con integridad, ética de lo público o conflicto de intereses. | Un (1) Plan Institucional de Capacitación con los procesos de formación programados | Secretaria General - Proceso Talento Humano |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| 5 | Realizar campañas comunicacionales para fomentar la cultura de Integridad en los servidores públicos y contratistas de la entidad. | Dos (2) campañas de comunicación y sensibilización sobre el código de integridad efectuadas. | Secretaria General - Proceso Talento Humano - Comunicaciones |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
Gestión preventiva de conflicto de interés | 6 | Promover la participación de los servidores públicos y colaboradores en la realización del curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción, ofertado por el DAFP | Cuatro (4) piezas comunicacionales para la participación en el curso de de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción, ofertado por el DAFP | Secretaria General - Proceso Talento Humano |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| 7 | Realizar sensibilizaciones sobre conflictos de interés y su respectiva declaración, en el marco del Plan Institucional de Capacitaciones. | Dos (2) sensibilizaciones sobre conflictos de interés y la declaración de bienes y rentas. | Secretaria General - Proceso Talento Humano |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| 8 | Garantizar la divulgación de la obligatoriedad de la realización de la declaración de bienes y rentas, el registro de conflictos de interés y publicación de declaración de renta en el marco de la normatividad vigente dentro de los procesos de Inducción y Reinducción programados para la vigencia. | En los procesos de Inducción y reinducción realizar la divulgación de la obligatoriedad de la realización de la declaración proactiva de bienes y rentas, el registro de conflictos de interés y publicación de declaración de renta | Secretaria General - Proceso Talento Humano |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| 9 | Realizar el seguimiento a la presentación de la declaración anual de bienes y rentas, la declaración de conflictos de interés y la publicación de la declaración de renta por parte de los servidores y colaboradores de la Entidad en el aplicativo por la integridad pública del DAFP. | Dos (2) seguimientos a la entrega de la declaración anual de bienes y rentas y la declaración de conflictos de interés, por parte de los servidores y colaboradores de la Entidad, efectuados | Secretaria General - Proceso Talento Humano |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| 10 | Elaborar o actualizar la política o procedimiento de conflicto de intereses de la GDSAI | Un (1) documento politica o procedimiento conflicto de interés en la GDSAI | Secretaria General - Proceso Talento Humano |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| 11 | Socializar el procedimiento o política para el trámite y gestión de conflictos de interés para la GDSAI. | Dos (2) piezas comunicacionales del procedimiento o política para el trámite y gestión de conflictos de interés. | Secretaria General - Proceso Talento Humano - Comunicaciones |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
Medición de la apropiación de la Cultura Íntegra en la GDSAI | 12 | Realizar seguimiento al nivel de apropiación del Código de Integridad y aplicar la herramienta de identificación de apropiación de los valores institucionales, en los servidores públicos de la GDSAI. | Realizar una medición mediante la elaboración y aplicación de una herramienta aplicada para identificación de apropiación de los valores institucionales de manera que se evidencie el avance de la apropiación del Código de Integridad reflejado en la Cultura de Valores de la GDSAI | Secretaria General - Proceso Talento Humano |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
Participación en las estrategias nacionales de Integridad | 13 | Garantizar la divulgación de invitaciones y de actividades de capacitación propuestas por las entidades competentes como la Secretaría de Transparencia de la presidencia de la República, la Gobernación de SAI y servidores y funcionarios de la GDSAI a quien se dirigen. | Realizar la divulgación por los diferentes medios de comunicación interno de invitaciones y de actividades de capacitación propuestas por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, Gobernación de SAI y servidores y funcionarios de la GDSAI. | Secretaria General - Proceso Talento Humano |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!

## 8. Trámites
Programa de Transparencia y Ética Pública | [6 empty] | 1 Seguimiento |  |  |  | 2 Seguimiento
COMPONENTE 4. RACIONALIZACION DE TRAMITES / 4.1 | [6 empty] | 2027-06-30 |  |  |  | 2026-12-31
Subcomponentes / Procesos | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Fecha Programada
[5 empty] | Fecha Inicial | Fecha Final | Act.Programas | Act.Cumplidas | % de Avance | Observación | Act.Programas | Act.Cumplidas | % de Avance | Observación
Racionalización de trámites | 1 | Construir el plan de trabajo para implementar la estrategia de racionalización de trámite. | Un (1) cronograma de trabajo de la estrategia de racionalización. | Secretaría de Planeación |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| 2 | Implementación de la mejora del trámite en la entidad. | Actas de Soporte de reuniones | Secretaría de Planeación |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| 3 | Actualización del trámite en el SUIT. | Reporte generado por el SUIT | Secretaría de Planeación |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| 4 | Socializar la estrategia de racionalización con los usuarios. | Piezas gráficas socialización de la mejora | Secretaría de Planeación |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| 5 | Generar mecanismos de medición de los beneficios de la estrategia de racionalización. | Medición por medio de encuesta | Secretaría de Planeación |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!