## Hoja1
Numeral | EJE | POLITICA | PROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDADES | INDICADOR DE BIENESTAR | META DE PRODUCTO | META | RECURSOS / FUENTES | [7 empty] | INICIO | TERMINACION | AREA
[9 empty] | RP | SGP | Cofinanciacion | SGR | Credito | Otras fuentes | Fuente | Total
3.4.7.4.1 | Un nuevo comienzo con mejores condiciones | Movilidad, transito y transportes seguros y responsables | Transporte público | Implementación de la movilidad + Regulada + Segura para la comunidad de San Andrés CAMBIAR NOMBRE | Campaña de formalización y mejoramiento del sevicio del transporte público | Formalización del servicio de transporte público individual y especial | Apoyar, regular y formalizar el servicio de transporte público colectivo urbano y el servicio de taxi. | 60% | [5 empty] | 50000000 |  | 50000000 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | secretaria de movilidad
3.4.7.4.1 |  |  |  |  | Caracterización del transporte público para identificar aspectos criticos y establecer sus costos de operación de acuerdo a IPC de las islas. |  | Reglamentar y unificar las tarifas del servicio de transporte público por horarios | 50% | 100000000 | [6 empty] | 100000000 | 2021-02-01 | 2021-04-01 | secretaria de movilidad
3.4.7.4.1 |  |  |  |  | Realizar un estudio para la construcción de un terminal de transporte público |  | Gestión para la construcción de un terminal de transporte. | 50% | 250000000 | [6 empty] | 250000000 | 2021-05-01 | 2021-10-01 | secretaria de movilidad
3.4.7.4.2 |  |  | Movldad alternativa |  | Recuperación e implementación del programa de bicicletas públicas para una Movilidad Alternativa | Población que se moviliza utilizando medios de transporte alternativos | Implementar y reglamentar alternativas de movilidad para personas residentes y turistas. | 0.6 | 500000000 | [6 empty] | 500000000 | 2021-04-01 | 2021-12-31 | secretaria de movilidad
3.4.7.4.2 | [6 empty] | Implementar una nueva alternativa de movilidad | 0.5 | [7 empty] | 0 | 2021-04-01 | 2021-12-31 | secretaria de movilidad
3.4.7.4.2 |  |  |  |  | Proyecto de Diseño, Construcción y Operación de Cicloinfraestructura y Servicios Complementarios Para San Andrés, Providencia y Santa Catalina. |  | Ciclo infraestructura construida para la integración del servicio público de transporte organizado | 0.5 | 50000000 | [6 empty] | 50000000 | 2021-03-01 | 2021-08-01 | secretaria de movilidad
3.4.7.4.3 |  |  | Seguridad en el transporte |  | Adelantar campañas ludicas en seguridad vial dirigidos a conductores y peatones en el Departamento | Tasa ajustada de siniestros viales. | Servicio de sensibilización a usuarios de los sistemas de transporte, sobre la seguridad al desplazarse | 4 | [5 empty] | 69000000 |  | 69000000 | 2021-03-01 | 2021-05-01 | secretaria de movilidad
3.4.7.4.3 |  |  |  |  | Aumentar la cobertura instalada en reductores de velocidad en la red vial |  | Infraestructura de transporte para la seguridad vial | 1 | 200000000 | [6 empty] | 200000000 | 2021-03-01 | 2021-04-15 | secretaria de movilidad
3.4.7.4.3 |  |  |  |  | señalizacion vertical y horizontal |  |  | 1 | 500000000 | [6 empty] | 500000000 | 2021-07-01 | 2021-11-01 | secretaria de movilidad
3.4.7.4.3 |  |  |  |  | Prestación del servicio de semaforización |  |  | 15 | 500000000 | [6 empty] | 500000000 | 2021-02-01 | 2021-12-31 | secretaria de movilidad
3.4.7.4.3 |  |  |  |  | Hacer campañas para medir emisiones de gases de los vehiculos de las islas |  | Ejercer control de las condiciones de los vehículos, para operar de manera segura para la disminución de emisiones de fuentes móviles | 60% | [5 empty] | 250000000 |  | 250000000 | 2021-05-01 | 2021-08-01 | secretaria de movilidad
3.4.7.4.3 |  |  |  |  | Realización del plan técnico de Movilidad Marítima |  | Implementación del Planeamiento Espacial Marino | 1 | 150000000 | [6 empty] | 150000000 | 2021-03-01 | 2021-05-01 | secretaria de movilidad
[5 empty] | Construcción de un plan educativo y pedagógico en educación vial para los actores viales del Departamento. |  | Realizar 4 capacitaciones en educación vial | 1 | [5 empty] | 70000000 |  | 70000000 | 2021-05-01 | 2021-07-01
3.4.7.4.3 |  |  |  |  | Realizar capacitación en norma de transito a los los docentes y estudiantes en el Departamento |  |  | 1 | [5 empty] | 90000000 |  | 90000000 | 2021-08-01 | 2021-10-01 | secretaria de movilidad
3.4.7.4.3 |  |  |  |  | Prevención de siniestros viales a través del uso correcto y adecuado de los elementos de seguridad vial para conductores y usuarios de vehículos automotores en el Departamento. |  | Fomentar el uso de implementos de seguridad vial en los usuarios | 50% | [5 empty] | 200000000 |  | 200000000 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | secretaria de movilidad
[5 empty] | Acompañamiento técnico para la revisión, ajustes y planes de seguridad vial de las empresas privadas con uso vehicular. |  | Promover ejercicio de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) para la seguridad vial | 50% | 70000000 | [6 empty] | 70000000 | 2021-03-01 | 2021-07-01 | secretaria de movilidad
3.4.7.4.3 |  |  | Estrategias de recuperacióny cualificación del espacio público |  | Realizar un diagnostico de zonas de parqueo en el sector comercial de las islas con propuesta de mejoramiento, |  |  |  | 50000000 | [6 empty] | 50000000 | 2021-05-01 | 2021-08-01 | secretaria de movilidad
3.4.7.4.3 |  |  |  |  | Caracterización del transporte escolar para identificar aspectos criticos y establecer sus costos de operación de acuerdo a IPC de las islas. |  | Promoción y fortalecimiento del transporte escolar, masivo e individual, para mejorar condiciones de seguridad de los usuarios y empresas de transporte. | 50% | 50000000 | [6 empty] | 50000000 | 2021-03-01 | 2021-06-01 | secretaria de movilidad
3.4.7.4.3 |  |  |  |  | Crear sistema administrativo y financiero de desintegracion departamental articulado con la empresa habilitada por el ministerio de transporte |  | Crear sistema administrativo y financiero de desintegracion departamental articulado con la empresa habilitada por el ministerio de transporte | 50% | 300000000 | [6 empty] | 300000000 | 2021-02-01 | 2021-06-01 | secretaria de movilidad
[5 empty] | Estudio para la construccion de espacios de estacionamiento de vehículos | Porcentaje de espacio público establecido y recuperado | Construir espacios de estacionamiento de vehículos | 0.4 | 100000000 | [6 empty] | 100000000 | 2021-04-01 | 2021-06-01
3.4.7.4.4 |  |  |  |  | Realizar un estudio y puesta en marcha de un sistema de estacionamiento con armonia al plande desarrollo y el POT |  |  |  | 172000000 | [6 empty] | 172000000 | 2021-09-01 | 2021-11-01 | secretaria de movilidad
3.4.7.4.4 |  |  |  |  | Actualización e Implementación de las zonas azules en las sectores comerciales y turisticos de la zona centrica de la Isla de San Andrés |  | Actualización, Implementación y establecer un sistema de tarifas, de las zonas azules en los sectores comerciales y turísticos de la zona céntrica | 3 | 350000000 | [6 empty] | 350000000 | 2021-09-01 | 2021-12-31 | secretaria de movilidad
3.4.7.4.4 |  |  |  |  | Diseñar e implementar una estrategia para recuperación del espacio público |  | Diseñar e implementar una estrategia para recuperación del espacio público | 0.5 | 200000000 | [6 empty] | 200000000 | 2021-02-01 | 2021-06-01 | secretaria de movilidad
3.4.7.4.5 |  |  | Fortalecimiento institucional |  | Fortalecimiento institucional para mejorar la movilidad y tener tránsito y transporte seguro | Número de PQR resueltas | Fortalecer la Secretaría de Movilidad en aspectos de institucionalidad y funcionamiento | 60% | 400000000 | [6 empty] | 400000000 | 2021-03-01 | 2021-08-01 | secretaria de movilidad
3.4.7.4.5 | [7 empty] | 50% | [7 empty] | 0 |  |  | secretaria de movilidad
3.4.7.4.5 | [7 empty] | 50% | [7 empty] | 0 |  |  | secretaria de movilidad
3.4.7.4.5 |  |  |  |  | Implementos y dotación para los agentes de transito para el desarrollo de seguiridad vial |  | Dotar los agentes de tránsito de los elementos necesarios para el desarrollo de sus actividades de seguridad vial | 60% | [5 empty] | 150000000 |  | 150000000 | 2021-03-01 | 2021-05-01 | secretaria de movilidad
3.4.7.4.5 |  |  |  |  | 1-Realizar capacitación en norma de transito a los funcionarios y contratistas de la Gobernación Departamental y alcaldia muncipal 2-Capacitacion y actualizacion a los agentes de transitos en normatividad vial 3-Capacitacion y actualizacion a los agentes de transitos como operadores de equipos de alcohosensores |  | Realizar capacitaciones en normas de tránsito y control de emisiones de fuentes móviles los Agentes y funcionarios | 2 | [5 empty] | 150000000 |  | 150000000 | 2021-03-01 | 2021-08-01 | secretaria de movilidad
3.4.7.4.5 |  |  |  |  | Centro Departamental de formación de conductores y expedición de certificados de aptitud en conducción |  | Crear el centro Departamental de formación de conductores | 1 | 420000000 | [6 empty] | 420000000 | 2021-04-01 | 2021-12-31 | secretaria de movilidad
3.4.7.4.5 |  |  |  |  | Realizar actualización y ajustes al plan departamental vial acorde al Plan de Desarrollo Departamental |  | Realizar actualización y ajustes e implementar el plan departamental vial | 1 | [5 empty] | 200000000 |  | 200000000 | 2021-02-01 | 2021-04-01 | secretaria de movilidad
3.4.7.4.5 |  |  |  |  | Diseñar la estrategia para el adecuado control y vigilancia del parque automotor |  | Diseñar e implementar la estrategia para el adecuado control y vigilancia del parque automotor | 1 | 100000000 | [6 empty] | 100000000 | 2021-03-01 | 2021-07-01 | secretaria de movilidad
3.4.7.4.5 |  |  |  |  | Adelantar el proceso de actualización y normalizacion de la operación del runt para el Departamento |  | Adelantar el proceso de actualización y normalización de la operación del RUNT para el Departamento | 50% | [5 empty] | 159000000 |  | 159000000 | 2021-02-01 | 2021-06-01 | secretaria de movilidad
3.4.7.4.5 |  |  |  |  | Creación de un sistema administrativo y financiero para la recaudacion de Impuesto de semaforización |  | Creación de un sistema administrativo y financiero | 0.5 | 50000000 | [6 empty] | 50000000 | 2021-02-01 | 2021-06-01 | secretaria de movilidad
[9 empty] | 4512000000 |  |  |  |  | 1388000000 |  | 5900000000
[9 empty] | Recursos propios o de libre inversion |  |  |  |  | Recursos Simit |  | Presupuesto 2021
Note on I1: GIGLIOLA CORPUS: NUMERO O PORCENTAJE DEL AÑO