## PA 2024
RESPONSABLE | APUESTA | EJE | PROGRAMA | BPIN DEL PROYECTO | NOMBRE DEL PROYECTO | ACTIVIDAD PROYECTO | META DE PRODUCTO PDD | INDICADOR DE PRODUCTO VIGENCIA (número) | VALOR (en pesos) | RECURSO (Fuente de Financiación) | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
SECRETARÍA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE | Resiliencia Climática | Ambiente y Gestión del Riesgo | AVANZANDO HACIA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL ANTE SITUACIONES DE RIESGO Y AMENAZAS DE DESASTRES | 2024002880049 | CAPACITACIÓN A LA COMUNIDAD EN LOS DIFERENTES ESCENARIOS DE RIESGO Y REACCION ANTE FENOMENOS NATURALES. SAN ANDRÉS. | Desarrollar actividades de socialización comunicación de los escenarios de riesgo orientados a las comunidades del departamento | DESARROLLAR ACTIVIDADES DE SOCIALIZACIÓN COMUNICACIÓN DE LOS ESCENARIOS DE RIESGO ORIENTADOS A LAS COMUNIDADES DEL DEPARTAMENTO | 290 | 403242301 | INGRESOS CORRIENTES - LIBRE DESTINACION | 0 | 50388000 | 50388000 | 50388000 | 50388000 | 50388000 | 50388000 | 50388210 | 0 | 0 | 0 | 0
SECRETARÍA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE | Resiliencia Climática | Ambiente y Gestión del Riesgo | AVANZANDO HACIA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL ANTE SITUACIONES DE RIESGO Y AMENAZAS DE DESASTRES | 2024002880049 | CAPACITACIÓN A LA COMUNIDAD EN LOS DIFERENTES ESCENARIOS DE RIESGO Y REACCION ANTE FENOMENOS NATURALES. SAN ANDRÉS. | Diseñar estrategias educativas en temas relacionados con la gestión del riesgo de desastres en niños, niñas y adolescentes de la isla de san Andrés. | DISEÑAR ESTRATEGIAS EDUCATIVAS EN TEMAS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA ISLA DE SAN ANDRÉS. | 155 | 101523920 | INGRESOS CORRIENTES - 2% EMERGENCIAS Y DESASTRES | 0 | 21721000 | 21721000 | 21721000 | 21721000 | 21721000 | 21721000 | 21724011 | 0 | 0 | 0 | 0
SECRETARÍA DE GESTIÓN DE RIESGO Y DESASTRE | Resiliencia Climática | Ambiente y Gestión del Riesgo | AVANZANDO HACIA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL ANTE SITUACIONES DE RIESGO Y AMENAZAS DE DESASTRES | 2024002880043 | APOYO A LA POBLACION AFECTADA POR SITUACIONES DE EMERGENCIAS, DESASTRES O DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA. SAN ANDRÉS. | Compra de materiales para mantener la atención de las familias en emergencias y desastres ocurridos en San Andrés Isla | APOYO A LA POBLACION AFECTADA POR SITUACIONES DE EMERGENCIAS, DESASTRES O DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA. SAN ANDRÉS. | 620 | 1000000000 | INGRESOS CORRIENTES - 2% EMERGENCIAS Y DESASTRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000000 |  | 500000000 | 0 | 0 | 0
SECRETARÍA DE GESTIÓN DE RIESGO Y DESASTRE | Resiliencia Climática | Ambiente y Gestión del Riesgo | AVANZANDO HACIA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL ANTE SITUACIONES DE RIESGO Y AMENAZAS DE DESASTRES | 2024002880043 | APOYO A LA POBLACION AFECTADA POR SITUACIONES DE EMERGENCIAS, DESASTRES O DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA. SAN ANDRÉS. | Entrega de medio de subsistencia y para la dignidad de las personas afectadas por emergencias y desastres ocurridos en San Andrés Isla | APOYO A LA POBLACION AFECTADA POR SITUACIONES DE EMERGENCIAS, DESASTRES O DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA. SAN ANDRÉS. | 620 | 960353000 | INGRESOS CORRIENTES - 2% EMERGENCIAS Y DESASTRES | 0 | 160058000 | 160058000 | 160058000 | 160058000 | 160058000 | 160063000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECRETARÍA DE GESTIÓN DE RIESGO Y DESASTRE | Resiliencia Climática | Ambiente y Gestión del Riesgo | AVANZANDO HACIA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL ANTE SITUACIONES DE RIESGO Y AMENAZAS DE DESASTRES | 2024002880043 | APOYO A LA POBLACION AFECTADA POR SITUACIONES DE EMERGENCIAS, DESASTRES O DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA. SAN ANDRÉS. | Compra de herramientas y equipos para mantener la atencion de las familias en emergencias y desastres ocurridos en San Andres Isla | APOYO A LA POBLACION AFECTADA POR SITUACIONES DE EMERGENCIAS, DESASTRES O DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA. SAN ANDRÉS. | 620 | 500000000 | INGRESOS CORRIENTES - 2% EMERGENCIAS Y DESASTRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000000 | 0 | 0 | 250000000 | 0 | 0 | 0 | 0
SECRETARÍA DE GESTIÓN DE RIESGO Y DESASTRE | Resiliencia Climática | Ambiente y Gestión del Riesgo | AVANZANDO HACIA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL ANTE SITUACIONES DE RIESGO Y AMENAZAS DE DESASTRES | 2024002880043 | APOYO A LA POBLACION AFECTADA POR SITUACIONES DE EMERGENCIAS, DESASTRES O DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA. SAN ANDRÉS. | Recurso humano para apoyar a las personas afectadas por emergencias y desastres ocurridos en San Andrés Isla | APOYO A LA POBLACION AFECTADA POR SITUACIONES DE EMERGENCIAS, DESASTRES O DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA. SAN ANDRÉS. | 620 | 1000000000 | INGRESOS CORRIENTES - 2% EMERGENCIAS Y DESASTRES | 0 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 0
SECRETARÍA DE GESTIÓN DE RIESGO Y DESASTRE | Resiliencia Climática | Ambiente y Gestión del Riesgo | AVANZANDO HACIA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL ANTE SITUACIONES DE RIESGO Y AMENAZAS DE DESASTRES | 2024002880044 | FORTALECIMIENTO DE LOS ORGANISMOS DE SOCORRO DE SAN ANDRÉS CON EL EQUIPAMIENTO E INSUMOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS SAN ANDRÉS. | Adquisición de equipos de protección respiratoria para bomberos | FORTALECIMIENTO DE LOS ORGANISMOS DE SOCORRO DE SAN ANDRÉS CON EL EQUIPAMIENTO E INSUMOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS SAN ANDRÉS. | 1 | 356895000 | SOBRETASA BOMBERIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356895000 | 0 | 0 | 0
SECRETARÍA DE GESTIÓN DE RIESGO Y DESASTRE | Resiliencia Climática | Ambiente y Gestión del Riesgo | AVANZANDO HACIA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL ANTE SITUACIONES DE RIESGO Y AMENAZAS DE DESASTRES | 2024002880044 | FORTALECIMIENTO DE LOS ORGANISMOS DE SOCORRO DE SAN ANDRÉS CON EL EQUIPAMIENTO E INSUMOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS SAN ANDRÉS. | Contratación servicios especializados de Cruz Roja | FORTALECIMIENTO DE LOS ORGANISMOS DE SOCORRO DE SAN ANDRÉS CON EL EQUIPAMIENTO E INSUMOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS SAN ANDRÉS. | 1 | 100000000 | INGRESOS CORRIENTES - 2% EMERGENCIAS Y DESASTRES | 0 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECRETARÍA DE GESTIÓN DE RIESGO Y DESASTRE | Resiliencia Climática | Ambiente y Gestión del Riesgo | AVANZANDO HACIA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL ANTE SITUACIONES DE RIESGO Y AMENAZAS DE DESASTRES | 2024002880044 | FORTALECIMIENTO DE LOS ORGANISMOS DE SOCORRO DE SAN ANDRÉS CON EL EQUIPAMIENTO E INSUMOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS SAN ANDRÉS. | Contratación servicios especializados de Defensa Civil | FORTALECIMIENTO DE LOS ORGANISMOS DE SOCORRO DE SAN ANDRÉS CON EL EQUIPAMIENTO E INSUMOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS SAN ANDRÉS. | 1 | 100000000 | INGRESOS CORRIENTES - 2% EMERGENCIAS Y DESASTRES | 0 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4522014221