## F14.2 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 401 | F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 559
| Fecha | 2016-12-31
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | 0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | En visita efectuada a varias IE, se observo que para la distribucion de la alimentacion escolar en sus diferentes modalidades, es comun la utilizacion de medios de transporte poco idoneos o adecuados. | Lo anterior, debido a presuntas deficiencias en la labor de supervision y control del contrato de suministro con el operador. | Ejercer supervisión a la contratación de la Alimentación Escolar que garantice la calidad y el cumplimiento del objeto contractual conforme los lineamientos técnicos emanados del MEN | Transportar los alimentos en los vehículos exigidos por el contrato y acorde a lo dispuesto en el decreto 3075 de 1997 | PORCENTAJE | 100 | 2014-10-10 | 2015-06-30 | 10 | 100
2 | FILA_2 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | En las visitas realizadas a cada una de las IE, Colegios y Escuelas del Departamento de San Andres y providencia, el equipo auditor observo que la mayoria de los EE de las islas, cuentan con un inadecuada infraestructura fisica en relacion a los lugares utilizados como comedores escolares. | Lo anterior, debido a presuntas deficiencias en la labor de supervision y control del contrato de suministro con el operador. | Contar con infraestructura adecuada para garantizar condiciones de higiene y comodidad para el consumo de los alimentos por parte de los estudiantes | Adecuar las instalaciones conviertiéndolas en restaurantes escolares propiamente dichos | PORCENTAJE | 100 | 2014-10-10 | 2015-12-30 | 10 | 80
3 | FILA_3 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Una vez requerida informacion a la SED y a las instituciones que prestan el servicio educativo en SAI, se evidencio un comun denomidor, consistente en registros de matriculas de estudiantes al interior de los planteles educativos superiores a los registros de estudiantes matriculados en el aplicativo SIMAT. | La falta de registro en el aplicativo SIMAT se debe al inefectivo control por parte de las autoridades educativas competentes. | Controlar el registro oportuno de novedades y Depuración permanente de la base datos | Mantener debidamente actualizada la base de datos del SIMAT en consonancia con los registros de matrícula de los planteles oficiales | PORCENTAJE | 100 | 2014-10-10 | 2015-03-30 | 10 | 95
4 | FILA_4 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | En el marco del contrato de Adhesion No. 094 de 2012 celebrado entre el ICBF y la Gobernacion Dpatal, el equipo auditor verifico las planillas de entrega de raciones por parte del operador, encontrandose la recepcion de 1.700 raciones en el periodo oct- nov de 2013 correspondiente a 17 dias de suministro para el Centro Educativo El Arca. | Lo anterior debido a que la autoridad educativa en el Dpto, Gobernacion de SA, omitio el cumplimiento de sus funciones al no aplicar las acciones contempladas en la Ley para hacer efetivo el cierre de este EE. | Brindar alimentación escolar a través de instituciones educativas que cuenten con licencia de funcionamiento | Destinar refuerzos alimenticios a estudiantes debidamente inmersos en el sistema educativo oficial como población focalizada del PAE | PORCENTAJE | 100 | 2014-10-10 | 2015-06-30 | 10 | 100
5 | FILA_5 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Ajuste recursos Fiduprevisora |  | Garantizar cumplimiento decreto 3752 de 2003, leyes 734 de 2002, 812 de 2003, decreto 2341 de 2003, decreto 4982 de 2007 y ley 1066 de 2006 | Efectuar conciliaciones para ajuste de cuantías y realizar las devoluciones o pago de excedentes | PORCENTAJE | 100 | 2016-01-31 | 2016-07-31 | 30 | 60
6 | FILA_6 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Recursos asignados por CONPES-SGP Educacion, vigencia 2014 |  | Garantizar cumplimiento decreto ley 111 de 1996 | Efectuar ajustes en el presupuesto de acuerdo con asignaciones documentos CONPES para que sean coincidentes | PORCENTAJE | 100 | 2016-01-31 | 2016-07-31 | 30 | 90
7 | FILA_7 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Diferencias del POAI frente al presupuesto |  | Garantizar cumplimiento de la ley 734 de 2002 y la ley 152 de 1994 en consonancia con el decreto ley 111 de 1996 | Ajustar el presupuesto que guarde concordancia con el POAI, discriminando los rubros correspondientes | PORCENTAJE | 100 | 2016-01-31 | 2016-07-31 | 30 | 100
8 | FILA_8 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Rubro recursos de Capital SGP Educacion |  | Garantizar cumplimiento del decreto ley 111 de 1996 y las instrucciones impartidas por el MEN en la guía para la administración de los recursos financieros del sector educativo | Efectuar las modificaciones presupuestales (adiciones) obedeciendo las fuentes y usos de los recursos incorporándolos a los rubros correspondientes. | PORCENTAJE | 100 | 2016-01-31 | 2016-07-31 | 30 | 100
9 | FILA_9 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Registro en el Sistema Integrado de Matricula SIMAT |  | Garantizar cumplimiento leyes 734 de 2002, 1176 de 2007, 1450 de 2011 y resolución 205 de 2014. | Reportar en el SIMAT, los niños, niñas y adolescentes inscritos en el PAE, ajustar los cupos asignados en consonancia con el SIMAT y contratar las interventorias respectivas | PORCENTAJE | 100 | 2016-01-31 | 2016-07-31 | 30 | 90
10 | FILA_10 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Planeacion Contratos Secretaria de Cultura |  | Garantizar cumplimiento articulo 209 C.N. 1991, ley 80 de 1993 y sentencia Consejo de Estado Radicación R-7664 del 31 de agosto de 2006 sobre planeación contractual. | Identificar la población objetivo en los estudios previos y justificación técnica de los convenios para la determinación de bienes y servicios y cantidad de población beneficiaria (cobertura y valor actividades). | PORCENTAJE | 100 | 2016-01-31 | 2016-07-31 | 30 | 80
11 | FILA_11 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Cumplimiento de metas salud publica vigencia 2014 |  | Garantizar cumplimiento de la ley 1122 de 2007 y resolución 425 de 2008. | Concluir las metas a cabalidad y dar cumplimiento a la ejecución de las mismas en el componente de salud pública, ejerciendo la supervisión permanente y adecuada a las metas y objetivos del PD financiados con recursos SGP | PORCENTAJE | 100 | 2016-01-31 | 2016-07-31 | 30 | 65
12 | FILA_12 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Resultado pruebas saber |  | Garantizar niveles satisfactorios y avanzados desarrollando y coordinando programas y estrategias de capacitación de la comunidad educativa e inversión y acompañamiento para el desarrollo de TICS en el área rural. | Aplicación herramientas tecnológicas que permitan conocer las necesidades de estudiantes y docentes en materia educativa y evaluar periódicamente el nivel de aprendizaje de los estudiantes. | PORCENTAJE | 100 | 2016-01-31 | 2016-07-31 | 30 | 80
13 | FILA_13 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Entrega de mayor cantidad de cupos autorizados en el PAE del Departamento por falta de focalizacion |  | Garantizar cumplimiento leyes 734 de 2002, 1176 de 2007, 1450 de 2011 y resolución 205 de 2014 | Efectuar focalización de las instituciones educativas y de los estudiantes beneficiarios del PAE y de esta manera identificar las necesidades de ampliación de cobertura (cupos). | PORCENTAJE | 100 | 2016-01-31 | 2016-07-31 | 30 | 90
14 | FILA_14 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Capacitacion a estudiantes convenio de apoyo 047 de 2014 |  | Garantizar cumplimiento articulo 209 C.N. 1991, ley 80 de 1993 y sentencia Consejo de Estado Radicación R-7664 del 31 de agosto de 2006 sobre planeación contractual | Amplia difusión y convocatoria de asistentes esperados y ejercer la debida supervisión a los convenios. | PORCENTAJE | 100 | 2016-01-31 | 2016-07-31 | 30 | 60
15 | FILA_15 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Ejecucion convenio No. 048 de 2014 |  | Garantizar cumplimiento articulo 209 C.N. 1991, leyes 734 de 2002, 80 de 1993 y decreto 251 de 2014. | Ejercer la debida supervisión a los convenios para el cumplimiento del objeto convenido y expedir previo al pago el certificado de recibo a satisfacción de los bienes y servicios acordados. | PORCENTAJE | 100 | 2016-01-31 | 2016-07-31 | 30 | 80
16 | FILA_16 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Cesion de contrato convenio de apoyo No. 085 del 2014 |  | Garantizar cumplimiento de leyes 594 de 2000, 734 de 2002, 80 de 1993, 1150 de 2007, decretos reglamentarios y manual contratación (decreto 251 de 2014). | Suscribir convenios atendiendo idoneidad y experiencia, ejercer la debida supervisión a los convenios para el cumplimiento del objeto por parte del convenido y expedir previo al pago el certificado de recibo a satisfacción de los bienes y servicios pactados. | PORCENTAJE | 100 | 2016-01-31 | 2016-07-31 | 30 | 80
17 | FILA_17 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Contrato de arrendamiento |  | Garantizar cumplimiento de los contratos de arrendamiento conforme a las normas que rigen la ley de contratación pública y el código de comercio. | Pactar en los contratos de arrendamiento los incrementos utilizando como referente el IPC expedido por el DANE sin sobrepasar dicho índice | PORCENTAJE | 100 | 2016-01-31 | 2016-07-31 | 30 | 100
18 | FILA_18 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Aprobacion de Poliza contrato No. 040 d 2014 |  | Garantizar cumplimiento leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 | Aprobar previamente al inicio de la ejecución del contrato la garantía única de cumplimiento legalmente constituida por el contratista | PORCENTAJE | 100 | 2016-01-31 | 2016-07-31 | 30 | 100
19 | FILA_19 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Gestion documental contratos SGP 2014 + San Andres |  | Garantizar cumplimiento ley 594 de 2000 | Efectuar gestión documental organizando archivos de gestión en materia contractual con documentación en orden cronológico y de foliación con todos los soportes legales idóneos con el objeto de contar con el 100% de unidad documental de los contratos financiados con recursos SGP. | PORCENTAJE | 100 | 2016-01-31 | 2016-07-31 | 30 | 80
20 | FILA_20 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Soportes de ejecucion Contractual contrato 206 de 2014 - San Andres |  | Garantizar cumplimiento ley 80 de 1993 | Ejercer la debida supervisión contractual exigiendo soportes legales idóneos con suficiente valor probatorio (firmas). | PORCENTAJE | 100 | 2016-01-31 | 2016-07-31 | 30 | 80
21 | FILA_21 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Incorporacion de rendimientos financieros rubros Recursos de Capital. |  | Garantizar cumplimiento del decreto ley 111 de 1996, ley 715 de 2001, régimen de contabilidad pública y resolución 357 de 2008. | Efectuar las modificaciones presupuestales (adiciones) obedeciendo las fuentes y usos de los recursos incorporándolos a los rubros correspondientes. | PORCENTAJE | 100 | 2016-01-31 | 2016-07-31 | 30 | 90
22 | FILA_22 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Cuencas Inactivas |  | Garantizar cumplimiento leyes 715 de 2001 y 1450 de 2011 | Cancelar cuentas inactivas e incorporarlos mediante traslado de saldos a las cuentas establecidas para el manejo de los recursos SGP | PORCENTAJE | 100 | 2016-01-31 | 2016-07-31 | 30 | 80
23 | FILA_23 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Ejecucion presupuesto SGP vigencia 2014 |  | Garantizar cumplimiento artículo 356 de la C.N. de 1991, decreto ley 111 de 1996, leyes 715 de 2001 y 1176 de 2007 | Gestionar la ejecución de la totalidad de los recursos apropiados en el presupuesto para su inversión en programas prioritarios en salud y educación para la comunidad. | PORCENTAJE | 100 | 2016-01-31 | 2016-07-31 | 30 | 80
24 | FILA_24 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Conciliacion bancarias SGP |  | Garantizar cumplimiento régimen de contabilidad pública y resolución 357 de 2008 | Efectuar adecuada y oportunamente los registros y las conciliaciones bancarias sobre la integralidad de las cuentas bancarias establecidas por la entidad territorial | PORCENTAJE | 100 | 2016-01-31 | 2016-07-31 | 30 | 100
25 | FILA_25 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Reporte informacion SIRECI |  | Garantizar cumplimiento régimen de contabilidad pública y resolución 357 de 2008 | Efectuar adecuada y oportunamente los registros y las conciliaciones bancarias sobre la integralidad de las cuentas bancarias establecidas por la entidad territorial | PORCENTAJE | 100 | 2016-01-31 | 2016-07-31 | 30 | 90
[2] | 0 REGALÍAS
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | A manera general las actividades desarrolladas durante la ejecución del convenio 063 de 2007 se realizaron en condiciones diferentes a las aprobadas | Lo anterior se deriva de las deficiencias de los mecanismos de control en etapa contractual por parte del interventor permitiendo el pago de actividades nop aprobadas por el Min Proteccion Social | Garantizar el cumplimiento del articulo 4 numeral 5 de la ley 80 de 1993 articulo 209 de la CN y lo dispuesto en el convenio 063 de 2007 | Exigir al convenido el cabal cumplimiento del convenio o en su defecto solicitar autorizacion previa para la modificacion de los items que conforman el proyecto | PORCENTAJE | 100 | 2015-12-29 | 2016-12-29 | 52 | 70
2 | FILA_2 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | En cuanto a la interventoria se pudo evidenciar presunta causa de cuidado del interventor en la ejecucion del contrato permitiendo que el contratista iniciara obras sin garantia de ejecucion idonea y oportuna de los trabajos | No se dio cumplimiento a las funciones del interventor ya que autorizaron pagos al contratista sin el cumplimiento del objeto del proyecto | Garantizar el cumplimiento del articulo 82 de la ley 1474 de 2011 articulo 53 de la ley 80 de 1993 la ley 734 de 2002 y la resolucion 690 de 2004 | Ejercer supervision adecuada exigiendo al contratista la ejecucion idonea y oportuna del objeto contratado y dentro del plazo señalado | PORCENTAJE | 100 | 2015-12-29 | 2016-12-29 | 52 | 70
3 | FILA_3 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | El equipo auditor pudo evidenciar que no se dio cabal cumplimiento a los requisitos de orden juridico y tecnico que exige la comision rectora del SGR conforme al acuerdo 006 de 2012 | Lo anterior permite evidenciar falta de conocimiento de los requisitos para la presentacion de proyectos financiados con recursos SGR ocasionando retrasos en el inicio de la apertura de contratacion de las obras de compensacion de deterioro de playas por erosion costera | Garantizar el cumplimiento del acuerdo 006 de 2012 ley 99 de 1993 decreto 2820 de 2010 y decreto 2041 de 2014 | No iniciar a ejecutar el proyecto hasta tanto se cumplan con los requisitos ambientales y obtener la licencia ambiental para las obras de estabilizacion de playas y construccion de espolones conforme a la normatividad ambiental vigente. | PORCENTAJE | 100 | 2015-12-29 | 2016-12-29 | 52 | 90
4 | FILA_4 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Se pudo constatar que el contrato estuvo sujeto a seis adicionales pero no se evidenciaron los peritajes y estudios pruebas ni soportes de visitas tecnicas efectuadas a las obras como soportes idoneos para demostrar que los adicionales en tiempo se celebraron con sujecion al ordenamiento juridico | Lo anterior evidencia que se incumplio las disposicionesdel articulo 26 ley 80 de 1993 ya que los contratos adicionales deben estar soportados en estudios previos que justifiquen juridica | Garantizar el cumplimiento del articulo 26 de la ley 80 de 1993 | Efectuar estudios previos que justifiquen juridica y tecnicamente los contratos adicionales | PORCENTAJE | 100 | 2015-12-29 | 2016-12-29 | 52 | 90
5 | FILA_5 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Mediante acuerdo 011 de 2007 se aprobo el proyecto de mejoramiento de las condiciones de abastecimiento de agua y de saneamiento basico y ambiental se pudo evidenciar que el proyecto estuvo sometido a modificaciones no obstante no se cuenta con los documentos que determinan las cantidades de obra ejecutadas en cada una de las viviendas | Lo anterior se deriba de las deficiencias de mecanismos de control en etapa contractual permitiendo modificaciones al proyecto en su ejecucion sin contar con las autorizaciones de la IAF | Garantizar el cumplimiento del articulo 6 del decreto 416 del 2007 y la ley 734 de 2002 | Exigir al convenido el cabal cumplimiento del convenio o en su defecto solicitar autorizacion previa para la modificacion de los items que conforman el proyecto | PORCENTAJE | 100 | 2015-12-29 | 2016-12-29 | 52 | 70
6 | FILA_6 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | El equipo auditor evidencio que durante la ejecucion del contrato 1249 de 2013 fue sometido a cinco suspensiones y adicional en plazo sin embargo las modificaciones de las polizas fueron posterior a las fechas de las actas de reinicio incumpliendo preceptos señalados en la norma de contratacion estatal vigente a la fecha en que se suscribio el contrato | Lo anterior refleja debilidades en los mecanismos y procedimientos de control interno | Garantizar el cumplimiento del articulo 23 de la ley 1150 del 2007 articulo 127 del decreto 1510 del 2007 y la clausula sexta del contrato 1249 de 2013 | Exigir y aprobar previamente las polizas como requisito indispensable para suscribir las actas de reinicio de las obras contractadas | PORCENTAJE | 100 | 2015-12-29 | 2016-12-29 | 52 | 100
7 | FILA_7 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Con relacion al proyecto de inversion consultoria para estudio y diseño construccion espacio peatonal entre avenida newball y bahia hooker la Gobernacion no suministro de forma oportuna confiable e integra la informacion sobre las modificaciones en los terminos previstos no se reflejan las actualizaciones y ajustes al GESPROY | Esto obedece a falta de procedimientos de control interno administrativo y contable que garantise el registro de informacion requeirda en los aplicativos del SMSCE | Garantizar el cumplimiento del atiuclo 4 y 30 del decreto 414 del 3013 y el manual operativo para la elaboracion de ajustes a los proyectos de inversion del SGR 2014 | Suministrar información al ente de control fiscal las modificaciones efectuadas bajo criterios de calidad y oportunidad y reportar dentro de los terminos señalados las actualizaciones y ajustes en el SMSCE (GESPROY) | PORCENTAJE | 100 | 2015-12-29 | 2016-12-29 | 52 | 75
8 | FILA_8 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Se pudo evidenciar que los proyectos: Recuperacion de playas - Estudios y diseños via perimetral del cliff y construccion y dotacion megacolegio en san luis se encuentran propuestos en el plan de desarrollo sin embargo a la fecha se pudo verificar que este sub programa denomidado grandes obras de infraestructura publica no se cumplio | La anterior situacion se origina por deficiencias en evaluacion y seguimiento de los proyectos ocasionando que no se tomen acciones orientadas al cumplimiento de las metas | Garantizar el cumplimiento del articulo 339 de la CN ley 87 de 1993 y el Plan de Desarrollo 2012-2015 | Maduracion de los proyectos para la debida planeacion contractual de los mismos | PORCENTAJE | 100 | 2015-12-29 | 2016-12-29 | 52 | 45
9 | FILA_9 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | El equipo auditor evidencio que durante la ejecucion del contrato 1230 de 2013 fue sometido a cuatro suspensiones y adicional en plazo sin embargo las modificaciones de las polizas fueron posterior a las fechas de las actas de reinicio incumpliendo preceptos señalados en la norma de contratacion estatal vigente a la fecha en que se suscribio el contrato | La anterior situacion se origina por deficiencias en evaluacion y seguimiento de los proyectos ocasionando que no se tomen acciones orientadas al cumplimiento de las metas | Garantizar el cumplimiento del articulo 23 de la ley 1150 del 2007 articulo 127 del decreto 1510 del 2007 y la clausula sexta del contrato 1230 de 2013 | Exigir y aprobar previamente las polizas como requisito indispensable para suscribir las actas de reinicio de las obras contractadas | PORCENTAJE | 100 | 2015-12-29 | 2016-12-29 | 52 | 80
[3] | 0 ALUMBRADO PÚBLICO
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 NO | NO INFORMACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 0 | 0
[4] | 0 OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 NO | No hay informacion de otros conceptos relacionados | 3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 0 | 0
1 SI | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 NO | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN