## F14.2 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 401 | F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 559
| Fecha | 2018-12-12
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1
[2] | 0 REGALÍAS
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SI | 0 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRATO DE OBRA No1205 DE 2013, construcción colegio Bolivariano | 0 | Garantizar el cumplimiento de los articulo 360 y 361 de la constitución nacional, DUR 1082 de 2015, ley 1530 de 2012 y ley 87 de 1993 | formular proyectos integrales estableciendo valor y plazo de ejecución para la plena culminación de la obra. | porcentaje | 100 | 2019-01-04 | 2019-07-04 | 26 | 0 | 0
| FILA_2 | 1 SI | 0 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | PUBLICACIÓN EN EL SECOP PROCESO LP-016-2013 Y CM-016-2013, colegio bolivariano | 0 | Garantizar el cumplimiento de los articulo 360 y 361 de la constitución nacional, DUR 1082 de 2015, ley 1530 de 2012 y ley 87 de 1993 | Publicar en el SECOP todos los actos previos y posteriores al proceso de contratación (principio de publicidad) y ejercer el debido control y seguimiento al proceso contractual | porcentaje | 100 | 2019-01-04 | 2019-07-04 | 26 | 0 | 0
| FILA_3 | 1 SI | 0 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | DEFICIENTE IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS DE ARCHIVO DOCUMENTAL, cto 1524 construcción archivo y SIES | 0 | Garantizar el cumplimiento de los articulo 360 y 361 de la constitución nacional, DUR 1082 de 2015, ley 1530 de 2012 y ley 87 de 1993 | Implementación normas de archivo y en especial las tendientes a la construcción de edificaciones para el almacenamiento del archivo documental de la entidad y ejercicendo los controles pertinentes por parte de la supervisión e interventoria | porcentaje | 100 | 2019-01-04 | 2019-07-04 | 26 | 0 | 0
| FILA_4 | 1 SI | 0 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | PLANEACIÓN Y CALIDAD DE OBRA CONTRATO 1341 DE 2014, megacolegio CEMED | 0 | Garantizar el cumplimiento de los articulo 360 y 361 de la constitución nacional, DUR 1082 de 2015, ley 1530 de 2012 y ley 87 de 1993 | Aplicar los criterios técnicos y procedimientos constructivos adecuados así como el principio de planeación y ejerciendo con rigor la supervisión e interventoria correspondientes | porcentaje | 100 | 2019-01-04 | 2019-07-04 | 26 | 0 | 0
| FILA_5 | 1 SI | 0 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | PUBLICACIÓN EN EL SECOP CONTRATO 1341 DE 2014, megacolegio CEMED | 0 | Garantizar el cumplimiento de los articulo 360 y 361 de la constitución nacional, DUR 1082 de 2015, ley 1530 de 2012 y ley 87 de 1993 | Publicar oportunamente en el SECOP todos los actos previos y posteriores al proceso de contratación (principio de publicidad) y ejercer el debido control y seguimiento al proceso contractual | porcentaje | 100 | 2019-01-04 | 2019-07-04 | 26 | 0 | 0
| FILA_6 | 1 SI | 0 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | CALIDAD DE OBRA CONTRATO DE OBRA No1190 DE 2013, flower hill bilingual | 0 | Garantizar el cumplimiento de los articulo 360 y 361 de la constitución nacional, DUR 1082 de 2015, ley 1530 de 2012 y ley 87 de 1993 | Aplicar los criterios y especificaciones técnicas y procedimientos constructivos adecuados y ejerciendo con rigor la supervisión e interventoria correspondientes | porcentaje | 100 | 2019-01-04 | 2019-07-04 | 26 | 0 | 0
| FILA_7 | 1 SI | 0 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y CALIDAD DE OBRA CONTRATO No1524 DE 2014, archivo y SIES | 0 | Garantizar el cumplimiento de los articulo 360 y 361 de la constitución nacional, DUR 1082 de 2015, ley 1530 de 2012 y ley 87 de 1993 | Aplicar los criterios técnicos y procedimientos constructivos adecuados así como el principio de planeación y ejerciendo con rigor la supervisión e interventoria correspondientes | porcentaje | 100 | 2019-01-04 | 2019-07-04 | 26 | 0 | 0
| FILA_8 | 1 SI | 0 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | CIERRE DE PROYECTOS Y REPORTES DE INFORMACIÓN INCOMPLETA EN GESPROY, estudios y diesños via cliff, fortalecimiento cuerpo de bomberos, fortalecimiento seguridad ciudadana en sai | 0 | Hacer proceso de reinegro y respectivo cargue al sistema | Gestionar desde la secretaria de hacienda y la plataforma el reintegro de los recursos permitiendo la actualización en el sistema para finalizar con el cargue del documento de acto administrativo dando cierre a proyecto y reportes en Gesproy | porcentaje | 100 | 2019-01-04 | 2019-07-04 | 26 | 0 | 0
| FILA_9 | 1 SI | 0 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | REPORTE PLAN DE MEJORAMIENTO EN EL APLICATIVO SIRECI | 0 | Garantizar el cumplimiento de los articulo 360 y 361 de la constitución nacional, DUR 1082 de 2015, ley 1530 de 2012 y ley 87 de 1993 | Ejercer control de los procesos efectuando delegación de funciones y establecer adecuada comunicación horizontal y vertical entre las secretarias y al interior de las mismas encargadas de la supervisión ejerciendo monitoreo y seguimiento al proceso contractual así como el conocimiento al reporte de los planes de mejoramiento suscritos con la CGR a través del aplicativo SIRECI | porcentaje | 100 | 2019-01-04 | 2019-07-04 | 26 | 0 | 0
[4] | 0 OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1
1 SI | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 NO | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN