## Formato
|  | GOBERNACIÓN Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina |  |  |  |  | Fecha de Aprobación: |  | Código:
[7 empty] | 2016-04-26 |  | FO-EV-EG-05
Proceso: Evaluación a la Gestión
|  | FORMATO Plan de Mejoramiento |  |  |  |  | Versión: 1 |  | Página
[7 empty] | 0 |  | 1 de
Jefe Oficina Control Interno de Gestión: | [6 empty] | Periodo evaluado:
Profesional que realiza el Seguimiento: | [6 empty] | Fecha de Seguimiento:
Proceso Auditado | Descripción general del hallazgo | Acción | Actividades | Recursos necesarios | Responsable | Fecha Ejecución |  | Porcentaje de Cumplimiento |  | Observaciones
[6 empty] | Inicio | Finalización | Primer semestre | Segundo semestre
Gestión Administrativa y Tecnologica. | 1.Durante el ejercicio auditor a la caja menor de la Gobernación de San Andrés, Isla, se detectó que los responsables del manejo del mismo no han reportado a la DIAN la Retención en la Fuente hecha por la adquisición de bienes y servicios desde el mes de enero, este hecho transgrede lo ordenado en el articulo 636 del Estatuto Tributario Nacional (ETN),de consignar los recaudos mensualmente a la DIAN, esta situación se presenta por descuido o negligencia en el desarrollo de las funciones asignadas, y genera intereses de mora por valor del 5% por cada mes dejado de pagar además de las sanciones pecuniarias y penales que de ello se deriven | Elaborar e Implementar Instructivos y Manual de Caja Menor en la Administración | Contar con una herramienta operativa que permita efectuar un correcto manejo a los recursos de la Caja Menor | Recurso Humano Competente. Conocimiento sobre las normas en la materia. | Secretaria General | Enero de 2020 | Diciembre de 2020 | 50 | 100 | En la fecha de realización de la auditoría, la responsabilidad de la Caja Menor del Departamento estaba en cabeza de las Secretarías Privada y de Planeación
| 2.El grupo auditor detectó que algunas facturas no cumplen con los requisitos establecidos por la DIAN, lo contempladdo en los artículos 621 del Código de Comercio, y 617 del Estatuto Tributario Nacional o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan, este hecho se dá por desconocimiento o descuido en el desarrollo de las fuciones asignadas y puede generar sanciones por parte del ente recaudador de impuesto | Elaborar e Implementar Instructivos y Manual de Caja Menor en la Administración | Contar con una herramienta operativa que permita efectuar un correcto manejo a los recursos de la Caja Menor | Recurso Humano Competente. Conocimiento sobre las normas en la materia. | Secretaria General | Enero de 2020 | Diciembre de 2020 | 50 | 100 | En la fecha de realización de la auditoría, la responsabilidad de la Caja Menor del Departamento estaba en cabeza de las Secretarías Privada y de Planeación
| 3. Durante el ejercicio auditor a la caja menor de la Gobernación de San Andrés, Isla, se evideció que algunas de las facturas además de no cumplir con los requisitos estblecidos en el articulo 617 del Estatuto Tributario, tampoco registran las fechas de expedición, situación que se presenta por desconocimiento de las normas o descuido de las personas responsables, este hecho se convierte en obicé para determinar el cumplimiento del artículo 7° del decreto 2768 de 2012, el cual reza; “La Legalización de los gastos de la cajan menor deber´a efectuarse durante los cinco (5) días siguientes a sunm realización.” | Elaborar e Implementar Instructivos y Manual de Caja Menor en la Administración | Contar con una herramienta operativa que permita efectuar un correcto manejo a los recursos de la Caja Menor | Recurso Humano Competente. Conocimiento sobre las normas en la materia. | Secretaria General | Enero de 2020 | Diciembre de 2020 | 50 | 100 | En la fecha de realización de la auditoría, la responsabilidad de la Caja Menor del Departamento estaba en cabeza de las Secretarías Privada y de Planeación
| 4.Se ha detectado que durante el transcurso del mes de mayo la Gobernación de San Andrés pagó al Banco Davivienda $92,605 pesos, por concepto de IVA sobre una chequera, este hecho infringe lo ordenado en el artículo 22° de la Ley 47 de 1993, el cual establece la exclusión de impuestos a las ventas en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, esta situación se presenta por descuido o desconocimiento de las normas, y genera un posible detrimento patrimonial. | Elaborar e Implementar Instructivos y Manual de Caja Menor en la Administración | Contar con una herramienta operativa que permita efectuar un correcto manejo a los recursos de la Caja Menor | Recurso Humano Competente. Conocimiento sobre las normas en la materia. | Secretaria General | Enero de 2020 | Diciembre de 2020 | 50 | 100 | En la fecha de realización de la auditoría, la responsabilidad de la Caja Menor del Departamento estaba en cabeza de las Secretarías Privada y de Planeación
| 5.Se ha detectado que el recibo de Caja Menor número 822 con fecha 29 de marzo de 2019, por valor de $2.810.600 pesos, por concepto Servicio Eléctrico Marengo, no se le practico Retención en La Fuente, se pagó por el valor bruto de la factura, este hecho trasgrede lo detallado en la Tabla de Retención en la Fuente vigencia 2019 emanada por la DIAN,esta situación se presenta por descuido o presunto desconocimiento de los responsables del manejo de la Caja menor, y genera posibles consecuencias fiscales y administrativas para el ente territorial. | Elaborar e Implementar Instructivos y Manual de Caja Menor en la Administración | Contar con una herramienta operativa que permita efectuar un correcto manejo a los recursos de la Caja Menor | Recurso Humano Competente. Conocimiento sobre las normas en la materia. | Secretaria General | Enero de 2020 | Diciembre de 2020 | 50 | 100 | En la fecha de realización de la auditoría, la responsabilidad de la Caja Menor del Departamento estaba en cabeza de las Secretarías Privada y de Planeación
| 6.En el análisis de informe de Caja menor, Libro electrónico, se evidencio que con los recibos de caja número 847, 863 y 869 se amparó el pago a diferentes proveedores, son diferente razón social, diferente nit. y diferente objeto, este hecho transgrede todas las normas contables generalmente aceptadas como son el manual de procedimientos amparado en la Resolución 356 de 2007, la Resolución 355 de 2007 o el plan General de Contabilidad Pública, y el Régimen de contabilidad pública amparado por la Resolución 354 de 2007, esta situación se presenta por desconocimiento de las normas o descuido en el desarrollo de las funciones asignadas, y genera sanciones administrativas, pecuniarias y fiscales. | Elaborar e Implementar Instructivos y Manual de Caja Menor en la Administración | Contar con una herramienta operativa que permita efectuar un correcto manejo a los recursos de la Caja Menor | Recurso Humano Competente. Conocimiento sobre las normas en la materia. | Secretaria General | Enero de 2020 | Diciembre de 2020 | 50 | 100 | En la fecha de realización de la auditoría, la responsabilidad de la Caja Menor del Departamento estaba en cabeza de las Secretarías Privada y de Planeación
| 7.Durante el proceso auditor se detectó que la administración adquirió bienes con los recursos de la caja menor que no tienen el carácter de IMPREVISTO, URGENTE E IMPRESCINDIBLE, este hecho infringe lo establecido en el Artículo 5° Decreto Departamental 0309 del 25 de enero de 2019, (recibos de caja Nro. 0819, 0820, 0821, 0832, 0834, 0862 entre otros), esta situación se presenta por desconocimiento o negligencia en el desarrollo de las funciones asignadas, y conlleva a sanciones. | Elaborar e Implementar Instructivos y Manual de Caja Menor en la Administración | Contar con una herramienta operativa que permita efectuar un correcto manejo a los recursos de la Caja Menor | Recurso Humano Competente. Conocimiento sobre las normas en la materia. | Secretaria General | Enero de 2020 | Diciembre de 2020 | 50 | 100 | En la fecha de realización de la auditoría, la responsabilidad de la Caja Menor del Departamento estaba en cabeza de las Secretarías Privada y de Planeación
| 8.Se observó al interior del cuarto de comunicaciones, la presencia de cajas de cartón, equipos de cómputo en aparente desuso, cables atravesando el pasillo de ingreso, fólderes debajo de escritorio, elementos que no favorecen las condiciones de seguridad industrial, particularmente frente al riesgo de incendio, el cual en caso de manifestarse afectaría en forma severa la comunicación el Data Center donde se encuentran los sistemas de información y dificultades para disponer en forma oportuna de la información afectando de manera directa las funciones y los procesos claves de su operación. | Retirar los equipos y elementos ajenos al Centro de Datos | Programar jornadas de organización del Centro de Datos | Recurso Humano Competente. Recurso economicos. Capacitación en seguridad y salud en el trabajo. | Secretaria General | Enero de 2020 | Diciembre de 2020 | 50 | 100 | Ninguna
| 9.En el segundo piso de la edificación funciona el componente administrativo y operativo del Grupo de Sistemas, área de oficinas, mantenimiento y reparación de equipos, dentro de sus instalaciones se halló una gran cantidad de partes de equipos de cómputo amontonados, algunos presuntamente en reparación, otros sin uso alguno, cajas de cartón, pedazos de icopor, ventiladores sin uso en mal estado, alta temperatura (aire acondicionado dañado), alto grado de suciedad, planta física deteriorada, paredes agrietadas y sucias, filtraciones de aguas lluvias, cuarto de aseo y sanitario en mal estado, escritorios y sillas en mal estado y no apropiadas para la realización de las largas jornadas laborales, deficiente iluminación. Esta situación desvirtúa la eficiente operación del proceso y atenta contra la integridad física, de salubridad y salud ocupacional de quienes en ella laboran y quienes visitan las instalaciones. | Seleccionar los equipos que cumplieron su vida útil. Organizar el area de soporte técnico | Listar y enviar al almacen departamental los equipos para darles de baja. Programar jornadas de organización del área de soporte técnico | Recurso Humano Competente. Recurso economicos. Capacitación en seguridad y salud en el trabajo. | Secretaria General | Enero de 2020 | Diciembre de 2020 | 50 | 100 | Ninguna
| 10.No se realiza seguimiento y análisis periódico a los riesgos identificados en el desarrollo del proceso con lo cual se pierde la trazabilidad en la administración de los recursos, infraestructura tecnología y sistemas de información. | Presentar informe de seguimiento al Plan de Tratamiento de riesgos de Seguiridad | Elaborar y presentar periodicamente el informe de seguimiento al Plan de tratamiento de riesgos de seguridad | Recurso Humano Competente. Recurso economicos. | Secretaria General | Enero de 2020 | Diciembre de 2020 | 50 | 100 | Ninguna
| 11.Durante la práctica de la auditoria el equipo auditor detectó que el plan de adquisiciones no se adopta mediante un acto administrativo propio, este hecho infringe lo detallado en la subsección 4 del decreto Único Reglamentario 1082 de 2015 y el decreto 1510 de 2013, esta situación se presenta por desconocimiento o negligencia en el desarrollo de las funciones asignadas y puede generar sanciones por parte de los entes de control" | Adoptar Plan Anual de Adquisiciones a través de acto administrativo | Proyectar Acto Administrativo para aprobación y adopción del PAA por parte del Ordenador del gasto | Recurso Humano Competente. Conocimiento sobre las normas en la materia. | Secretaria General | Enero de 2020 | Diciembre de 2020 | 100% | 100 | Cerrado
| 12.Durante el ejercicio auditor se detectó que el área de Almacén y manejo de inventarios no tiene establecido un procedimiento para darle baja a los elementos o bienes inservibles u obsoletos los cuales han sido retirado de uso, esta situación transgrede lo detallado en los artículos 209, 267 y otros de la constitución política de 1991. | Implementar el Manual de Procesos y Procedimientos de Almacén | Implementar el Manual de Procesos y Procedimientos de Almacén | Recurso Humano Competente. Conocimiento sobre las normas en la materia. | Secretaria General | Enero de 2020 | Diciembre de 2020 | 50 | 100 | Ninguna
| 13.En desarrollo del proceso auditor nos percatamos que luego de más de diez(10) años permanecen sin la debida legalización de ingreso a los inventarios del departamento dos(2) vehículos que fueron entregados por la entidad que otrora realizaba la extinción de dominios de activos de narcotraficantes o ilegales; los que se encuentran en las instalaciones del Taller Departamento un vehículo marca Nissan-Murano, modelo 2003 y el otro marca Mazda modelo 2003 de color Blanco los cuales ya están en avanzado estado de deterioro, a los que no se les ha dado una definición a su estado de posesión, esta situación va en contravía de la ley 333 de 1996, esta situación se presenta por negligencia en el desarrollo de las funciones asignadas y puede generar posibles demandas al ente departamental por la pasible exigencias de sus propietarios”. | Realizar Procedimiento de Ingreso a Almacén de los vehículos, una vez verificado el dominio del Departamento sobre los mismos | Verificación del dominio de los vehículos por parte del Departamento. Realizar Procedimiento de Ingreso a Almacén, una vez verificado el estado jurídico de los vehículos | Recurso Humano Competente. Conocimiento sobre las normas en la materia. | Secretaria General | Enero de 2020 | Diciembre de 2020 | 50 | 100 | Ninguna
| 14.Otra situación denotada en el desarrollo de la presente auditoria, es que de los Contratos ejecutados por Obras de adecuación en las diferentes oficinas de las edificaciones de la Gobernación del Departamento, se ha realizado hasta ahora el levantamiento de los inventarios pero sin su respectiva valoración cuantitativa, este hecho infringe todas las normas y principios generales de la Contabilidad pública, esta situación se presenta por desconocimiento o negligencia en el desarrollo de las funciones asignadas, y no ha permitido realizar el saneamiento contable de la totalidad de los inmuebles con que cuenta el ente departamental (Tal es el caso del Archivo General del Departamento) del que no aparece registro del inmueble; por lo tanto no se ha completado la totalidad de las Pólizas de las edificaciones del departamento. | Realizar avalúo de los bienes muebles e inmuebles del Departamento Archipiélago | Realizar los procesos de selección pertinentes cuyo objeto sea el avalúo de los bienes muebles e inmuebles del Departamento | Recurso Humano Competente. Conocimiento sobre las normas en la materia. | Secretaria General | Enero de 2020 | Diciembre de 2020 | 50 | 100 | Ninguna
| 15.Durante el ejercicio auditor se detectó que las dotaciones entregadas por la Unidad de Riesgos para el Instituto Bolivariano no se les ha dado el respectivo ingreso a Almacén, transgrediendo de esta manera el régimen de contabilidad pública, esta situación se debe a desconocimiento o negligencia en el desarrollo de las funciones asignadas, y la consecuencia generadas es que todos esos elementos y equipos quedan fuera del inventario y no se reflejan dentro de los estados financieros. | Realizar el procedimiento de Ingreso a Almacén de los bienes y servicios de manera oportuna | Realizar el procedimiento de Ingreso a Almacén de los bienes y servicios de manera oportuna | Recurso Humano Competente. Conocimiento sobre las normas en la materia. | Secretaria General | Enero de 2020 | Diciembre de 2020 | 50 | 100 | A la fecha se verificó el ingreso a Almacén de las dotaciones entregadas por la Unidad de Riesgos
1