## Formato
|  |  | GOBERNACIÓN Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina |  |  |  |  | Fecha de Aprobación: |  | Código:
[8 empty] | 2016-04-26 |  | FO-EV-EG-05
Proceso: Evaluación a la Gestión
|  |  | FORMATO Plan de Mejoramiento |  |  |  |  | Versión: 1 |  | Página
[8 empty] | 0 |  | 1 de
Jefe Oficina Control Interno de Gestión: Nestor Garnica de Armas | [7 empty] | Periodo evaluado:
Profesional que realiza el Seguimiento: William Austin Archbold (Contratista) | [7 empty] | Fecha de Seguimiento:
Proceso Auditado |  | Descripción general del hallazgo | Acción Correctiva | Actividades | Recursos necesarios | Responsable | Fecha Ejecución |  | Porcentaje de Cumplimiento |  | Observaciones
[7 empty] | Inicio | Finalización | Primer semestre | Segundo semestre
GESTIÓN FINANCIERA | 1 | Durante el ejercicio auditor practicado a Rentas Departamentales, se evidencia que el área de fiscalización el cual se encuentra conformado por catorce (14) profesionales de diferentes perfiles se encuentra realizando algunas actividades propias de su competencia, de igual manera se detectó que el área de liquidaciones también realiza actividades propias de su competencia, sin embargo, y a pesar de estas buenas iniciativas, se debe mencionar que éstas dos áreas de rentas departamentales no se encuentran debidamente formalizados, no existe un acto administrativo que reglamenten sus creaciones , ni procedimientos, ni quías que ampare sus actuaciones, este hecho, vulnera los mandatos detallados en el literal b) del artículo 4° de la Ley 87 de 1993. | Formalización de las áreas de fizcalización y liquidaciones, a través de acto administrativo. | Elaboración de un acto administrativo por medio del cual se formaliza las áreas de fizcalización y liquidaciones. | Talento Humano. | Secretario de Hacienda | Enero del 2021 | Diciembre del 2021
| 2 | Durante el ejercicio auditor se realizó un cotejo de los ingresos registrados por Rentas Departamentales correspondientes a la vigencia 2019 y al primer semestre de la vigencia 2020, frente a los registros de ejecución de ingresos de la sección de presupuesto, durante los mismos periodos, encontrando inconsistencias significativas en los registros de los recaudos acumulados, es evidente que este hecho se presenta por falta de comunicación entre las dos secciones, igualmente se puede decir que es atribuible a que la entidad no atiende lo dispuesto en el Régimen de Contabilidad Pública, para adelantar las acciones pertinentes a efectos de depurar la información contable y financiera, así como las relacionadas para implementar los controles que sean necesarios para mejorar la calidad de la información, esta situación conlleva a que la información financiera del ente territorial no cumpla con las características cualitativas de confiabilidad y comprensibilidad de que trata el marco conceptual del Plan General de Contabilidad pública e infringe los preceptos plasmados en el literal e) del artículo 3° de la ley 87 de 1993, el cual reza, “ e. Todas las transacciones de las entidades deberán registrarse en forma exacta, veraz y oportuna de forma tal que permita preparar informes operativos, administrativos y financieros.” | Fortalecer la comunicación entre las diferentes áreas de la Secretaria de Hacienda con el propósito de mejorar la calidad y confiabilidad de la información generada en la unidad funcional. | Reuniones periodicas con las diferentes áreas de la Secretaria de Hacienda. | 1.Talento Humano. 2.Programación de reuniones. | Secretario de Hacienda | Enero del 2021 | Diciembre del 2021
| 3 | Durante la práctica del ejercicio auditor, se analizaron los ingresos generados por la gestión de la Oficina de Cobro Coactivo correspondiente al primer semestre de la vigencia 2020, analizadas las cifras, se pretendió cotejar las mismas, con los recaudos de periodos anteriores con el fin de realizar una exploración al comportamiento de éstas rentas, sin embargo, este ejercicio no se realizó, debido a que los recaudos de vigencias pasadas no se encuentran registrados, este hecho vulnera los mandatos plasmados en el literal e) del artículo 2° de la ley 87 de 1993, relacionado con los elementos para el sistema de Control Interno, el cual expresa; “Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros;” y el literal e) del artículo 3° de la ley en mención reza; “Todas las transacciones de las entidades deberán registrarse en forma exacta, veraz y oportuna de forma tal que permita preparar informes operativos, administrativos y financieros.” | Garantizar a futuro el registro de toda las transacciones y sus registros generadas en la unidad funcional. | Solicitar informes periodicos de las transacciones y de sus registros realizadas en la Secretaria de Hacienda. | Talento Humano. | Secretario de Hacienda | Enero del 2021 | Diciembre del 2021
| 4 | Deficiente gestión de recursos presupuestales en cuentas bancarias improductivas, que no generan rentabilidad mientras se invierten en programas sociales y de inversión. | Gestionar tasas más rentables sobre los recursos del ente territorial que se encuntran depositados en los bancos. | Renegociar con los entidades financieras las tasa de interes sobre los recursos del ente territorial. | Capacidad de Gestión | Secretario de Hacienda | Enero del 2021 | Diciembre del 2021
| 5 | Carencia de manual de procedimientos para la actividad presupuestal, tesoral y contable. | Gestionar la elaboración de procedimientos que facilitan las actividades; presupuestales, tesrales y contable en la unidad funcional. | Contratar la persona idonea para levantar los procedimientos de la Secretaria de Hacienda. | Recursos económicos. | Secretario de Hacienda | Enero del 2021 | Diciembre del 2021
| 6 | Inobservancia en la construcción, monitoreo y seguimiento de mapas de riesgo, que mitiguen la comisión de delitos y pérdidas de importantes recursos del presupuesto. | Elaborar el Mapa de Riesgos del proceso Gestión Financiera. | Ejecutar las fases para la construcción del Mapa de Riesgos. 1.Contexto Estratégico 2. Identificación de Riesgos 3. Análisis de Riesgos 4.Valoración de Riesgos 5.Mapa de Riesgos | Talento Humano. | Secretario de Hacienda | Enero del 2021 | Diciembre del 2021
Oficina Asesora de Control Interno
Sectrertaria de Hacienda
1